湖南省文化和旅游厅

关于2023年度公共文化服务体系建设补助资金预算执行情况绩效报告

为加强公共文化服务体系建设补助资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）文件精神，我厅组织开展了公共文化服务体系建设补助资金（以下简称：专项资金）的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

为加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品的品种结构，增加公共文化服务供给总量，提高公共文化服务的供给效能，增强公共文化事业发展的内生动力，2023年度中央下达我省的公共文化服务体系建设专项资金6440万元，主要用于公共数字文化建设、戏曲公益性演出-戏曲进乡村及濒危剧种免费或低票价演出、公共文化服务体系建设补助资金一般项目四个方面。

# 二、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项资金预算及绩效目标情况

1.专项资金预算下达情况

2022年10月《财政部关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2022〕218 号）提前下达专项资金58514万元，其中：一般项目31866万元、绩效奖励10415万元、公共数字文化建设（公共文化云建设）1516万元、公共数字文化建设（全国智慧图书馆体系建设）810万元、戏曲公益性演出项目（濒危剧种免费或低票价演出）150万元、戏曲公益性演出项目（戏曲进乡村）2664万元。

2.绩效目标情况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.资金安排、分解下达预算情况

2023年度中央对地方转移支付（湘财预〔2022〕345号、湘财文指〔2023〕18号、湘财文指〔2023〕30号、湘财预〔2023〕163 号、湘财预〔2023〕217号）的公共文化服务体系建设补助资金6440万元，其中：公共数字文化建设（全国智慧图书馆体系建设）810万元，占比12.58%；公共数字文化建设（公共文化云建设）1516万元，占比23.54%；戏曲公益性演出项目（戏曲进乡村）2664万元，占比41.37%；戏曲公益性演出项目（濒危剧种免费或低票价演出）150万元，占比2.33%；一般项目1300万元，占比20.18%。我省对中央财政下达的公共文化服务体系建设专项资金及时进行安排与下达。

（1）公共数字文化建设

公共数字文化建设补助资金2326万元，其中湖南智慧图书馆体系建设810万元、公共文化云建设1516万元。2023年我省智慧图书馆体系建设立项36项，涉及基础数字资源建设、支撑平台建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引三大类，覆盖湖南省图书馆、湖南省少年儿童图书馆及11个地市（县）；公共文化云立项32项，涉及完善公共文化云服务功能、建设全民艺术普及数字资源、基层全民艺术普及服务提质增效三大类，涵盖湖南省文化馆及13个地市（州）。

（2）戏曲公益性演出项目-戏曲进乡村

戏曲公益性演出项目-戏曲进乡村补助资金2664万元，该项目是为充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，为我省所辖888个乡镇每两个月配送一场演出，送戏下乡补助标准5000元/场。文旅部要求资金原则通过地方专款下达至各县（区），由县（区）文旅局统一支付，不再下达各乡镇。

送戏下乡工作由当地文旅局统一牵头负责，通过政府购买公共文化服务方式选定承接主体，承接主体主要为县级国有戏曲院团、优秀民营戏曲院团等。购买内容以地方戏曲为主，适当兼顾其他艺术表演形式。

（3）戏曲公益性演出项目-濒危剧种免费或低票价演出

戏曲公益性演出项目-濒危剧种免费或低票价演出补助资金150万元，按照每项目50万元的标准对我省岳阳市巴陵戏传承研究院、常德市鼎城区花鼓戏保护中心及永州市零陵花鼓戏剧团（永州市零陵花鼓戏保护传承中心）进行补助。

- 一般项目

- 一般项目补助资金1300万元，主要安排在湖南省文化和旅游厅、湖南省文化馆、湖南省花鼓戏保护传承中心、湖南图书馆、湖南省湘剧院、湖南省文物考古研究院。

2.绩效目标分解情况

根据中央下达绩效目标，我省根据实际情况进行了分解，从项目产出、项目质量、项目效益、项目管理等方面进行了分解细化，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。

（1）产出指标。产出数量指标主要包括通过公益演出支持濒危剧种数量、戏曲进乡村演出场次、公共文化云“看直播”场次	、基础数字资源建设项目、公共文化云全民艺术培训场次5项；产出质量指标包括知识资源细颗粒度建设和标签标引任务完成率、基层全民艺术普及服务提质增效完成率、戏曲进乡村覆盖率3项。

（2）效益指标。主要包括人均拥有公共图书馆藏量全国排名提高、人均购书费全国排名提高、平均每万人拥有群众文化设施建筑面积全国排名提高、人均群众文化业务活动专项经费全国排名提高、评估定级的公共图书馆增加	5项。

（3）满意度指标。主要包括群众对国家基本公共文化服务满意度等。

# 三、绩效目标完成情况分析

## （一）项目资金投入情况分析

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）文件精神，我省组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我省2023年度专项资金使用规范，基本达到设定的绩效目标。

### 1.项目资金到位情况

2023年度中央财政共安排我省专项资金中纳入本次绩效评价的资金6440万元，全部及时到位。省财政厅严格按照规定时间将专项资金下拨到地方财政部门，地方财政及时拨付到资金使用部门。

### 2.项目资金预算执行情况

经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计6440万元，实际支出4481.32万元，执行率为69.59%。

（1）公共数字文化建设预算执行情况。预算2326万元，2023年度支出1277.03 万元，执行率为54.9%。其中智慧图书馆体系建设项目预算810万元，当年支出360.09万元，执行率为44.46%，主要原因是部分项目尚未验收，待2024年项目成果验收合格后完成支付。公共文化云预算1516万元，实际支出916.94万元，执行率60.48%，主要原因是部分项目尚未验收，待2024年项目成果验收合格后完成支付。

（2）戏曲公益性演出项目-戏曲进乡村预算执行情况。戏曲公益性演出（戏曲进乡村）预算2664万元，2023年度实际支出2267.61 万元，执行率为85.12%。主要原因是芷江县因疫情影响，工作进展缓慢，在2023年完成前期累积的演出任务，2023年项目尚在进行中，预计于2024年4月底完成演出任务。

（3）戏曲公益性演出项目-濒危剧种免费或低票价演出预算执行情况。濒危剧种免费或低票价演出项目预算150万元，2023年该项目实际支出150万元，执行率为100.00%。

（4）一般项目预算执行情况。总预算1300万元，2023年实际支出786.68万元，执行率为60.51%。其中湖南省文化艺术基金会原创儿童舞剧《童话森林》项目正在音乐创作中，100万元专项资金2023年已使用100万元，执行率为100%；湖南省文化馆“湘”遇•非遗生活展示体验基地300万元专项资金2023年已使用72.92万元，执行率为24.31%；湖南省花鼓戏保护传承中心排练场、舞美仓库改造项目400万元专项资金2023年已使用327.98万元，执行率为82%；湖南图书馆“网上书房”信用借阅服务项目200万元专项资金2023年已使用122万元，执行率为61.00%；湖南省湘剧院湖南戏曲演出设施设备制作储存基地电力设备采购项目150万元专项资金2023年已使用127.50 万元，执行率为85.00%；湖南省文物考古研究院 公众考古研学与文物考古展示湖南省科普基地提质项目150万元专项资金2023年已使用36.28万元，执行率为24.19%。

### 3.项目资金管理情况

我省根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等有关法律法规的规定，制订了《湖南省文化综合发展专项资金管理办法》《湖南省实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》，规范资金管理。各市州根据相关规定，结合实际情况，制定了相应的专项资金管理制度，从制度层面上对该专项资金的使用和管理作出了规定，为风险控制和资金管理提供了制度保障，有助于规范项目资金使用。从自评及抽查情况来看，各市州基本能够按照专项资金管理要求使用专项资金，未发现挪用、挤占专项资金行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过公益演出支持濒危剧种数量 | 3个 | 3个 |
|  |  | 戏曲进乡村演出场次 | 5328场 | 5109场 |
|  |  | 公共文化云“看直播”场次 | 25场 | 25场 |
|  |  | 基础数字资源建设项目 | 7个 | 7个 |
|  |  | 公共文化云全民艺术培训场次 | 10场 | 8场 |
|  | 质量指标 | 知识资源细颗粒度建设和标签标引任务完成率 | ≥90% | 88.79% |
|  |  | 基层全民艺术普及服务提质增效完成率 | ≥90% | 86.36% |
|  |  | 戏曲进乡村覆盖率 | ≥90% | 89.98% |

从上表看，除戏曲进乡村和公共文化云全民艺术培训，其他指标都基本完成。进一步加强了对我省濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况；充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的积极作用；提升了全民阅读、全民艺术普及数字化服务水平。

### 2.效益指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 人均拥有公共图书馆藏量全国排名提高 | 排名比上一年有所提高 | 2023年度人均0.83册，排15名；2022年度人均0.59册，排23名，提高8名 |
|  |  |  | 人均购书费全国排名提高 | 排名比上一年有所提高 | 2023年度人均3.55册，排4名；2022年度人均0.79册，排24名，提高20名 |
|  |  |  | 平均每万人拥有群众文化设施建筑面积全国排名提高 | 排名比上一年有所提高 | 2023年度每万人均386.89平方米，排11名；2022年每万人均263.26平方米，排23名，提高12名 |
|  |  |  | 人均群众文化业务活动专项经费全国排名提高 | 排名比上一年有所提高 | 2023年度人均4.37元。排15名；2022年度人均2.57元，排25名，提高10名 |
|  |  |  | 评估定级的公共图书馆增加 | 比上一年有所增加 | 增加7个 |

从上表看，五项社会效益指标全部完成，表明我省公共文化服务体系建设已经产生了良好的社会效益。从排名看，全省公共文化阵地建设迈上新台阶；从公共图书馆评估定级看，我省依法保障公共文化的意识在不断增强。

### 3.满意度指标完成情况

从各项目自评统计分析，满意度均达90%以上，反映出我省公共文化服务契合了人民群众的新需求，充分体现了大众化、时代感特征。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

1.资金直接使用单位绩效管理工作不到位，绩效运行“双监控”须加强。第一，绩效目标设置不精细，绩效总目标融入不足。各项目单位自设绩效目标设置没有把专项资金绩效总目标与所承担项目有机融合，有些指标要么相关度不强，要么不可测，要么不可及，缺乏横向纵向对比依据。如市州文旅局送戏下乡专项资金大多是突出演出场次等数量指标的完成情况，没有体现观众数量的增长率等质量指标；第二，项目监管不到位。由于机制体制上的原因，市级文旅广电局对辖内有关部门和单位专项资金缺乏硬约束，不能有效统筹管理，绩效运行“双监控”流于形式。

2.部分项目开展不及时，资金使用效率有待提升。从检查发现，部分项目资金支付严重滞后于项目进展，个别地方当年甚至零支付，影响了项目效益的发挥。如芷江县送戏下乡资金因10月怀化市疫情爆发疫情导致项目延期，预计2024年4月完成；湖南省图书馆全国智慧图书馆体系全网知识内容集中仓储系统湖南省级节点项目前期程序繁多，目前项目仅完成招标工作，预计2024年完成项目建设。

3.数据采集与统计工作不够扎实，基础管理有待加强。在检查中发现，同一类型项目在不同地区和单位采用不同的指标，给项目数据采集与统计工作带来困难，特别是对于效益指标，没有采集关键数据和收集关键资料，无法为项目绩效评价提供有力的佐证材料。

## （二）下一步改进措施

1.加强业务指导，强化绩效管理工作。我厅将对资金直接使用单位在项目申报时，对其论证资料、工作计划、绩效总目标加强业务指导，要求其结合自身项目具体情况设置合理的绩效目标，既要与绩效总目标保持一致，又要体现自身项目个性化特征。绩效目标尽可能可测，数据尽可能易取，常规项目绩效指标还要便于对比。同时，市州文旅部门应会同财政等相关部门加强对项目实施的“双监控”，确保项目保质保量完成，提升财政资金使用绩效。

2.强化监管，提高资金使用效率。市州文旅部门应会同相关部门定期或不定期对资金使用单位进行现场或非现场监督检查，我厅将会同省财政厅加大督查力度，强化外部监管，推动内外结合，真正将绩效运行“双监控”落实到位。资金使用部门应加强与地方财政部门的沟通，及时请款，确保资金及时支付，为项目顺利开展赋能。

3.齐抓严管，夯实基础管理工作。市州文旅部门在科学设置绩效目标的基础上，要加强基础管理工作，收集有效的数据和有用的资料，并对相关数据和资料进行认真分析，不断优化项目实施的路径和方法，实现项目管理的高效率和资金使用的强效果。我厅将给予业务指导。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

## （一）绩效自评结果的应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。

- 以自评促管理。我厅将及时反馈自评中发现的问题给资金使用单位及其主管部门，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门和单位提高专项资金管理水平。

- 以自评促效益。充分利用自评结果，切实增强市州文旅部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果。

- 以自评促改进。对市州文旅部门和资金使用单位在绩效自评过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善绩效评价流程，我厅将强化绩效评价过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高专项资金绩效评价工作质量。

## （二）绩效自评结果公开情况

我厅拟将本次自评结果在我厅官网上进行公示，接受社会公众监督。

附件：中央对地专项转移支付区域（公共文化服务体系建设）绩效自评表