湖南省文化和旅游厅

关于2023年度国家级非物质文化遗产保护资金预算执行情况绩效报告

为加强非物质文化遗产保护补助资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）文件精神，我厅组织开展了非物质文化遗产补助资金（以下简称：专项资金）的绩效评价工作，经商省财政厅，形成正式报告。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

为加强非物质文化遗产保护，2023年度中央下达我省非物质文化遗产保护专项资金，分别下达至市（州、县）3339万元和省直单位1015万元，主要用于国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级非物质文化遗产代表性传承人的补助，以及国家级文化生态保护试验区建设补助三个方面。

# 二、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达专项资金预算及绩效目标情况

### 1.专项资金预算下达情况

2023年度，财政部下达我省2023年度非物质文化遗产保护资金预算4354万元（财教〔2023〕56号），其中：下达市（州、县）3339万元（代表性项目1821.5万元、研培45万元、国家级非物质文化遗产代表性传承人补助 181.5 万元、文化生态保护（实验）区补助1291万元）；下达省直单位非物质文化遗产保护专项资金1015万元（代表性项目221万元、记录工作480万元、研培300万元、国家级非物质文化遗产代表性传承人补助14万元）。

### 2.绩效目标情况

实施国家级非遗代表性项目不少于74个，不断改善存续状况，融入人民群众生产生活的程度不断提高；对12名国家级代表性传承人进行数字化记录；开办研修培训班8期，开展传习活动的国家级非遗代表性传承人不少于93人，提高相关群体的技能艺能和创新能力，夯实中坚力量；列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名册项目不少于2个；加强文化生态保护区建设，积极开展各类非物质文化遗产展示展演活动，非遗的社会知名度、美誉度进一步提高。

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1.资金安排、分解下达预算情况

2023年度，省财政厅下达市（州、县）非物质文化遗产保护补助资金3339万元（湘财预〔2023〕182号），下达省直单位非物质文化遗产保护专项资金1015万元（湘财文指〔2023〕34号），其中：文化生态保护（实验）区补助1291万元，占比29.65%；国家级非物质文化遗产代表性传承人补助195.50万元，占比4.49%；国家级非遗代表性项目补助（含代表性项目、研培、记录工作）1001万元，占比22.99%；其他项目资金（含代表性项目、研培）1866.50万元，占比42.87 %。（详见下图）。我省对中央财政下达的非物质文化遗产保护专项资金及时进行安排与下达到10个省直单位和14个地市（州）。

（1）文化生态保护（实验）区补助

总预算1291万元，该项目由湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局负责，主要用于武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区整体性宣传保护工作和普及教育。

（2）国家级非物质文化遗产代表性传承人补助

总预算195.5万元，资金用途为5个省直单位和13个地市（州）共93名国家级代表性传承人提供补助，其中：19人每年补助2.5万元，74人每年补助2万元。

（3）国家级非遗代表性项目补助

国家级代表性传承人记录。总预算480万元，资金下达湖南省文化馆，主要用于国家级非遗传承人的实时系统记录工作。

研修培训计划。总预算300万元，分别由湖南艺术职业学院、湖南师范大学、吉首大学、怀化学院、湖南工艺美术职业学院承担湖南花鼓戏声腔非遗传承人群、竹编工艺创新与文化创意、湘绣产品创新研发人才、湖南皮影雕刻技艺与产品开发、 桑植民歌传承人、侗戏、剪纸七个培训（研修）班。

代表性项目。总预算221万元，分解为5项，主要用于省直单位5个非物质文化遗产品类的保护传承、展示推广活动。

（4）其他项目补助

研修培训计划。总预算45万元，由湘西民族职业技术学院承担蜡染旅游工艺产品设计研培班。

代表性项目。总预算1821.5万元，分解为69项，主要用于14个地市（州）69个非物质文化遗产品类的保护传承、展示推广活动。

### 2.绩效目标分解情况

根据中央下达的总绩效目标，我省根据实际情况进行分解，从产出指标（含数量和质量指标）、效益指标（含经济效益和社会效益）、满意度指标，3个一级指标5个二级指标14个维度进行细化，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。

（1）产出指标。数量指标包括实施国家级非遗代表性项目保护数量、实施国家级非遗代表性传承人记录项目数量、实施研培计划数量、开展传习活动的国家级非遗代表性传承人数量、国家级文化生态保护区建设数量	；质量指标包括国家级非遗代表性项目保护任务完成率、研培计划培训学员结业率、国家级文化生态保护区保护活动完成率。

（2）效益指标。经济效益指标包括受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率；社会效益指标包括非遗传承人群增长率、非遗保护与传承受益公众增长率、推动社会参与非遗保护传承渠道	。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标包括非遗传承人群满意率、非遗保护传承活动受益公众满意率。

# 三、绩效情况分析

## （一）项目资金投入情况分析

根据财政部以及省财政厅关于财政资金绩效评价管理的要求，我厅组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我厅2023年度非遗保护专项资金使用规范，基本达到设定的绩效目标。

### 1.项目资金到位情况

2023年度，中央财政共安排我省专项资金4354万元，省财政已全部下达，资金到位率为100%，这些资金全部纳入本次绩效评价中。财政部门严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等相关文件的规定及时下拨资金。

### 2.项目资金预算执行情况

经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计4354万元，实际支出2563.6万元，执行率为58.88%。

- 文化生态保护（实验）区补助

- 该项目预算1291万元，实际支出310万元，执行率为24.01%。因资金到位时间较晚、项目实施及资金支付程序较多等原因，导致资金使用时效相对滞后。

- 国家级代表性传承人补助

- 该项目预算195.5万元，实际支出195.5万元，预算执行率100%。

（3）国家级非遗代表性项目补助

- 该项目预算1001万元，实际支出654.85万元，执行率为65.42%。其中：国家级代表性传承人记录项目预算480万元，实际支出270.86万元，执行率为56.43%，主要原因是政府公开招投标手续较多，流程较长，导致支付延迟；研修培训计划预算300万元，实际支出269.72万元，执行率为89.9%；代表性项目预算221万元，实际支出114.27万元，执行率为51.71%，主要原因是下半年业务工作较多，项目未完成，仅支付了进度款。

（4）其他项目补助

该项目预算1866.5万元，实际支出1403.25万元，执行率为75.18%。其中：研修培训计划预算45万元，实际支出45万元，执行率为100%；代表性项目预算1821.5万元，实际支出1358.25万元，执行率为74.57%。

### 3.项目资金管理情况

我省根据《中华人民共和国预算法》《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等有关法律法规的规定，制定了《湖南省文化综合发展专项资金管理办法》，规范资金管理。各市州根据相关规定，结合实际情况，制定了相应的专项资金管理制度，从制度层面上对该专项资金的使用和管理做出了规定，为风险控制和资金管理提供了制度保障，有助于规范项目资金使用。从自评及抽查情况来看，各市州基本能够按照专项资金管理要求使用专项资金，未发现挪用、挤占专项资金行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家级非遗代表性项目保护数量 | ≥74个 | 59个 |
|  |  | 实施国家级非遗代表性传承人记录项目数量 | ≥1个 | 0个 |
|  |  | 实施研培计划数量 | ≥8期 | 8期 |
|  |  | 开展传习活动的国家级非遗代表性传承人数量 | ≥93人 | 93人 |
|  |  | 列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作数量 | ≥2个 | 3个 |
|  | 质量指标 | 国家级非遗代表性项目保护任务完成率 | ≥90% | 79.73% |
|  |  | 研培计划培训学员结业率 | ≥90% | ≥95% |
|  |  | 国家级文化生态保护区保护活动完成率 | ≥90% | 54% |

从上表看，因项目周期较长或资金拨付较晚导致部分非遗代表性项目未完成；因政府招投标流程长，非遗代表性传承人记录项目于2023年11月21日才完成招投标，目前正在实施中；国家级文化生态保护区建设因子项目分阶段实施、项目实施及资金支付程序较多，导致项目完成率不高，资金使用时效相对滞后；“千两茶制作技艺”“茯砖茶制作技艺”“君山银针茶制作技艺”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录；湖南师范大学实施的“湖南传统陶瓷传承与创新设计研修班”获评优秀。各项目基本上严格按照相关管理办法积极推进各项工作。

### 效益指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率 | ≥5% | ≥5% |
|  | 社会效益 指标 | 非遗传承人群增长率 | ≥5% | ≥5% |
|  |  | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% | ≥5% |
|  |  | 推动社会参与非遗保护传承渠道 | 比上一年度增加 | 增加 |

从上表看，通过非遗项目的开展，受培训非遗传承人群相关产品销售额逐年增长，非遗传承人群逐年增多，非遗保护与传承受益公众日益壮大，社会参与非遗保护传承渠道拓宽。

### 3.满意度指标完成情况

非遗传承人群满意度大于95%，非遗保护传承活动受益公众满意度大于95%，反映出越来越多的人从开始接触、接受非遗，到逐渐喜欢非物质文化遗产。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

1.部分项目绩效目标设置不精准，地方特色体现不充分

部分地区的相关部门未能认真研读策政文件，对项目实施的目标把握不准，对项目实施的路径和方法缺乏深度思考，在设定项目绩效目标时，与专项资金绩效总目标有机融合不够，缺少个性化的地方特色指标。绩效指标设定要么较为模糊、主观，不可测，难以客观评价；要么过细过多，支撑数据不可取，缺乏横向纵向对比依据。

2.绩效管理意识不强，绩效监管举措落实不到位

部分市州资金使用单位绩效管理意识不强，对于专项资金绩效管理的重要性认识不够，存在重投入轻管理、重项目申报轻绩效评价等问题，且未能有效发挥督导作用。项目单位在实施过程中，没有采集关键数据和收集关键资料，无法为项目绩效评价提供有力的佐证材料。

3.部分地区项目进展慢

部分项目执行进度和资金支付进度缓慢，如“武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区”项目9月下达资金，10月项目实施计划下达各相关单位，80个子项目，43个项目开始实施，资金支付缓慢。

部分项目资金下半年拨付，工作安排紧张，无法按计划实施，如怀化地区的“辰河高腔”、“侗戏”、“龙舞（芷江孽龙）”3个项目均未开始实施。

## （二）下一步改进措施

1.突出地方特色，指导部分市州提高绩效目标合理性

我厅将指导资金直接使用单位在设置项目绩效指标时，既要与专项资金绩效总目标保持一致性，又要根据项目的地方特色和具体情况设置科学合理的个性化指标。绩效指标尽量可测，基础数据尽可能易取，支撑材料尽可能易得。常规项目指标设置要有连贯性，便于横向纵向对比。

2.加强监督检查，压实绩效“双监控”

一方面要提升资金使用单位的绩效管理意识，抓实绩效管理各个环节，另一方面各市州文旅部门应定期或不定期对本地区资金使用单位项目进展进行现场或非现场监督检查，我厅将会同省财政厅加大督查力度，强化外部监管，推动内外结合，压实绩效监管工作。

3.重视项目管理，提高资金使用效率

资金使用部门要夯实项目管理工作，加强资金管理和财务管理，加快项目建设，合理安排，不断优化项目实施的路径和方法，实现项目管理的高效率。资金使用部门还应加强与地方财政部门的沟通，熟悉相关政策和业务流程，确保资金支付的及时性，提升资金使用效率。

# 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

## （一）绩效评价结果的应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。

- 以绩效促管理。我厅将及时反馈自评中发现的问题给资金使用单位及其主管部门，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门和单位提高专项资金管理水平。

- 以绩效促效益。充分利用自评结果，切实增强各市州主管部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果。

- 以绩效促改进。对在绩效自评过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善绩效评价流程，强化绩效评价过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高专项资金绩效评价工作质量。

## （二）绩效评价结果公开情况

我厅拟将本次自评结果在我厅官网上进行公示，接受社会公众监督。

附件：中央对地方转移支付区域绩效目标自评表（国家非物质文化遗产保护资金）