湖南省文化和旅游厅

关于2023年度“三馆一站”免费开放补助资金预算执行情况绩效报告

为加强“三馆一站”免费开放补助资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）文件精神，我厅组织开展了“三馆一站”免费开放补助资金（以下简称：专项资金）的绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

为落实“推进美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，2023年度中央下达我省的“三馆一站”免费开放补助资金11,507.00万元，省级配套资金4,585.80万元，主要用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。

# 二、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项资金预算及绩效目标情况

1.专项资金预算下达情况

2023年度，财政部下达我省2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算11,507.00万元（财教〔2023〕52号）；省级配套资金预算4,585.8万元。

2.绩效目标情况

健全美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放规章制度，完善免费开放保障机制，提供基本文化服务功能，设置基本服务项目，提高公共文化设施利用率，将免费开放落实到位，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，为精神文明建设做贡献。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.资金安排、分解下达预算情况

2023年度中央对地方转移支付（湘财预〔2023〕232号）的“三馆一站”免费开放补助资金11,507.00万元，省级配套资金（湘财预〔2023〕286号）4,585.80万元，全部用于全省的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目。我省对中央财政下达和省级配套的“三馆一站”免费开放补助资金及时进行安排与下达。

2.绩效目标分解情况

根据项目实际情况制定了绩效目标，并进行了分解，从产出指标（含数量和质量指标）、效益指标（含社会效益和可持续影响）、满意度指标，3个一级指标5个二级指标10个维度进行细化，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。

（1）产出指标。产出数量指标主要包括通过免费开放的市级馆数量、免费开放的县级馆数量、免费开放的乡镇级馆数量3项；产出质量指标包括每周免费开放的时间、每年免费开放的时间、免费开放场馆设施设备故障率3项。

（2）效益指标。社会效益指标主要包括评估定级的公共图书馆增加、创建“最美潇湘文化阵地”2项	；可持续影响指标为构建适应基层群众需求的“十五分钟文化圈”	。

（3）满意度指标。主要包括受益群众对免费开放项目的满意度等。

# 三、绩效目标完成情况分析

## （一）项目资金投入情况分析

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）文件精神，我省组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我省2023年度专项资金使用规范，基本达到设定的绩效目标。

### 项目资金到位情况

2023年度，中央财政安排我省专项资金及省级配套资金16,092.80万元，全部及时到位。省财政厅严格按照规定时间将专项资金下拨到地方财政部门，地方财政及时拨付到资金使用部门。

### 2. 项目资金预算执行情况

经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计16,092.80万元，实际支出11,593.47 万元，执行率为72.04%。

### 3.项目资金管理情况

我省根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》等有关法律法规的规定，制订了《湖南省文化综合发展专项资金管理办法》《湖南省实施〈中华人民共和国公共文化服务保障法〉办法》，规范资金管理。各市州根据相关规定，结合实际情况，制定了相应的专项资金管理制度，从制度层面上对该专项资金的使用和管理作出了规定，为风险控制和资金管理提供了制度保障，有助于规范项目资金使用。从自评及抽查情况来看，各市州基本能够按照专项资金管理要求使用专项资金，未发现挪用、挤占专项资金行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放的市级馆数量 | ≥42个 | 42个 |
|  |  | 免费开放的县级馆数量 | ≥278个 | 278个 |
|  |  | 免费开放的乡镇级馆数量 | ≥2209个 | 2196个 |
|  | 质量指标 | 每周免费开放的时间 | ≥42小时 | ≥42小时 |
|  |  | 每年免费开放的时间 | ≥300天 | ≥300天 |
|  |  | 免费开放场馆设施设备故障率 | ≦10% | ≦10% |

从上表看，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本免费开放，提供基本文化服务，丰富了人民群众精神文化生活，保障了人民群众公共文化服务基本权益。

### 2.效益指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 评估定级的公共图书馆增加 | 比上一年有所增加 | 增加7个 |
|  |  | 创建“最美潇湘文化阵地” | 70个 | 70个 |
|  | 可持续影响 | 构建适应基层群众需求的“十五分钟文化圈” | ≥90% | ≥90% |

从上表看，效益指标全部完成。2023年度评估定级的公共图书馆145个，其中：一级馆数量51个，二级馆数量44个。创建70个“最美潇湘文化阵地”，其中：乡镇（街道）级20个，村（社区）级50个。各级文化馆、图书馆和美术馆开展公益性文化活动等，构建基层群众需求的“十五分钟文化圈”。

### 3.满意度指标完成情况

从各地州（市）项目自评统计分析，公众满意度超过90%，反映出各级文化馆、图书馆和美术馆提供的免费开放服务了满足人民群众日益增长的美好生活需要。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

### 1.各地绩效目标设置不一致

各地市（州）相关部门在设定项目绩效目标时不一致，有的用免费开放场馆数量，有的用开展活动数量，有的参加活动人数，有的用免费开放时间，不利于全省统计。同时效益指标设置较为模糊、主观，不可测，难以客观评价。

- 2.基层场馆分配资金量与省级资金分配文件不一致

- 部分县级分配资金未按照省级资金分配的文件执行，有的乡镇文化站未分配资金，有的乡镇文化站分配的资金量超过省级文件规定，不利于文化站免费开放政策的执行。

## （二）下一步改进措施

## 1.省厅统一设置绩效指标

## 我厅下达资金时同时下发绩效评价表，设置基本绩效指标，指导资金直接使用单位在设置项目绩效指标时，各地市（州）基本保持一致，同时可各地市（州）的地方特色和具体情况设置科学合理的个性化指标。绩效指标尽量可测，基础数据尽可能易取，支撑材料尽可能易得。常规项目指标设置要有连贯性，便于横向纵向对比。

- 2.严格按照省级文件分配资金

- 各级严格按照省级文件分配“三馆一站”免费开放补助资金，保障全省的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）都能免费提供与其职能适应的基本公共文化服务，提高公共文化设施的利用率，把免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。

# 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

## （一）绩效评价自评结果的应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。

- 以评促管理。我厅将及时反馈评价中发现的问题给资金使用单位及其主管部门，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门和单位提高专项资金管理水平。

- 以评促效益。充分利用评价结果，切实增强市州文旅部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果。

- 以评促改进。对市州文旅部门和资金使用单位在绩效评价过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善绩效评价流程，我厅将强化绩效评价过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高专项资金绩效评价工作质量。

## （二）绩效评价结果公开情况

我厅拟将本次评价结果在我厅官网上进行公示，接受社会公众监督。

附件：中央对地专项转移支付区域（公共文化服务体系建设）绩效自评表