湖南省文化和旅游厅

关于2023年度文化人才专项经费预算

执行情况绩效评价报告

为加强文化人才专项经费规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）文件精神，我厅组织开展了文化人才专项经费（以下简称：专项资金）的绩效评价工作，经商省财政厅，形成正式报告。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

为进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设，2023年度中央下达我省文化人才专项经费和省级配套经费，分别发放至市（州、县）1366万元和省直单位221.64万元，主要用于选派人员经费、工作经费以及人才培养经费三个方面。

# 二、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达专项资金预算及绩效目标情况

### 1.专项资金预算下达情况

2023年度，财政部下达我省2023年度文化人才专项经费预算1,481.00万元（财教〔2023〕53号），其中：下达市（州、县）1,366.00万元，下达省直单位115.00万元；省级配套经费106.64万元。

### 2.绩效目标情况

选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批适合当地的文化骨干。

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

### 1.资金安排、分解下达预算情况

2023年度，省财政厅下达文化人才专项经费1,481.00万元（湘财文指〔2023〕23号、湘财预〔2023〕158号），下达文化人才省级配套经费106.64万元（湘财文指〔2023〕58号）。我省对中央财政下达的文化人才专项经费及省级配套资金进行安排与下达到9个省直单位和14个地市（州）。

### 2.绩效目标分解情况

根据中央下达的总绩效目标，我省根据实际情况进行分解，从产出指标（含数量和质量指标）、效益指标（含经济效益和社会效益）、满意度指标，3个一级指标5个二级指标9个维度进行细化，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。

（1）产出指标。数量指标包括选派文化工作者数量、培养文化骨干数量；质量指标包括人才选派合格率、任务完成率	。

（2）效益指标。社会效益指标为基层剧院（团）创作新剧	、基层剧院（团）新剧取得省级奖，可持续影响指标为基层举办各类艺术培训班和民间文艺表演，丰富群众文化生活，提高群众文化品质。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标为培训人员满意度和受益群众满意度	。

# 三、绩效情况分析

## （一）项目资金投入情况分析

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）文件精神，我厅组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我厅2023年度文化人才专项经费使用规范，基本达到设定的绩效目标。

### 1.项目资金到位情况

2023年度，中央财政安排我省专项资金及省级配套资金1587.64万元，省财政已全部下达，资金到位率为100%，这些资金全部纳入本次绩效评价中。财政部门严格按照专项资金管理相关文件的规定及时下拨资金。

### 2.项目资金预算执行情况

经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计1587.64万元，实际支出1285万元，执行率为80.94%。

### 3.项目资金管理情况

我省根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规的规定，制定了《湖南省文化综合发展专项资金管理办法》，规范资金管理。各市州根据相关规定，结合实际情况，制定了相应的专项资金管理制度，从制度层面上对该专项资金的使用和管理做出了规定，为风险控制和资金管理提供了制度保障，有助于规范项目资金使用。从自评及抽查情况来看，各市州基本能够按照专项资金管理要求使用专项资金，未发现挪用、挤占专项资金行为。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派文化工作者数量 | 1134人 | 1134人 |
|  |  | 培养文化骨干数量 | 41人 | 41人 |
|  | 质量指标 | 人才选派合格率 | ≥90% | 100% |
|  |  | 任务完成率 | ≥90% | 78% |

从上表看，省直单位和14个地市（州）按计划选派文化工作者，为文化战线培养长期扎根基层，有责任心、有能力、具有深厚实践经验的专家型干部，因援助时间跨年度导致部分项目尚在实施过程中，基本上严格按照相关管理办法积极推进各项工作。

### 2.效益指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层剧院（团）创作新剧 | ≥3台 | 3台 |
|  |  | 基层剧院新剧取得省级奖 | ≥1台 | 1台 |
|  | 可持续影响 | 基层举办各类艺术培训班和民间文艺表演，丰富群众文化生活，提高群众文化品质。 | ≥90% | 95% |

从上表看，湖南省湘剧院、湖南省花鼓戏保护传承中心和湖南省京剧保护传承中心协助指导基层剧院（团）创作新剧3台，其中湖南省湘剧院协助茶陵湘剧保护传承中心排演的《二十大-再启航》参加“欢乐潇湘”全省群众文艺优秀节目展获得一等奖。各地州（市）根据当时特色及群众需求举办了各类艺术培训班和民间文艺表演，丰富了群众文化生活，提高群众文化品质。

### 3.满意度指标完成情况

从各地州（市）项目自评统计分析，培训人员满意度达90%以上，反映项目培训提升基层文化人员的业务素质，受到基层文化人员的欢迎；受益群众满意度达95%以上，反映项目活动满足了人民群众对文化生活的需求。

# 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

1.各地绩效目标设置不一致

各地市（州）相关部门在设定项目绩效目标时不一致，有的用选派人员数量，有的用帮扶项目数量，有的用人才选派合格率，有的用项目优质率，不利于全省统计。同时部分地市（州）绩效指标设置较为模糊、主观，不可测，难以客观评价。

2.项目跨年度，部分项目尚在实施中

项目资金是2023年6月下达，选派时间一般不少于1年，部分项目尚在实施中，项目数据采集与统计工作不全面，预期效果还未体现，无法为项目绩效评价提供有力的佐证材料。

## （二）下一步改进措施

1.省厅统一设置绩效指标

我厅下达资金时同时下发绩效评价表，设置基本绩效指标，指导资金直接使用单位在设置项目绩效指标时，各地市（州）基本保持一致，同时可各地市（州）的地方特色和具体情况设置科学合理的个性化指标。绩效指标尽量可测，基础数据尽可能易取，支撑材料尽可能易得。常规项目指标设置要有连贯性，便于横向纵向对比。

2.上下两个年度衔接，保证绩效评价落到实处

文化人才支持项目每年都存在跨年度的情况，进行绩效评价时要上下两个年度衔接，全面采集数据和资料，并对相关数据和资料进行认真分析，为项目绩效评价提供有力的佐证材料。

# 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

## （一）绩效评价结果的应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。

- 以评促管理。我厅将及时反馈评价中发现的问题给资金使用单位及其主管部门，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门和单位提高专项资金管理水平。

- 以评促效益。充分利用评价结果，切实增强各市州主管部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高专项资金使用效果。

- 以评促改进。对在绩效评价过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善绩效评价流程，强化绩效评价过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高专项资金绩效评价工作质量。

## （二）绩效评价结果公开情况

我厅拟将本次自评结果在我厅官网上进行公示，接受社会公众监督。

附件：中央对地方转移支付区域绩效目标自评表（文化人才专项经费）