《2021-2023年湖南省文化、娱乐业财源建设

研究报告》项目采购需求

一、项目名称

2021-2023年湖南省文化、娱乐业财源建设研究报告

二、背景概况

为做好文化、娱乐业财源建设工作，完成《2021-2023年度省直产业主管部门财源建设预期目标》，根据《湖南省人民政府办公厅关于服务“三高四新”战略实施财源建设工程的意见》（湘政办发〔2021〕13号）精神和要求，坚持围绕经济抓财政，立足财源谋发展，力争达到增加[经济总量](https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%80%BB%E9%87%8F)、优化产业结构、提高[财政效益](https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%95%88%E7%9B%8A)的良性循环的财源建设格局。现组织力量进行湖南省文化、娱乐业财源建设研究。

三、经费预算

45万。按照财源建设3年工作任务要求，用于每年开展企业调研、市州调研、建立骨干企业库和起草相关调研报告等。

四、服务内容

（一）调研重点企业，了解我省财源建设现状和结构、财源经济结构分布状况，明确主体财源，进一步强化骨干支柱财源，形成财源建设企业库。

（二）加强日常分析与研判，研究企业增加税收的措施，加强与税务部门的对接，利用大数据分析处理技术，对调研数据进行加工整理，分析出文化、娱乐业的财源结构及其变化特征，理清财政收入增减的经济产业根源，透视财源建设中存在的一些问题，并对我省文化和娱乐业财源建设提出科学合理的建议和措施，形成专项调研报告。

五、成果要求

（一）湖南省文化和娱乐业财源建设企业库

（二）全年报告：《2021年湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告》《2022年湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告》《2023年湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告》

（三）半年度报告：《2022年上半年湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告》《2023年上半年湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告》

（四）季度简报：《2022年一季度、三季度湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告（简报）》《2023年一季度、三季度湖南省文化和娱乐业财源建设调研报告（简报）》

（五）提交时间：季度简报分别于4月、10月提交，半年度报告于8月提交，全年报告于次年2月提交，企业库成果与该年度全年报告一起提交。

六、其他要求

采购方对项目实施情况进行实时监督检查，服务单位在服务期间内出现下列情形之一，视情节给予取消服务资格：

（一）不按投标承诺及合同规定的条款提供服务；

（二）采用不正当竞争手段，影响正常服务工作；

（三）违反法律、法规的其它情形。