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2025年度文化旅游发展专项资金绩效评价报告
为抓实财政资金全流程绩效管理，提升专项资金配置效率与使用效益，依据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）相关规定，结合《湖南省文化和旅游厅关于开展2025年度部门整体支出绩效自评和部门评价工作的通知》工作部署，省文旅厅组织实施2025年度文化旅游发展专项资金绩效评价，相关评价情况报告如下：
1、 [bookmark: _Toc8045][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc25579][bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc14908][bookmark: _Toc31309][bookmark: _Toc28569][bookmark: _Toc7809][bookmark: _Toc28376][bookmark: _Toc1236][bookmark: _Toc20440][bookmark: _Toc24083][bookmark: _Toc4164][bookmark: _Toc72927767][bookmark: _Toc10258]专项资金基本情况
（1） [bookmark: _Toc22167][bookmark: _Toc26757][bookmark: _Toc6306][bookmark: _Toc20435][bookmark: _Toc17079][bookmark: _Toc13401][bookmark: _Toc24583][bookmark: _Toc11772][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc13074][bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc4750][bookmark: _Toc7936][bookmark: _Toc7486]政策背景
[bookmark: _Toc14592][bookmark: _Toc15762][bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc18424][bookmark: _Toc72927768][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc41842495][bookmark: _Toc1404][bookmark: _Toc19652][bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc23623][bookmark: _Toc17786][bookmark: _Toc19473][bookmark: _Toc22787]为加速推进全省文旅产业提质扩容、助力文化强省与世界知名旅游目的地建设、赋能全省经济社会高质量发展，依据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快建设世界旅游目的地的意见》（湘发〔2022〕16号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于加强全省文物保护利用工作的意见〉》（湘办〔2023〕10号）及国家、湖南省全面实施预算绩效管理相关制度要求，我省出台《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》。专项资金重点投向七大领域，包括文化遗产保护传承、文旅基础设施提升、文化和旅游融合发展、文旅产业升级、促进文化和旅游消费、文旅宣传推广和文旅行业管理，同时统筹保障中央、省委省政府文旅领域重大决策部署落地活动和项目。
（2） [bookmark: _Toc15253][bookmark: _Toc1679][bookmark: _Toc41842499]资金分配及下达情况
1． [bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc2586][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc618][bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc12373][bookmark: _Toc18074][bookmark: _Toc14578][bookmark: _Toc30544][bookmark: _Toc2][bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc2604][bookmark: _Toc72927769]资金分配情况
（1）资金投向结构。2025年省财政预算安排文化旅游发展专项资金52637万元，其中：省本级项目资金16772万元、转移支付市州项目资金35865万元，资金采用项目补助、以奖代补、贷款贴息等方式拨付。
	资金投向分类
	分配金额
（万元）
	占总资金比重
	支持内容说明

	省委省政府部署项目
	27,490.00
	52.23%
	省旅发大会、文旅县域经济考核奖励、艺校化债等

	文化和旅游融合发展
	2,850.00
	5.41%
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合、旅游文化演艺活动、融合发展文旅新业态等

	文化遗产保护利用项目
	6,920.00
	13.15%
	非遗传承人补助、非遗旅游发展、红色文化旅游、文物保护利用、省级非物质文化遗产保护传承等

	文旅活动和行业管理项目
	7,598.00
	14.43%
	宣传推广活动、行业管理项目、文旅业务活动等

	文旅设施维修及设备更新
	1,510.00
	2.87%
	文旅基础设施提升、文旅基础设施灾后重建

	文艺人才振兴工程
	6,269.00
	11.91%
	2025年艺术人才培养、专业口大戏、专业口小戏、艺术（群文作品）创作及复排、重大美术（书法、摄影）主题展等

	合计
	52,637.00
	100.00%
	


（2） 分区域资金分配情况。2025年度全省文旅专项资金总规模52637万元、项目合计550个。其中，省直单位179个项目，资金16772万元，占比31.86%，14个市州项目371个、资金35865万元，占比68.14%。按照2025年专项资金申报通知要求，资金突出差异化配置：一是倾斜旅发大会承办地市，怀化、岳阳分别获批资金12690.14万元、11334.30万元，占比24.11%、21.53%，重点保障大会配套设施与文旅项目建设；二是扶持核心文旅节点，张家界项目数量56个居全省首位，郴州作为全省大湘南文旅板块门户核心城市，立足湘南红色与生态文旅融合重点片区定位，获得专项资金重点倾斜；三是统筹长株潭都市圈提质，长沙、湘潭、株洲资金聚焦文创产业、城市文旅消费项目；四是对湘西、邵阳、永州、娄底等武陵山、湘南片区，资金重点投向乡村旅游、基层公共文化与非遗保护。
	市州
	数量
	金额（万元）
	占比

	省直单位
	179
	16772
	31.86%

	长沙市
	40
	1570.57
	2.98%

	株洲市
	25
	674.19
	1.28%

	湘潭市
	18
	1250.96
	2.38%

	衡阳市
	24
	929.4
	1.77%

	岳阳市
	28
	11334.3
	21.53%

	常德市
	27
	600.21
	1.14%

	郴州市
	27
	1658.56
	3.15%

	娄底市
	16
	510.6
	0.97%

	邵阳市
	17
	465.35
	0.88%

	益阳市
	26
	621.58
	1.18%

	永州市
	23
	584.37
	1.11%

	怀化市
	29
	12690.14
	24.11%

	张家界市
	56
	2025.36
	3.85%

	湘西州
	15
	949.41
	1.80%

	合计
	550
	52637
	100.00%


2． 资金下达情况
2025年度省文化旅游发展专项资金依据湘财文指〔2024〕60号、湘财文指〔2024〕82号、湘财文指〔2024〕71号、湘财文指〔2025〕9号/24号/48号/54号、2025（湘财预）0001号等多批次省级财政指标文件分批次下达，全年度财政指标均于2025年9月30日前完成下达，指标下达程序合规、文件完备。
（3） [bookmark: _Toc370][bookmark: _Toc32446]年度绩效目标
按照《中华人民共和国预算法》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》（湘财文〔2024〕6号）及省财政厅年度预算编制相关工作通知要求，2024年底，省文旅厅完成2025年度省文化旅游发展专项资金绩效目标编报工作，结合全省文旅重点任务、六大支出方向（省委省政府部署项目、文旅融合、文化遗产保护、文旅活动行业管理、设施维修更新、文艺人才振兴），分板块拟定年度绩效指标、实施期绩效目标。
为确保绩效目标与资金投向、项目实施内容保持一致，发挥绩效目标引领预算执行、项目落地作用，依据绩效运行监控管理相关规定，在年中履行绩效目标调整报批程序，分六大支出板块逐项修订完善绩效目标：一是优化六大领域年度总体绩效任务表述，对标正式资金方案更新工作内容；二是逐项细化成本指标，精准核定各项目补助档次、资金额度、项目数量标准；三是修正产出数量、质量、时效指标，按照实际立项规模调整项目个数、完成时限；四是同步衔接效益、满意度指标，确保指标设置贴合项目落地预期。
（4） [bookmark: _Toc15137][bookmark: _Toc2951]管理制度建立及落实情况
1． 制度建设情况
依据《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》（湘财文〔2024〕6号）、省财政预算绩效管理相关制度及《湖南省文化和旅游厅湖南省财政厅关于做好2025年省文化旅游发展专项资金项目申报工作的通知》要求，省文旅厅联合省财政厅建立项目申报评审、立项批复、过程管控、竣工验收、资金拨付、绩效监管闭环管理制度。围绕项目库管理、资金拨付审核、内控管理、问题整改四项关键环节，细化内部操作规程，形成省级统筹、市县属地监管、项目单位主体负责三级管理架构。
2． 项目管理制度执行情况
落实项目库常态化储备机制，所有扶持项目依托省级文旅专项资金申报平台线上申报，执行市县文旅及财政联合初审、省级专家评审、立项公示、正式批复入库流程。实行年中绩效双监控，对岳阳、怀化旅发大会项目专项督办；项目内容、工期变更严格履行报批手续。
3． 资金管理制度执行情况
要求各项目实施单位单独核算、专款专用，严格遵守专项资金列支负面清单，不得挤占、截留、挪用于人员经费、日常办公等非项目支出；主管部门结合现场绩效评价，抽查财务凭证、合同、付款附件，督促基层单位规范账务处理。
4． 绩效联动约束机制落地
落实绩效结果与项目申报、资金分配挂钩机制，年中依托绩效监控动态纠偏，对实施滞后、资金低效沉淀的项目暂缓后续资金拨付，以绩效管理倒逼项目与资金管理提质增效。
2、 [bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc12848][bookmark: _Toc16251][bookmark: _Toc20045][bookmark: _Toc30859][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc10876][bookmark: _Toc72927770][bookmark: _Toc5318][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc5920][bookmark: _Toc23445][bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc28511][bookmark: _Toc7384]绩效评价工作情况
（1） [bookmark: _Toc19694][bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc28919][bookmark: _Toc4935][bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc41842506][bookmark: _Toc30164][bookmark: _Toc10194][bookmark: _Toc3530][bookmark: _Toc25842][bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc4872][bookmark: _Toc11401][bookmark: _Toc26166]评价依据
《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快建设世界旅游目的地的意见》（湘发〔2022〕16号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加强文物保护利用和文化遗产保护传承的实施意见》（湘办〔2023〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕17号）、《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》（湘财文〔2024〕6号）等预算绩效管理、文旅、旅游相关政策法规。
（2） [bookmark: _Toc5084][bookmark: _Toc5099]评价对象
本次评价对象为2025年度省级预算安排的省文化旅游发展专项资金，资金总额52637万元。
（3） [bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc8173]评价方式
专项资金年度绩效评价综合采用单位自评、资料审核、实地现场核查、问卷调查、座谈访谈相结合的方式，运用综合评分法开展量化打分。
一是组织14个市州文旅部门、项目实施单位先行开展项目绩效自评，汇总各地自评报告、财务台账、项目验收资料；二是评价工作组全面审阅预算指标文件、资金拨付凭证、项目立项批复等书面资料；三是抽取部分省直单位、长沙、岳阳、怀化、衡阳、邵阳共165个项目开展实地现场核查，现场核查项目落地、资金使用实况（附件1现场评价基础数据表）；四是面向项目实施单位、基层群众发放满意度调查问卷；五是与主管部门、项目负责人开展座谈访谈，了解绩效完成情况，最终对照绩效评价指标体系逐项核算得分、形成评价结论。
（4） [bookmark: _Toc6701][bookmark: _Toc6067]评价结论
2025年度专项资金整体使用合规，较好完成年度绩效目标，有效助推湖南世界知名旅游目的地建设、乡村文旅振兴、文物保护传承，部分项目资金到位不及时、部分项目进度执行滞后、项目实施过程不规范、项目持续效益有待提升等问题。
[bookmark: _Toc14068][bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc72927777][bookmark: _Toc41842515]评价工作组对照绩效评价指标评分表，按照评分规则和标准，对专项资金进行分别评价打分，2025年度省文化旅游发展专项资金绩效评价得分为88.14分，评价等级为“良好”（详见附件2绩效评价指标评分表）。
	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率

	决策
	16
	14.5
	90.63%

	过程
	22
	17.61
	80.03%

	成本
	8
	7.8
	97.50%

	产出
	20
	15.23
	76.15%

	效益
	34
	33
	97.06%

	合计
	100
	88.14
	88.14%


（1）决策方面。因部分项目绩效指标设置不合理、部分专项资金预算编制不科学、部分项目资金测算依据不充分导致项目资金结余较多等，扣1.5分。
（2）过程方面。因现场评价资金的到位率为67.33%、已拨付到位的项目资金的执行率为79.53%、部分专项资金使用不规范、部分项目采购程序执行不规范等，扣4.39分。
（3）成本方面。个别项目子项目部分支出超预算，扣0.2分。
（4）产出方面。因部分项目完成进度滞后、个别项目展览陈列与智能化设施需进行进一步优化调整等，扣3.87分。
[bookmark: _Toc12003]（5）效果方面。因个别项目可持续运营效益需提升，扣1分。
3、 [bookmark: _Toc17542][bookmark: _Toc27180][bookmark: _Toc28310][bookmark: _Toc29951][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc24015][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc25413][bookmark: _Toc11184][bookmark: _Toc5618]绩效目标完成情况
（1） [bookmark: _Toc12206][bookmark: _Toc23774][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc15775][bookmark: _Toc72927781][bookmark: _Toc4691][bookmark: _Toc17370][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc4048][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc29692][bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc10974][bookmark: _Toc21895][bookmark: _Toc12110][bookmark: _Toc9914]绩效目标完成情况
在年初预算申报阶段，根据省级非物质文化遗产保护传承、省委、省政府部署项目、文旅活动和行业管理、文物保护利用、艺术创作等九个方向特点，分别设定绩效目标及指标。经评价，专项资金绩效目标基本完成，仅个别指标未达预期（详见附件3专项资金绩效目标完成情况表）。
（2） [bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc11015]专项资金主要绩效
2025年围绕全省经济社会发展大局，立足万亿产业新起点，锚定建设文化强省和世界旅游目的地目标，奋力打好“十四五”收官战。全年接待游客8.19亿人次，实现游客总花费11576.3亿元，同口径比分别增长10.56%、9.02%。前三季度，全省规上文旅及相关产业企业达7629家，营收3388.79亿元，同比分别增长10.3%、8.6%。
1． 提振文旅消费，促进产业倍增。深入实施文化创意旅游产业倍增计划和提振文旅消费专项行动，联合14部门出台《湖南省推进文化创意旅游产业链高质量建设的若干举措》，指导开展“潮起潇湘相约湖南”文旅消费季、“湘超，超好玩”等系列促消费活动3000余场，带动“湘超”文旅消费达136.79亿元。举办第五届湖南文旅投融资大会等重大产业促进活动。全年在建总投资5000万元以上的重大文旅项目176个，总投资额1724.8亿元；1-10月，全省规模以上文化、体育和娱乐业企业营收同比增幅达10.7%，其中规模以上文化艺术业、娱乐业企业营收分别增长16.9%和21%。1-11月，限额以上住宿业和餐饮业法人营业额同比增长6.4%，高于社会消费品零售总额增幅1.9个百分点，文旅消费潜力和产业发展活力得到有效释放。
2． 办好旅发大会，推动办会兴城。以办会兴城为目标，务实、节俭、市场化举办第四、五届湖南旅发大会。指导岳阳、怀化精心打造《今上岳阳楼》《洞庭幻境》等沉浸式产品，以及“三江一湾”、天问岛、荆坪古村等文旅新地标，成功盘活洞庭湖博物馆等多处闲置文旅资产资源，实施老旧小区改造、道路交通提质、口袋公园建设等1000多处，有效压减办会活动环节和经费预算，推动大会重点项目社会投资占比明显提升。其他市州通过举办市级旅发大会，实现了基础设施建设、整体环境优化、产业融合发展、经济社会发展“四个提速”。办会成效得到社会各界的广泛认可，综合效应持续显现。
3． 繁荣文化事业，赓续湖湘文脉。组织参加第十四届中国艺术节，获文华节目奖1项，文华编剧奖1项、群星奖2项。选送京剧《皿方罍》、花鼓戏《蔡坤山耕田》等选段参演国家级重大演出，承办文化和自然遗产日全国主场城市活动、全国春节村晚主场活动、全国红色故事讲解员大赛等重大活动。探索传统戏曲分类分级保护发展机制，出台优质文化资源直达基层实施方案，创新推出“岳麓山青年戏剧季”。开展“欢乐潇湘”“送戏下乡”“四季村晚”“非遗六进”等惠民活动7万余场次，服务群众5600万余人次。深入推进博物馆“省市联动”体系化改革和第四次全国文物普查，加快建设中国语言资源博物馆，促成子弹库战国帛书回归入藏，湖南省博物馆升格为副厅级单位。全省文物“四普”调查登记新发现不可移动文物5550处。推出首批乡村博物馆39家，32人入选第六批国家级非遗代表性传承人，湖湘文化的传承创新活力进一步增强。
4． 深化“两个融合”，创新文旅业态。推动出台《关于推进文化和旅游深度融合发展的实施意见》，成功打造文旅“新花YOUNG”生态大会等高能级融合平台，加快建设省级十大历史文化保护利用示范片区，推进湖南省博物馆与湖南烈士公园“馆园融合”。联合长沙市出台“演艺新空间十条”，与省总工会协作推进工会剧场与国有院团“团场合作”，打造融合新载体。积极构建“十五分钟文化圈”，推进“街头艺术站”等新型公共文化空间建设，创新实施公共文化数智服务赋能工程。大力发展演艺、赛事旅游，举办营业性演出5.73万场。出台《“文化+科技”行动计划》，打造“最亮眼的数字博物馆”，数字文博大平台“山海”APP签约博物馆100家，上线文物7.9万件。文旅融合向纵深拓展，新业态、新场景成为行业发展重要引擎。
5． 深化推广传播，扩大对外开放。推出《去湘当有味的地方》第三季，实施“湘当有味的马王堆”美食文化推广项目，在央视《新闻联播》《朝闻天下》等栏目开展文旅形象投放。组织实施对外文化交流项目8项，赴境外12个国家和地区开展湖南文旅推介。联合18部门印发《促进湖南入境旅游发展的十二条措施》，在全国率先以省委、省政府名义专题召开入境旅游推进会，全面启动大张家界国际旅游区建设，积极打造入境旅游“第二站”。全年接待入境游客240.65万人次，总花费14.09亿美元，同口径比分别增长19.08%、25.47%，文旅对外开放与交流合作迈上新台阶。
6． 坚持强基固本，夯实发展支撑。完成全省旅游资源普查，调查录入旅游资源单体数据14.76万条，新发现、新认定旅游资源2.5万处。纵深开展文旅领域顽瘴痼疾综合治理，办结导游乱象、强制消费案件224件。实施全省4A级及以上旅游景区特种设备专项检查，出台大流量景区优化客流管控提升游客体验五项机制。强化文化市场监督管理，开展大型营业性演出活动等执法监管，省文旅厅在全国文化市场管理工作会议上作典型发言。深化文旅领域统计改革创新，相关成果入选2025年全国旅游数据与旅游统计典型案例，并在全国旅游统计改革工作座谈会上作典型发言。同时，深入开展“十五五”文旅规划编制前期调研，举办“文旅＋”高质量融合发展人才交流大会，出台艺术、公共文化服务、旅游、文博等领域一揽子人才计划，我省文化指导员培养经验获文化和旅游部推介。
4、 [bookmark: _Toc3442][bookmark: _Toc20061]存在的问题
[bookmark: _Toc41842516]本次绩效评价围绕2025年度文化旅游发展专项资金的分配下达、使用管理、项目实施、绩效达成四大核心维度开展核查，发现的核心问题归纳如下：
（1） [bookmark: _Toc25261][bookmark: _Toc7231]资金拨付效率偏低，保障能力不足
1． 专项资金下达不及时，整体到位率偏低。市县财政部门对专项资金统筹管理过程中，部分项目资金未严格按照指标文件要求及时下达至项目实施单位，截至2025年12月31日，本次现场评价覆盖的资金到位率仅为67.33%，大量资金滞留在当地财政环节，未及时拨付至项目端。
2． 资金下达节点不合理，挤压项目执行周期。部分项目资金下达时间为2025年11月下旬，距离年底财务关账时间不足1个月，项目单位无充足时间完成资金支付、项目落地等工作，直接导致资金无法按期执行、项目进度滞后，大量资金结转至2026年度使用。
（2） [bookmark: _Toc29572][bookmark: _Toc29535]合规性与精细化水平不足，执行效率偏低
1． 资金整体执行率不高，预算执行进度滞后。截至2025年12月31日，已拨付到位的项目资金执行率仅为79.53%，未达到预算执行的基本要求，大量已下达资金未按计划完成支出，资金使用效率未达预期。
2． 资金使用合规性不足，存在指标混用情况。部分项目单位未严格遵守专项资金管理要求，存在不同项目间资金混用等不规范现象。
3． 资金管理精细化程度不足，台账管理不规范。部分项目未建立专项资金明细账，未设立专门台账完整登记资金到账、拨付、使用全流程情况，部分项目无法提供完整的资金支付凭证，资金流向可追溯性不足。
（3） [bookmark: _Toc12889][bookmark: _Toc27288]制度执行不到位，采购与过程管理不规范
1． 部分项目采购流程执行不规范，存在管理漏洞。本次现场评价发现4个项目采购执行不规范，具体表现为：一是部分项目直接采用直接采购方式，未按规定履行招投标、询比价等法定采购流程，未执行单一来源采购的审批程序；二是部分项目询比价流程流于形式，仅中标单位提供商品明细，其他参与单位未提供对应明细，无法评判中标结果的合理性与最优性；三是个别项目采购合同签订不规范，核心服务内容未约定具体金额，合同约束力不足。
2． 项目承包管理不规范，存在合规风险。个别文旅基础设施提质项目直接由个人承包施工，未通过合规主体承接项目，不符合项目建设管理的相关规范要求，存在工程质量、安全生产等方面风险。
[bookmark: _Toc4035][bookmark: _Toc31626]（四）部分项目进度滞后，绩效目标未有效落地
1． 部分项目进度滞后，部分绩效目标未达成。本次现场评价发现部分文艺创作、文旅提质、文物活化利用类项目，申报的实施周期为2025年12月底前完成，但截至2026年4月底，仅完成前期剧本创作、方案论证、调研等基础工作，未完成项目核心建设、创作、落地等内容，与申报的绩效目标存在差距；部分文物保护利用、文旅产品开发项目，因前期调研、方案编制、论证周期过长，项目整体进度严重滞后，资金全部结转至2026年使用，2025年度绩效目标完全未达成。
2． 绩效目标设置不合理，预算编制科学性不足。部分项目绩效指标设置不科学、不合理，与项目实际实施内容、预期产出不匹配；部分项目资金测算依据不充分，预算编制与项目实际资金需求脱节，导致项目资金结余较多，资金使用效率偏低。
3． 部分项目可持续运营能力不足，长期效益难达预期
一是专业运维保障体系缺失，资产使用效率偏低。如通道县文旅基础设施灾后重建项目，项目建成后专业设备运维技术力量不足，未同步开展运维团队建设与技术培训，同时未针对文旅项目淡旺季差异制定运营应对策略，淡季设备利用率偏低。
二是市场化长效运营机制不健全，长期发展动力不足。如第四届湖南旅游发展大会项目，虽取得阶段性建设进展，但未建立成熟的市场化、可持续运营模式，项目建设与后续运营脱节，招大引强工作推进不足，缺乏专业的市场化运营主体与稳定的盈利模式，导致洞庭湖夜游等亮点项目常态化运营存在困难。
三是区域资源统筹协同不足，发展合力未形成。部分重大文旅项目未建立全市“一盘棋”的统筹发展机制，各片区文旅资源联动、精品线路整合不到位，区域协同发展水平不足，未能形成规模化、品牌化的文旅发展优势，项目整体带动效益未能充分发挥。
5、 [bookmark: _Toc21514][bookmark: _Toc11131]改进建议
[bookmark: _Toc12087][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc24659][bookmark: _Toc14983][bookmark: _Toc1529][bookmark: _Toc2963][bookmark: _Toc3194][bookmark: _Toc10923][bookmark: _Toc72927793][bookmark: _Toc24011][bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc25604]针对上述绩效评价发现的问题，结合文化旅游发展专项资金管理要求与项目实施特点，提出以下针对性改进建议：
（1） [bookmark: _Toc6912][bookmark: _Toc30553]优化资金下达机制，提升资金拨付效率与保障能力
1． 压实资金拨付主体责任，明确下达时限要求。省级财政与文旅主管部门应联合明确专项资金下达的全流程时限要求，压实市县财政部门的资金拨付主体责任，要求市县财政在收到上级资金指标后，在规定时限内完成资金分解、下达至项目实施单位，杜绝资金滞留在财政环节，全面提升资金到位率。
2． 优化资金下达节点，匹配项目实施周期。针对文旅项目创作、建设、落地的周期特点，合理调整专项资金申报、评审、下达的时间节点，避免资金在年底集中下达，为项目单位预留充足的资金执行、项目落地时间，从源头解决因资金下达晚导致的执行率低、进度滞后问题。
3． 建立资金下达跟踪机制，强化动态监管。依托财政预算管理一体化系统，建立专项资金下达全流程跟踪机制，对资金分解、拨付、到账全环节进行动态监控，对未按时限下达资金的地区进行预警、通报，确保资金及时直达项目端。
（2） [bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc20140]规范资金使用全流程管理，提升合规性与使用效率
1． 强化专款专用管理，筑牢资金使用红线。各级文旅主管部门、财政部门应联合开展专项资金使用合规性培训，明确专项资金的使用范围、禁止性要求，督促项目单位严格遵守专款专用原则，严禁将专项资金用于行政运行经费、项目间混用等违规行为；对违规使用资金的项目单位，依法依规进行追责、整改，并与后续项目申报、资金分配挂钩。
2． 规范资金台账管理，实现全流程可追溯。统一制定专项资金台账管理规范，要求所有项目单位必须建立专项资金明细账、专门台账，完整登记资金到账、拨付、使用、结余的全流程信息，同步留存完整的资金支付凭证、合同、验收资料等支撑材料，确保资金流向全程可追溯、可核查。
3． 建立预算执行动态监控机制，提升资金执行率。各级财政、文旅部门应建立专项资金预算执行动态监控体系，按月度跟踪项目资金执行进度，对执行率偏低的项目进行预警、约谈，督促项目单位加快项目实施、资金支付进度；对长期无进展、资金无法执行的项目，按规定及时收回、调整资金，避免资金沉淀，全面提升资金使用效率。
（3） [bookmark: _Toc24691][bookmark: _Toc27693]健全项目全流程管理制度，规范采购与实施管理
1． 完善项目管理制度体系，明确管理规范。省级文旅主管部门应牵头制定文化旅游发展专项资金项目管理办法，明确项目申报、评审、实施、采购、验收、归档全流程的管理要求与操作规范，指导市县、项目单位建立健全项目内控制度，实现项目管理有章可循、有规可依。
2． 严格规范采购流程，杜绝采购管理漏洞。督促项目单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，根据项目性质、金额规范选择采购方式，严禁规避招标、直接指定供应商等违规行为；严格执行单一来源采购、询价采购的审批、公示流程，确保采购流程公开、公平、公正；规范采购合同签订，明确服务内容、金额、验收标准、违约责任等核心条款，强化合同约束力。
3． 强化项目过程管理，完善资料归档机制。督促项目单位建立项目实施全流程资料管理制度，对项目申报、审批、采购、合同、施工、验收、资金支付等全环节的资料进行完整收集、规范归档，确保项目实施全程留痕、闭环管理；各级文旅主管部门应定期开展项目资料归档情况检查，对资料不齐全、管理不规范的项目，督促限期整改，对整改不到位的暂停后续资金拨付。
4． 规范项目承包管理，严控合规风险。明确文旅项目承接主体的资质要求，严禁项目由个人直接承包施工，所有项目必须由具备对应资质、合规经营的市场主体承接；对已存在个人承包的项目，督促限期整改，完善相关手续，同步开展工程质量、安全生产、资金使用情况的专项核查，消除各类风险隐患。
（4） [bookmark: _Toc13200][bookmark: _Toc8070]强化绩效目标管理，推动项目绩效有效落地
1． 提升绩效目标编制质量，强化源头管控。在项目申报环节，建立绩效目标审核机制，指导项目单位科学、合理设置绩效目标，从数量、质量、时效、效益等维度细化可衡量、可考核的绩效指标，确保绩效目标与项目实施内容、资金规模、实施周期高度匹配，杜绝绩效目标虚化、泛化、不合理的问题；对绩效目标编制不符合要求的项目，不予受理、不予安排资金。
2． 强化项目进度管控，推动绩效目标按期达成。建立项目实施进度跟踪机制，各级文旅主管部门按季度对项目实施进度进行跟踪调度，对进度滞后的项目，及时预警、督促项目单位制定整改方案，倒排工期、加快推进；对因客观原因确实无法按期完成的项目，按规定及时办理项目调整、延期手续，确保项目绩效目标可落地、可考核。
3． 强化绩效评价结果应用，建立长效约束机制。将本次绩效评价结果、后续年度绩效评价结果与专项资金分配、项目申报资格直接挂钩，对绩效评价结果优秀的地区、项目单位，在后续资金分配中予以倾斜；对绩效评价结果较差、问题整改不到位的地区、项目单位，核减或取消后续专项资金申报资格，倒逼各单位切实提升项目管理水平、资金使用效益，确保文化旅游发展专项资金真正发挥政策效益，推动文旅产业高质量发展。
4． 健全市场化长效运营机制，提升项目长期发展能力。针对重大文旅项目，指导项目单位提前构建 “政府引导、市场运作、社会参与” 的长效运营模式，加大招大引强力度，引入专业的文旅运营主体，打造稳定的盈利模式；推动项目建设与长期品牌培育、市场拓展深度绑定，针对世界级旅游目的地建设目标，制定长期的国际营销、品牌培育计划，持续提升项目的国际影响力与美誉度，充分实现专项资金的长期政策目标。
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附件1
[bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc898]2025年度省文化旅游发展专项资金现场评价基础数据表
	序号
	指标文号
	市州
	县市区
	项目单位
	项目名称
	项目类别
	项目小类
	金额
	到位金额
	支出情况
	项目阶段性绩效目标是否达成

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	截至2025年12月31日
	截至2026年4月30日
	截至2025年12月31日
	截至2026年4月30日
	

	1
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市芙蓉区文化旅游广电局
	湖南光大国际旅行社有限公司：“引客入湘”奖补
	省委省政府部署项目
	“引客入湘”入境旅游奖补
	2
	0.00 
	2
	0
	2
	是

	2
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市芙蓉区文化旅游广电局
	湖南华天大酒店有限公司：高品质旅游住宿业奖补。2024全国星级旅游饭店服务技能竞赛总决赛－-黄丽娜（参赛项目：西餐服务二等奖）
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	2
	0.00 
	2
	0
	2
	是

	3
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市芙蓉区文化旅游广电局
	长沙神农酒店管理有限公司神农大酒店：高品质旅游住宿业奖补。2024全国星级旅游饭店服务技能竞赛总决赛－-邹潇（参赛项目：中餐服务二等奖）
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	2
	
	2
	
	2
	是

	4
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市开福区文化旅游广电局
	湖南圣爵菲斯投资有限公司：高品质旅游住宿业奖补。2024全国星级旅游饭店服务技能竞赛总决赛－-魏海强（参赛项目：客房服务一等奖）
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	3
	0.00 
	3
	3
	3
	是

	5
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市雨花区文化旅游广电局
	湖南中铁国际旅行社有限公司：“引客入湘”奖补
	省委省政府部署项目
	“引客入湘”入境旅游奖补
	47.27
	0.00 
	10
	10
	10
	是

	6
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	湖南湘江新区管理委员会宣传工作部
	湖南大汉酒店管理有限公司：高品质旅游住宿业奖补。新评定五星级旅游饭店
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	200
	200.00 
	200
	200
	200
	是

	7
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市
	浏阳市文化旅游广电体育局
	湖南围山云起民宿服务有限公司：高品质旅游住宿业奖补。新评国家级甲级旅游民宿
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	60
	60.00 
	60
	60
	60
	是

	8
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市文化旅游广电局
	文化和旅游综合统计项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	16.3
	16.30 
	16.3
	4.536
	4.536
	是

	9
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市文化旅游广电局
	2025年第五届全国红色故事讲解员大赛项目补助
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	100
	100.00 
	100
	100
	100
	是

	10
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	湘江新区
	湘江新区管理委员会宣传工作部
	岳麓山青年戏剧季项目补助
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	200
	200.00 
	200
	200
	200
	是

	11
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙县
	长沙县文化旅游广电局
	长沙市长沙县江背镇金洲村：四季村晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	2
	2.00 
	2
	0
	2
	是

	12
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市文化旅游广电局
	长沙歌舞剧院：音乐剧《她从长安来》
	申报项目
	旅游文化演艺活动
	20 
	20.00 
	20
	0
	0
	否

	13
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市湘剧保护传承中心
	湘剧艺术体验新空间
	申报项目
	文旅基础设施提升
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	14
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市湘剧保护传承中心
	湘剧小戏《大雁歌》
	申报项目
	专业口小戏
	10 
	10.00 
	10
	9.37
	10
	是

	15
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市花鼓戏保护传承中心
	长沙花鼓戏《新六尺巷》
	申报项目
	专业口大戏
	50 
	50.00 
	50
	0
	0
	是

	16
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	刘少奇同志纪念馆
	大模型赋能刘少奇人物知识图谱创新构建项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	30
	30.00 
	30
	0
	0
	否

	17
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市群众艺术馆
	小品《撤回了啥？》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	8
	8
	否

	18
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市群众艺术馆
	歌曲《愿为潇湘客》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	8
	8
	是

	19
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市芙蓉区定王台街道办事处丰泉古井社区居委会
	芙蓉区白果园智慧街区项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	20
	0.00 
	20
	0
	9.3
	是

	20
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市天心区文化旅游广电局
	岳麓山旅游文化开发杜甫江阁分公司：杜甫江阁提质升级项目
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	30
	0.00 
	30
	0
	0
	不适用

	21
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市岳麓区文化馆
	舞蹈《春晓依旧》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	0
	0
	不适用

	22
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市开福区文化旅游广电局
	长沙潮宗亦间陆伍零零酒店管理有限公司：亦间·6500精品民宿
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	10
	0.00 
	10
	0
	10
	是

	23
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市开福区文化馆
	原创少儿舞蹈《鸡咯咯鸭嘎嘎》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	20.00 
	20
	0
	20
	是

	24
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市开福区文化馆
	长沙花鼓小戏《老街轶事》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	8
	8
	是

	25
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市雨花区文化旅游体育局
	长沙歌舞剧院：舞台剧《医圣·长沙方》
	申报项目
	专业口小戏
	8 
	8.00 
	8
	0
	0
	否

	26
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市
	浏阳市北盛镇人民政府
	王震故居《一封家书》红色家风微党课项目
	申报项目
	红色文化旅游
	30
	30.00 
	30
	25.6
	30
	是

	27
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市
	浏阳市小河乡人民政府
	小河乡客家非遗旅游示范项目
	申报项目
	非遗旅游发展
	20
	20.00 
	20
	7
	20
	是

	28
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	宁乡市
	宁乡市文化旅游广电体育局
	宁乡沩山峡谷漂流旅游发展有限公司：宁乡市探秘青铜文明•禅茶避暑旅游廊道建设项目-沩山漂流项目
	申报项目
	文旅新业态（四个一百）贷款贴息
	10
	10.00 
	10
	10
	10
	是

	29
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙本级及所辖区
	长沙市文化旅游广电局
	2025年文化和自然遗产日主场城市活动
	文物保护利用项目
	文物保护利用六大工程
	150
	150.00 
	150
	150
	150
	是

	30
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙本级及所辖区
	长沙简牍博物馆
	“探秘简牍”——长沙简牍博物馆让简牍“活”起来智慧数字课程建设项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	40 
	40.00 
	40
	0
	0
	否

	31
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙本级及所辖区
	长沙市博物馆
	长沙市博物馆“星城红韵”系列红色文化旅游产品开发
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	50 
	0.00 
	50
	0
	0
	否

	32
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙县
	杨开慧纪念馆
	杨开慧纪念馆文化遗产资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	60 
	60.00 
	60
	0
	0
	否

	33
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市
	浏阳市博物馆
	浏阳市博物馆文创产品开发
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	30 
	30.00 
	30
	11.552
	11.552
	是

	34
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市文化旅游广电局
	
	省级非物质文化遗产保护传承
	省级非物质文化遗产保护传承
	72 
	59
	72
	48.25
	60.71
	是

	35
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市湘剧保护传承中心
	湘剧《琵琶·四折》参加第二届全国高腔优秀剧目展演
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	-20
	-20.00 
	-20.00 
	0
	0
	/

	36
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市湘剧保护传承中心
	湘剧《打猎》参加第二届全国高腔优秀剧目展演
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	-5
	-20.00 
	-20.00 
	0
	0
	/

	37
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市湘剧保护传承中心
	首届全国小戏小品展演▪《大归》3万、2025年戏曲百戏（昆山）盛典之2024、2025戏曲领军人才计划入选演出 周帆3万
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	6
	6.00 
	6
	5.828
	5.828
	是

	38
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	湖南湘江新区管理委员会宣传工作部
	长沙市李自健美术馆：第三届“湖南少儿美术作品双年展”
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	10
	10.00 
	10
	0
	10
	否

	39
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市本级及所辖区
	长沙市非物质文化遗产保护中心
	杨天福（宁乡县）、陈继武（浏阳市）、黄蔚德（浏阳市）、左季纯（长沙市）、贺艾芸（长沙市）、陈玉莲（长沙市）、黄笛（长沙市）、毛珊（长沙市）、秦石蛟（望城县）、王文定（长沙市）、罗志勇（长沙市）、刘志广（长沙市）、江林（浏阳市）、蔡颖强（开福区）、余小平（长沙市）、王娜娜（浏阳市）、周招弟（雨花区）、何志明（长沙市）、胡建忠（长沙市）、朱国强（长沙市）、王志敏（长沙市）、汪国义（开福区）、邬建美（长沙市）、徐向荣（长沙市）、陈江柱（长沙县）、何谷良（天心区）、胡立东（长沙县）、彭望球（望城区）、谭智祥（浏阳市）、梁长进（浏阳市）、刘嘉豪（望城区）、刘正华（雨花区）、李剑波（开福区）
	非遗传承人补助
	非遗传承人补助
	33
	33.00 
	33.00
	33.00
	33.00
	是

	40
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	衡阳市南岳区逸山逸水酒店有限责任公司：高品质旅游住宿业奖补。新评定五星级旅游饭店
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	200
	20.00 
	20
	187.34
	199.71
	是

	41
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	衡阳林隐假日酒店有限公司：高品质旅游住宿业奖补。新评定五星级旅游饭店
	省委省政府部署项目
	高品质旅游住宿业奖补
	200
	200.00 
	200
	200
	200
	是

	42
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	文化和旅游综合统计项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	7.4
	7.40 
	7.4
	7.4
	7.4
	是

	43
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	祁东县
	祁东县文化旅游广电体育局
	衡阳市祁东县蒋家桥镇龙兴村：四季村晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	2
	2.00 
	2
	2
	2
	是

	44
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司：原创小型衡州现代花鼓戏《一抹月光》
	申报项目
	专业口小戏
	10 
	10.00 
	10
	0
	10
	是

	45
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化馆
	广场舞《渔鼓咚咚颂盛世》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	46
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	石鼓区文化旅游广电体育局
	衡阳市君玲传统食品科技发展有限责任公司：君玲水磨元宵制作技艺旅游产品开发项目
	申报项目
	非遗旅游发展
	20
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	47
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	蒸湘区文化旅游体育局
	雨母山旅游度假区旅游驿站项目
	申报项目
	文旅基础设施提升
	20
	4.90 
	4.9
	0
	0
	是

	48
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡南县
	衡南县文化旅游广电体育局
	新创音乐类作品《幸福日子唱着过》项目
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	49
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳县
	衡阳县文化旅游广电体育局
	湖南盛世威得科技有限公司：恒生钟表文化博物馆融合发展文旅新业态项目
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	30
	0.00 
	30
	0
	30
	是

	50
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡山县
	衡山县东湖镇人民政府
	衡山县文立正故居红色旅游文创开发项目
	申报项目
	红色文化旅游
	30
	0.00 
	0
	0
	0
	否

	51
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡东县
	衡东县荣桓图书馆
	衡东县荣桓图书馆智慧阅读互动建设
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	30
	30.00 
	30
	0
	25.89
	是

	52
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡东县
	衡东县文化馆
	衡东县文化馆群文合唱作品《忆秦娥·娄山关》 《祖国，慈祥的母亲》项目
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	53
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡东县
	衡东县文化旅游广电体育局
	衡东县恒韵花鼓戏演艺有限责任公司：花鼓小戏《红布币》
	申报项目
	专业口小戏
	8 
	0.00 
	8
	0
	8
	是

	54
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	常宁市
	常宁市文化馆
	瑶园塔山茶制作研学基地建设资金项目
	申报项目
	非遗旅游发展
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	55
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	耒阳市
	耒阳市考古研究和文物保护中心
	《雪域丰碑》红色微短剧展演项目
	申报项目
	红色文化旅游
	20
	20.00 
	20
	0
	0
	否

	56
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	耒阳市
	耒阳市图书馆
	耒阳市图书馆智慧型图书馆建设
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	20
	20.00 
	20
	8.56
	8.56
	是

	57
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	耒阳市
	耒阳市文化馆
	戏剧类小品《希望》复排
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	15
	15.00 
	15
	15
	15
	是

	58
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市博物馆
	衡阳市博物馆馆藏资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	60 
	60
	60
	23.48
	23.48
	是

	59
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	湘南学联纪念馆
	《湘衡今续》全景影片内容制作
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	30 
	30.00 
	30
	29.1
	29.1
	是

	60
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡东县
	衡东县罗荣桓故居管理处
	罗荣桓故居纪念馆文创产品项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	40 
	40.00 
	40
	0
	2.22
	是

	61
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	非遗科分配负责八个项目
	省级非物质文化遗产保护传承
	省级非物质文化遗产保护传承
	80 
	35.00 
	62
	22.93
	33.43
	是

	62
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市文化旅游广电体育局
	衡阳市祁剧艺术有限责任公司：祁剧《辞庵》参加第二届全国高腔优秀剧目展演　
	演艺惠民及演出活动经费
	
	-5
	-5.00 
	-5.00 
	0
	0
	/

	63
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	衡阳市本级及所辖区
	衡阳市非物质文化遗产保护中心
	江中华（衡阳市）、王冬林（衡山县）、欧阳新年（衡山县）、肖金寿（衡山县）、费建楚（衡阳市）、梁丰助（衡阳县）、杨顺德（衡阳市）、梁成富（耒阳市）、李运华（衡山县）、肖求进（衡阳县）、刘晓安（衡南县）、龙丽萍（衡阳市）、彭红利（祁东县）、李红（衡阳市）、蒋深国（衡阳市）、江春燕（衡阳市）、罗冬元（耒阳市）、凌文武（衡阳县）、黄赛昭（衡山县）、易秒樱（衡山县）、刘朝阳（衡南县）、谭丽君（衡山县）、廖伦霜（常宁市）、王满城（衡阳市）、曾辉云（衡阳市）、王丽媛（衡山县）、尹冬海（衡阳市）、马志庆（衡南县）、袁春明（衡山县）、周艳琳（祁东县）、盘文国（常宁市）、文新学（衡东县）、梁铁球（衡阳县）、文焱华（衡东县）、杨昕（石鼓区）、鲁振华（石鼓区）、李强（衡阳县）、王冬华（耒阳市）、罗建文（耒阳市）、刘俊杨（耒阳市）、张建华（南岳区）、尹新生（常宁市）、欧礼（常宁市）、贺元甲（衡阳市）
	非遗传承人补助
	非遗传承人补助
	44
	44.00 
	44
	44
	44
	是

	64
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	隆回县
	隆回县文化旅游广电体育局
	邵阳市隆回县六都寨镇张家铺村：四季村晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	2
	2.00 
	2
	2
	2
	是

	65
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市花鼓戏保护传承中心
	首届全国小戏小品展演▪《提灯正传》
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	3
	3.00 
	3.00
	3.00
	3.00
	是

	66
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市花鼓戏保护传承中心
	第十四届中国艺术节▪参评文华节目奖：邵阳花鼓小戏《提灯正传》
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	5 
	5.00 
	5.00
	5.00
	5.00
	是

	67
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市文化旅游广电体育局
	文化和旅游综合统计项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	7.85
	7.85 
	7.85
	7.85
	7.85
	是

	68
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市花鼓戏保护传承中心
	邵阳花鼓小戏《路遇》
	申报项目
	专业口小戏
	10
	0.00 
	10
	0
	10
	是

	69
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	洞口县
	洞口县文化旅游广电体育局
	群舞《永远的嗅枪队》创作
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	15
	15.00 
	15
	15
	15
	是

	70
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	洞口县
	洞口县文化旅游广电体育局
	洞口傅氏木雕工艺厂：洞口县木雕非遗工坊
	申报项目
	非遗旅游发展
	30
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	71
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市文化馆（邵阳市文化艺术研究所）
	舞蹈《“晒”村晚》创作及复排
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	72
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市文化馆（邵阳市文化艺术研究所）
	群文音乐作品《撮珠朵》创作及复排
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	73
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市博物馆
	邵阳市博物馆馆藏资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	60 
	60.00 
	60
	0
	17.841
	是

	74
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵东市
	邵东市文化旅游广电体育局
	贺绿汀故居展示利用及智慧化改造项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	30 
	0.00 
	30
	0
	6
	是

	75
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市文化旅游广电体育局
	
	省级非物质文化遗产保护传承
	省级非物质文化遗产保护传承
	88 
	34.00 
	82
	8
	24.465
	是

	76
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳本级及所辖区
	湖南省祁剧保护传承中心
	2025年艺术人才培养项目-祁剧表演后备人才培养
	2025年艺术人才培养
	艺术人才培养培训
	62.5
	62.50 
	62.5
	5.97
	11.51
	否

	77
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵东市
	邵东市文化馆
	邵东市非遗数字展馆建设项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	20
	0.00 
	20
	0
	0
	是

	78
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	洞口县
	洞口县文化旅游广电体育局
	洞口县数字化非遗展馆
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	20
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	79
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	湖南省祁剧保护传承中心
	全国优秀目连戏展演暨学术研讨会
	演艺惠民及演出活动经费
	/
	20
	20.00 
	20
	0
	0
	实施中

	80
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市本级及所辖区
	邵阳市非物质文化遗产保护传承研究所
	邓星艾（武冈市）、蒋振西（邵阳县）、胡光旦（隆回县）、李和平（湖南省祁剧保护传承中心）、张礼义（邵阳市）、付金林（洞口县）、秦刚（新宁县）、刘仁秀（城步苗族自治县）、何东祥（邵阳县）、王任贤（湖南省祁剧保护传承中心）、刘烈红（新宁县）、张交云（邵阳市）、戴学良（洞口县）、李赛俭（邵阳市）、申桂桃（湖南省祁剧保护传承中心）、李湘玲（邵东市）、刘金铎（北塔区）、沈燕希（隆回县）、尹冬香（隆回县）、刘凡弟（隆回县）、张玉民（邵阳市）、陈福元（武冈市）、曾令其（武冈市）、王理亮（新邵县）、陈治安（隆回县）、奉族群（隆回县）、陈孝友（新宁县）、杨涛（武冈市）、肖笑波（湖南省祁剧保护传承中心）、张求荣（邵阳市）、谢和平（邵东市）、李初阳（邵东市）、唐平清（邵阳县）、赵伟雄（邵东市）、邓子鹤（武冈市）、张永善（大祥区）、李志成（双清区）、刘小银（新宁县）、奉堂妹（隆回县）、唐文林（邵阳市）、王浩宇（邵阳市）、傅立先（洞口县）、周元桃（绥宁县）、谢意初（绥宁县）、伍先容（隆回县）、袁小伍（洞口县）、罗沙沙（邵阳县）、孙炜（新邵县）、刘绪银（新邵县）、陈岩花（城步苗族自治县）、屈海军（邵阳县）、舒爱凤（洞口县）
	非遗传承人补助
	非遗传承人补助
	52
	52.00 
	52
	52
	52
	是

	81
	湘财文指〔2025〕85号
	岳阳市
	汨罗市
	任弼时纪念馆
	任弼时故居修缮和环境整治工程
	/
	/
	-700 
	-700 
	-700 
	-700 
	-700 
	/

	82
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市文化旅游广电体育局
	文化和旅游综合统计项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	7.3
	7.30 
	7.3
	3
	3
	是

	83
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市文化馆
	《湖那边》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	8
	8
	是

	84
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市文化馆
	《部长吃笋》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	8.00 
	8
	8
	8
	是

	85
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	汨罗市
	汨罗市文化馆
	情景器乐《端午新韵》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	11.60 
	11.6
	11.6
	11.6
	是

	86
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市巴陵戏传承研究院
	小型现代巴陵戏《天鹅情缘》
	申报项目
	专业口小戏
	10 
	10.00 
	10
	10
	10
	是

	87
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市美术馆
	极目楚天·第二届洞庭湖三年展
	申报项目
	重大美术（书法、摄影）主题展
	10 
	10.00 
	10
	0
	0
	实施中

	88
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	平江县
	平江县文化旅游广电体育局
	平江欧亚鑫生态农业旅游开发有限公司：平江县仙姑岩红军营景区文旅示范建设提升项目（红军营沉浸式红色教育基地）
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	10
	10.00 
	10
	10
	10
	是

	89
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县花鼓戏传承研究所
	大型现代花鼓戏《河东河西》
	申报项目
	专业口大戏
	10 
	10.00 
	10
	0
	0
	否

	90
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县花鼓戏传承研究所
	花鼓小戏《请跟我来》
	申报项目
	专业口小戏
	10 
	10.00 
	10
	0
	2
	部分达成

	91
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳楼区文化馆
	《菱角弯呀弯》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	15
	15.00 
	15
	17.57
	30
	是

	92
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县文化馆
	花鼓小戏《桂花湾笑声》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	15
	15.00 
	15
	0
	4.8
	部分达成

	93
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县文化馆
	花鼓小戏《黄马甲》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	15
	15.00 
	15
	0
	3
	部分达成

	94
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市博物馆
	挖掘文物背后的故事——系列微视频开发项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	20 
	20.00 
	20
	0
	0
	否

	95
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市考古研究和文物保护中心
	柳六荣（岳阳县）、陈文彬（临湘市）、李政红（岳阳市）、李源（岳阳市）、李团生（平江县）、陈岳林（岳阳市）、刘茂林（岳阳市）、刘正文（岳阳县）、姚满华（平江县）、戴贤民（岳阳县）、李喜林（平江县）、方利（岳阳市）、卢新良（临湘市）、钟志远（平江县）、易文（岳阳县）、傅鹏（岳阳市）、高孝祖（君山区）、易琼辉（君山区）、卢明德（临湘市）、刘强（平江县）、许桂生（汨罗市）、陈意清（汨罗市）
	非遗传承人补助
	非遗传承人补助
	22
	22.00 
	22
	22
	22
	是

	96
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市图书馆
	岳阳市图书馆“智盘悦览”建设项目
	申报项目
	文旅基础设施提升
	30
	30.00 
	30
	29.94
	29.94
	是

	97
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳楼区文化旅游广电体育局
	岳阳市中洲通用航空有限公司：岳阳低空飞行文旅项目
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	30
	30.00 
	30
	30
	30
	是

	98
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市云溪区图书馆
	云溪区图书馆设备配置及更新项目
	申报项目
	文旅基础设施提升
	30
	30.00 
	30
	4.5
	9.57
	否

	99
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	汨罗市
	汨罗市博物馆
	“商兽面纹扁体筒形觥”酒文化创意产品开发
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	40 
	40.00 
	40
	0
	4
	是

	100
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	平江县
	平江县李六如故居管理所
	平江县李六如故居红色文创开发项目
	申报项目
	红色文化旅游
	50
	50.00 
	50
	24.43
	48.85
	部分达成

	101
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	平江县
	中共平江县委旧址管理处
	中共平江县委旧址红色党建研学课程及文创产品开发项目
	申报项目
	红色文化旅游
	50
	50.00 
	50
	0
	16.1
	否

	102
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳市文化旅游广电体育局
	
	省级非物质文化遗产保护传承
	省级非物质文化遗产保护传承
	56
	56.00 
	56
	27.44
	27.44
	是

	103
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	汨罗市
	汨罗屈子文化园事务中心
	屈子文化园“AI”智慧系统建设项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	80
	80.00 
	80
	0
	63.315
	是

	104
	湘财文指〔2024〕82号
	岳阳市
	岳阳县
	岳阳县文旅广体局
	全国“春节村晚”主会场活动
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	100
	100.00 
	100
	100
	100
	是

	105
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市本级及所辖区
	岳阳楼区文化馆
	2025年非遗旅游发展项目—湖湘非遗新视界体验项目
	申报项目
	非遗旅游发展
	100
	100.00 
	100
	1.45
	100
	是

	106
	湘财文指〔2025〕24号
	岳阳市
	岳阳市本级
	岳阳市文化旅游广电体育局
	第四届湖南旅游发展大会办会配套专项资金
	湖南旅游发展大会
	湖南旅游发展大会
	600 
	400.00 
	600
	342.81
	342.81
	部分达成

	107
	湘财文指〔2025〕85号
	岳阳市
	岳阳市
	任弼时纪念馆
	任弼时故居修缮和环境整治工程
	
	
	700 
	700.00 
	700
	27.68
	675
	是

	108
	湘财文指〔2024〕71号
	岳阳市
	岳阳市本级
	岳阳市文化旅游广电体育局
	第四届湖南旅游发展大会专项经费
	湖南旅游发展大会
	湖南旅游发展大会
	10000 
	7403.00 
	7403
	6803
	6803
	部分达成

	109
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化旅游广电体育局
	文化和旅游综合统计项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	8.14 
	8.14 
	8.14
	8.14
	8.14
	是

	110
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化旅游广电体育局
	“你学法我送票－跟着旅发大会游湖南”活动
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	50.00 
	50.00 
	50
	50
	50
	是

	111
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江市
	洪江市文化旅游广电体育局
	怀化市洪江市安江镇大畲坪社区：四季村晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	2.00 
	2.00 
	2
	0
	2
	是

	112
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江市
	洪江市文化旅游广电体育局
	湖南第十五届农民工春晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	20.00 
	20.00 
	20
	20
	20
	是

	113
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	通道侗族自治县
	通道侗族自治县文化旅游广电体育局
	怀化市通道侗族自治县坪坦乡皇都村：四季村晚
	文旅活动和行业管理项目
	文旅业务活动
	2.00 
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	114
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市民族歌舞剧团（怀化市鹤城区阳戏保护传承中心）
	现代阳戏小戏《审红包》
	申报项目
	专业口小戏
	10
	0.00 
	0
	0
	0
	否

	115
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化馆
	“养心志·育情操”音乐讲堂设备配置及更新
	申报项目
	文旅基础设施提升
	30
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	116
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化馆
	原创群舞《侗·千捶》提质
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	
	8
	
	8
	是

	117
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化馆
	小组唱《葡萄姑娘》
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	
	8
	
	8
	是

	118
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化旅游广电体育局
	怀化非遗文创开发
	申报项目
	非遗旅游发展
	50
	20.00 
	20
	20
	20
	部分达成

	119
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	新晃县
	新晃侗族自治县文化旅游广电体育局
	新晃原创舞蹈《锣·傩》打磨提质
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	
	8
	
	8
	是

	120
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	芷江县
	芷江县文化旅游广电体育局
	芷江侗族自治县文化旅游发展有限公司：芷江和平湖水陆光影夜游演艺项目
	申报项目
	融合发展文旅新业态
	30
	30.00 
	30
	10
	23
	是

	121
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江市
	洪江市文化馆
	岩板上的瑶寨
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	0.00 
	0
	0
	0
	否

	122
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江区
	怀化市洪江区旅游发展事务中心
	怀化市洪江区“半个铜钱剧场”设备更新项目
	申报项目
	文旅基础设施提升
	20
	
	20
	0
	0
	否

	123
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	靖州县
	靖州苗族侗族自治县图书馆
	文旅乡韵·图书馆基建擢升计划
	申报项目
	文旅基础设施提升
	20
	20.00 
	20
	2.02
	13.9
	是

	124
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	靖州县
	靖州县文化旅游广电体育局
	靖州苗族侗族自治县九苓经济建设投资有限公司：靖州茯苓文化科技馆建设
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	80
	0.00 
	0
	0
	0
	部分达成

	125
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	通道侗族自治县
	通道侗族自治县文化馆
	原创音乐《一路追光》音乐提质
	申报项目
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	8
	0.00 
	0
	0
	0
	是

	126
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	通道侗族自治县
	通道转兵纪念馆
	通道转兵音乐党史课
	申报项目
	红色文化旅游
	30
	30.00 
	30
	30
	30
	是

	127
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）
	怀化市博物馆馆藏资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	160 
	0.00 
	0
	0
	0
	否

	128
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	辰溪县
	辰溪县湘西剿匪文物陈列馆
	湘西剿匪史料陈列馆文创产品设计与开发项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	50 
	50.00 
	50
	0
	25
	部分达成

	129
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	麻阳县
	麻阳苗族自治县博物馆
	麻阳苗族自治县博物馆文创产品研发设计
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	40 
	40.00 
	40
	0
	0
	否

	130
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江区
	洪江区文化旅游广电体育局
	洪商文化博物馆“走读湖湘·探寻洪商魅力”研学、实践教育与展示传播系列活动项目
	文物保护利用项目
	文物保护利用
	100 
	100.00 
	100
	0
	0
	部分达成

	131
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化旅游广电体育局
	
	省级非物质文化遗产保护传承
	省级非物质文化遗产保护传承
	112
	0.00 
	0
	0
	0
	否

	132
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市本级及所辖区
	怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）
	石喜富（通道自治县）、黄休香（沅陵县）、石志运（通道自治县）、吴永春（通道自治县）、姜胜文（沅陵县）、张吉兵（沅陵县）、肖体贵（会同县）、李盛国（会同县）、吴念姬（通道自治县）、谢科团（靖州自治县）、吴祥跃（通道自治县）、向行钢（辰溪县）、陆飘（通道自治县）、易图毅（洪江市）、梁厚芳（怀化市）、吴焕英（通道侗族自治县）、陈付清（鹤城区）、唐运善（辰溪县）、奉兰香（溆浦县）、胡杨（芷江县）、傅昭槐（怀化市）、蒲祖龙（新晃县）、潘学文（靖州县）、罗光金（辰溪县）、张东霞（溆浦县）、石兰英（辰溪县）、何应标（麻阳县）、蒲学塘（芷江县）、李奉安（通道侗族自治县）、易明珍（靖州县）、姚仕彬（新晃县）、谢科培（靖州县）、杨通照（通道自治县）、杨团花（通道自治县）、梁美云（会同县）、田可元（芷江县）、唐荣华（溆浦县）、张传吉（溆浦县）、涂显孟（辰溪县）、王身君（溆浦县）、粟兴菊（通道自治县）、张克贵（溆浦县）、龙景新（新晃县）、全庭杰（沅陵县）、夏先桥（洪江市）、杨江华（会同县）、张锦芳（麻阳县）、杨和英（辰溪县）、李生忠（沅陵县）、罗先梅（靖州县）、杨忠林（会同县）、杨盛春（通道侗族自治县）、肖从文（辰溪县）、曾凡恩（中方县）、龙金香（靖州县）、杨云生（靖州县）
	非遗传承人补助
	非遗传承人补助
	56
	56.00 
	56
	56
	56
	是

	133
	湘财文指〔2025〕54号
	怀化市
	通道侗族自治县
	通道侗族自治县文化旅游广电体育局
	文旅县域经济考核奖励
	省委省政府部署项目
	文旅县域经济考核奖励
	450
	50.00 
	50
	50
	50
	否

	134
	湘财文指〔2025〕70号
	怀化市
	洪江区
	洪江区文化旅游广电体育局
	文旅基础设施灾后重建
	文旅基础设施建设
	文旅基础设施灾后重建
	30
	0.00 
	30
	0
	0
	否

	135
	湘财文指〔2025〕48号
	怀化市
	通道侗族自治县
	通道侗族自治县皇都村
	文旅基础设施灾后重建
	文旅基础设施建设
	文旅基础设施灾后重建
	200
	200.00 
	200
	53
	200
	是

	136
	湘财文指〔2025〕24号
	怀化市
	怀化市本级
	怀化市文化旅游广电体育局
	第五届湖南旅游发展大会承办地专项资金
	湖南旅游发展大会
	湖南旅游发展大会
	10000 
	2553.14 
	4124.91
	2460.6
	4614.86
	部分达成

	137
	湘财文指〔2025〕24号
	怀化市
	怀化市本级
	怀化市文化旅游广电体育局
	第五届湖南旅游发展大会办会配套专项资金
	湖南旅游发展大会
	湖南旅游发展大会
	1100 
	
	
	
	
	

	138
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省艺术研究院
	湖南省艺术研究院
	潇湘梨园 百年芳华——湖南地方戏曲主题书画创作及展览
	重点项目
	
	200
	200.00 
	200
	100.55
	100.55
	否

	139
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院
	湘剧《左公柳》修改打磨
	重点项目
	
	300
	170.00 
	170.00
	170.00
	170.00
	是

	140
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院
	沉浸式新中式湘剧《聂小倩》修改打磨
	重点项目
	
	300
	300.00 
	300.00
	291.30
	300.00
	是

	141
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院青年演员单身宿舍维修改造
	重点项目
	文旅设施提质设备更新
	80
	80.00 
	80.00
	77.72
	77.72
	是

	142
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	文旅版方言生活秀 《火宫殿》
	重点项目
	
	400
	400.00 
	400
	13.08 
	13.08 
	否

	143
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	大型原创舞台剧《女书》
	重点项目
	专业口大戏
	500
	500.00 
	500
	0 
	0 
	否

	144
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南戏曲演出中心座位设施提升
	重点项目
	文旅设施提质设备更新
	150
	150.00 
	150 
	150 
	150 
	是

	145
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	文旅融合励志木偶剧《丑小鸭》
	重点项目
	
	200
	200.00 
	200.00
	0.72
	0.72
	否

	146
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省京剧保护传承中心
	湖南省京剧保护传承中心
	新编京剧《皿方罍》修改打磨及巡演
	重点项目
	
	150
	150.00 
	150.00
	146.53
	146.63
	是

	147
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省京剧保护传承中心
	湖南省京剧保护传承中心
	业务楼维修及音响、乐器、化妆设备材料购置
	重点项目
	文旅设施提质设备更新
	100
	100.00 
	100.00
	67.46
	67.70
	是

	148
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省文化和旅游厅幼儿院
	湖南省文化和旅游厅幼儿院
	天心分园非遗幼教基地外墙改造工程
	重点项目
	文旅设施提质设备更新
	60
	60.00 
	660.00
	60.00
	60.00
	是

	149
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	 湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	 湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	“简”述湖湘——简牍书法研究展
	重点项目
	
	200
	200.00 
	200.00
	117.41
	195.41
	是

	150
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	 湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	 湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	“千秋遗墨”湖湘简牍文化系列广播剧创制和宣推
	重点项目
	
	150
	150.00 
	150.00
	145.54
	145.54
	是

	151
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖南省导游人才振兴工程项目
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	100
	100.00 
	100
	21.00
	44.27
	是

	152
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖湘万年---“金牌导游说文博”旅游品牌系列活动
	文旅活动和行业管理项目
	行业管理项目
	80
	80.00 
	80
	61.16
	61.16
	是

	153
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南图书馆
	湖南图书馆
	《湖南图书馆家谱数字化建设》（三期） 项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	130
	130.00 
	130.00
	61.71
	61.71
	否

	154
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南图书馆
	湖南图书馆
	《湖南图书馆家谱数字化建设》（三期） 项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	20
	20.00 
	20.00
	
	
	否

	155
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省少年儿童图书馆
	湖南省少年儿童图书馆
	文旅小剧场及阅览大楼外立面维修改造项目
	申报项目
	文旅基础设施提升
	100
	100.00 
	100.00
	4.30
	10.82
	是

	156
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省艺术研究院
	湖南省艺术研究院
	“湘韵艺萃”沉浸式多功能展厅建设项目
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	80
	80.00 
	80 
	55.43
	55.43
	是

	157
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院
	湘剧《周南女中》（暂定名）
	申报项目
	专业口大戏
	230 
	230.00 
	230.00
	50.48
	50.77
	否

	158
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湖南省湘剧院
	湘剧《周南女中》（暂定名）
	申报项目
	专业口大戏
	220
	200.00 
	200.00
	
	
	

	159
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	戏曲数字化科技展厅二期
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	120
	120.00 
	120 
	77.25
	77.25
	否

	160
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	大型荒诞花鼓戏《桂宝轶事》
	申报项目
	专业口大戏
	400 
	400.00 
	400 
	183.24
	266.42
	否

	161
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省京剧保护传承中心
	湖南省京剧保护传承中心
	“湖湘京韵”数字化传承与创新发展
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	100
	100.00 
	100.00
	0.00
	0.60
	否

	162
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	演艺新空间
	申报项目
	文旅基础设施提升
	100
	100.00 
	100.00
	0.00
	32.41
	否

	163
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	木偶剧《做一粒好种子》
	申报项目
	专业口大戏
	80 
	80.00 
	80.00
	17.10
	17.10
	否

	164
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	皮影戏《拯救火焰山》
	申报项目
	专业口大戏
	180 
	180.00 
	180.00
	58.00
	99.08
	是

	165
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	互动体验《辛追夫人的秘密》
	申报项目
	“文化+科技”推进科技与文旅行业深度融合
	120 
	120.00 
	120.00
	0
	34.95
	否





附件2
[bookmark: _Toc2259][bookmark: _Toc18670]2025年度省文化旅游发展专项资金绩效评价指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准
	评分说明
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	立项/决策是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。
	①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合发展规划、年度工作任务等要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目立项是否与相关部门或部门内部相关决策/项目重复；
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止
	按规定程序办理项目申报、立项与评审工作
	3

	
	
	项目申报规范性
	3
	项目申报是否符合相关法规，用以反映和考核项目申报的规范情况。
	①是否按有关政策、专项资金管理办法、申报通知等要求组织项目申报；
②项目单位是否按照申报通知要求提出申请，且申请文件真实、完整、规范。
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	按规定程序办理项目申报、立项与评审工作
	3

	
	
	项目评审规范性
	2
	项目审批程序是否完备、合规，用以反映和考核项目审核的规范情况。
	①是否按照相关规定组织项目审查、专家评审、集体决策、领导批示、网上公示等程序；
②审查通过的项目是否符合相关政策要求，是否属于专项资金管理办法支持类别。
每发现一例不符扣0.5分，扣完为止
	按规定程序办理项目申报、立项与评审工作
	2

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①是否设置绩效目标或相关的工作任务目标；
②目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府重大部署；
③是否与实际工作内容具有相关性；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
每发现一项不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	专项及项目层面均设置了绩效目标或制定了实施方案，明确任务和目标，
	2

	
	
	绩效指标明确性
	2
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映绩效目标的细化情况。
	①是否从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面进行细化；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。不能以量化形式表述的，采用定性形式表述；
③是否与目标任务数或工作计划数相对应。
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	部分项目绩效指标设置不合理，扣0.5分
	1.5

	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证项目与支出内容是否匹配；
②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
③预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配；
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	部分专项资金预算编制不科学，资金用途与项目实际实施周期、政策目标脱节。如岳阳楼博物馆古琴交流中心项目前期经费
	1.5

	
	
	资金分配合理性
	2
	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应；
③资金分配额度是否与项目单位或地方的目标任务相适应。
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	部分项目资金测算依据不充分，项目资金结余较多
	1.5

	过程
	资金管理
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/指标下达金额）×100%。
实际到位资金：截至2025年12月31日拨付到位的金额。
指标下达金额：2025年度专项资金指标下达金额。
得分=资金到位率*指标分值
	截至2025年12月31日，现场评价资金的到位率为67.33%
	2.02

	
	
	预算执行率
	3
	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
实际支出资金：截至2025年12月31日实际已支出的金额。
实际到位资金：截至2025年12月31日拨付到位的金额。
预算执行率≥90%，得满分。否则，每降低1%，扣0.1分。
	截至2025年12月31日，已拨付到位的项目资金的执行率为79.53%
	2.39

	
	
	资金使用
合规性
	6
	资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范使用情况。
	①是否符合国家财经法规、财务管理制度、专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否与预算批复的项目内容相符，是否保证专款专用；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
上述①②③标准，出现一项不符则扣0.2分（同类问题不重复扣分）；标准④出现一项不符，扣1分，扣完为止。
	部分项目单位专项资金使用和规范，存在项目间资金混用等现象，扣0.8分
	5.2

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①项目单位内控制度健全，具有财务、业务、资产、合同等方面管理制度；
②财务、业务管理制度是否合法、合规、完整，是否具有可操作性。
每发现一例不符扣0.2分（同类问题不重复扣分），扣完为止。
	项目单位制度较为健全
	4

	
	
	制度执行
有效性
	6
	项目实施及过程管理是否按相关管理制度有效执行，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①项目开展是否遵循各项规范文件、内控制度的规定；
②项目调整及支出调整是否履行了必要的审批程序，手续是否完备；
③项目实施的采购、招标、合同、验收等资料是否齐全并及时归档；
每发现一例不符扣0.5分（同类问题不重复扣分），扣完为止
	4个项目采购程序执行不规范
	4

	成本指标
	经济成本
	项目成本控制率
	3
	项目实施投资额不超过预算额。用于反映和考核项目成本的控制有效性。
	实际投资额大于计划投资额，则属于项目建设超预计成本。其中，实际投资额：如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划投资额：为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预计投资额为参考。
每出现一例超预算的项目，扣该指标总分的0.2分，扣完为止。
	根据怀化市文旅局自评报告，个别项目部分支出超出预算
	2.8

	
	
	项目奖补未超标
	3
	专项资金对项目的奖补标准未超标。用于反映和考核专项资金奖补按标准控制的程度。
	各项目奖补标准均按专项资金管理办法、分配方案等标准执行，得3分，否则出现一类不符，扣0.5分，扣完为止。
	各项奖补均按制度或方案执行，未超标，得满分
	3

	
	生态成本
	生态环境破坏损失
	2
	用以考核和反映在项目实施过程中，为了保护环境和实现可持续发展所付出的经济代价
	未发生因违规操作引发的生态环境重大破坏，得2分。否则出现一例扣2分。
	未发生，得满分
	2

	产出
	产出数量
	实际完成率
	7
	专项资金所支持项目的完成情况，用以考核和反映项目单位项目计划完成工作、任务、目标数量的达成情况。
	项目单位计划完成工作、任务、目标数量的达成情况，包括宣传推广项目、文旅业务活动、旅游资源普查、演艺惠民活动、艺术精品（群文作品）创作及复排活动、省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动等。
得分=实际完成值/计划完成值*分值
	根据现场评价统计情况，37个项目未完成计划的任务，实际完成率为77.58%
	5.43

	
	产出质量
	质量达标率
	7
	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目实施质量目标的实现程度。
	所支持项目完成后实际达到既定质量标准，包括依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定的预期质量指标。如惠民演出优质率、艺术精品创作项目优良率、文创产品代表性等方面质量指标的达成情况。
每发现一例不符扣0.5分，扣完为止。
	靖州苗族侗族自治县九苓经济建设投资有限公司：靖州茯苓文化科技馆建设，根据游客反馈，部分展览陈列与智能化设施需进行进一步优化调整。
	6.5

	
	产出时效
	完成及时性
	6
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目按预期计划或规定时间完成。
	是否在规定时间或计划周期内完成项目建设、达成既定目标等。存在一例延期，则扣0.1分。
	27个项目实施进度存在延期，扣2.7分
	3.3

	效益
	经济效益
	促进游客总花费增长率
	3
	项目实施或专项资金投入促使旅游行业发展而带来的经济收益情况。
	促进游客总花费增长率≥7%，得满分，否则得分=实际促进游客总花费增长率/7%*指标分值。
	实际总花费同比增长9.02%，得满分
	3

	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3
	项目实施或专项资金投入促使旅游行业发展而带来的经济收益情况。
	规上文化和相关产业企业营收≥3300亿元，得满分，否则得分=实际完成值/3300亿元*指标分值。
	前三季度，全省规上文旅及相关产业企业达7629家，营收3388.79亿元，已超出计划完成值。因此，得满分。
	3

	
	
	促进接待游客人数增长率
	3
	项目实施或专项资金投入促使旅游行业发展而带来的经济收益情况。
	促进接待游客人数增长率≥7%，得满分，否则得分=实际完成率/7%*指标分值。
	全年接待游客8.19亿人次，同口径比增长10.56%
	3

	
	社会效益
	产业融合发展
	3
	推动旅游与其他产业的融合
	①推动旅游与其他产业的融合
②弘扬革命传统、提升红色旅游吸引力
③提高本地居民对本地文化、旅游的热情
以上一项指标未达标扣1分，扣完为止。
	2025年度文旅与农业、工业、教育、康养等产业的深度融合，打造了一批乡村旅游、工业旅游、研学旅游示范项目；通过红色文化主题展陈、红色旅游线路优化等方式，弘扬革命传统，红色旅游吸引力显著提升；项目实施过程中，通过文旅惠民活动、文化宣传推广等形式，有效提高了本地居民对本土文化和旅游的认同感与参与热情。
	3

	
	
	项目实施运行效果
	4
	项目实施或专项资金投入对旅游行业秩序的影响，用于反映和考核旅游行业秩序的稳定情况。
	①全省文旅行业投资环境得到改善；
②未发生重大旅游安全事故；
③无重大旅游投诉；
④无旅游负面舆情、旅游市场失信等市场秩序问题等。
以上一项指标未达标扣1分，扣完为止。
	2025年度全省文旅行业投资环境得到改善，推动了项目落地与市场活力提升；全年未发生重大旅游安全事故，未出现重大旅游投诉，也无重大旅游负面舆情、旅游市场失信等影响行业秩序的问题。
	4

	
	
	文化惠民与公共服务普及效果
	2
	用于衡量推动公共文化服务均等化、普惠化方面的成效，反映通过开展免费开放、惠民演出、文旅消费惠民等活动受益覆盖面与服务质量。
	①公共文化场馆免费开放率100%，且全年无重大服务投诉，得1分。否则扣1分。
②年度文旅惠民活动场次、受益人次均达到或超过年度目标，且活动台账、佐证材料完整规范。得1分，否则，每出现一例，扣0.2分。
	全省公共文化场馆免费开放率达 100%，全年无重大服务投诉；共开展送戏下乡、文化进万家、戏曲进校园等各类文旅惠民活动7.12万场次，受益群众达926万人次
	2

	
	
	文旅公共服务均等化与区域协调效果
	3
	用于衡量专项资金在推动全省文旅公共服务均衡发展、缩小区域与群体差距方面的成效
	①专项资金项目实现全省14个市州全覆盖，得2分，否则，每少1个扣0.5分。
②乡村旅游惠及行政村数量、特殊群体文旅服务覆盖率均达到或超过年度目标，且无重大区域发展失衡问题，1分。否则出现一例未达标扣0.2分。
	专项资金实现 14 个市州全覆盖；“四个一百” 工程规划到2025年省级乡村旅游重点村镇达到342家
	3

	
	生态效益
	旅游环境改善情况
	4
	项目实施对旅游环境所带来的直接或间接影响，用以考核和反映旅游业发展对生态环境保护情况。
	①未发生生态环境破坏事件；
②项目单位是否收到环保局等部门的整改通知书。
以上事例，发生一起扣2分，扣完为止。
	未发生环境破坏事件
	4

	
	可持续影响
	项目实施可持续效果
	4
	项目实施在人力、物力、财力及机制等方面所提供的持续性的保障，以确保项目带来可持续的效果。
	①项目建设成果是否在一定时期内持续运营；
②是否有专门机构或人员管理和维护项目成果；
③是否有稳定的资金来源对项目成果进行维护和利用；
④是否具备影响项目正常运营的主要问题和解决问题的对策。
以上存在一项缺失，扣0.5分，扣完为止。
	个别地区社会资本参与红色文旅项目的长效机制不完善、个别地区淡季设备利用率有待提升。扣1分
	3

	
	满意度
	社会公众或服务对象或满意度
	5
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	根据满意度调查问卷统计满意度比例。满意度比例≥90%，得满分；低于90%，每降低1%扣0.2分；低于75%不得分。
	满意度比例为90.99%
	5

	合计
	100
	
	
	
	88.14





附表3
[bookmark: _Toc6627]2025年度文化旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表
单位：万元
	专项资金
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金规模
	52637

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	52637
	52637
	100%

	专项资金年度总体绩效目标
	绩效目标完成情况
	偏差原因及改进措施

	1.2025年全省接待游客总人数7.66亿人次，实现游客总花费达1.12万亿元，旅游及相关产业增加值占地区生产总值的6%左右。
2.加强全省文化生态保护区建设，推动省级非遗展示传播基地等项目，开展保护传承项目70个以上，按1万元每人的标准补助省级非遗传承人，挖掘文化遗产品质内涵。全年创作、编排、复排、演出专业口大戏22个；专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等30个；重大美术（书法、摄影）主题展10个；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等40个，演艺惠民演出（戏曲进乡村）20场以上，有效改善文化环境，增强群众文化素养，以文启智，传播先进思想和观念，滋养传承和弘扬中华优秀传统文化的土壤和良好生态。
3.完善旅游基础设施，全省开展文化场馆设施维修及设备购置项目20个以上；加快旅游与新型城镇化、美丽乡村建设的紧密结合，以全省各个县市区为主体实施乡村旅游项目，推进脱贫攻坚成果巩固，助力乡村振兴。
4.全年开展旅游文化演艺活动8个左右，提升艺术创作水平，促进文化演艺和旅游景区深度融合；开展“旅游+”新业态项目12个左右。有序发展红色旅游，保护、管理、运用好红色资源，实施红色文化旅游项目数4个左右。
5.全年实施文物保护利用“六大工程”实施方案，安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目54项，深入发掘文物价值内涵和文化元素。
6.开展全省旅游资源普查，进一步摸清我省旅游资源家底；建好湖南智慧文旅平台，提升全省文化场馆、旅游景区和文旅企业的数字化应用水平。
	1.文旅经济发展目标全面达成：全年全省接待游客总人数8.19亿人次，实现游客总花费1.16万亿元，旅游及相关产业增加值占地区生产总值的比重达6%，超额完成年度预期目标，文旅经济支柱作用持续凸显。
2.文化保护传承与文艺创作成果丰硕：全省文化生态保护区建设稳步推进，省级非遗展示传播基地项目有序实施，全年开展保护传承项目62个，按标准完成省级非遗传承人补助发放，非遗保护传承体系持续完善；文艺创作与惠民演出任务超额完成，全年创排演出专业大戏22个、专业口小型文艺作品28个、重大美术主题展15个、群文口小型文艺作品60个，开展演艺惠民演出（戏曲进乡村）44场，有效改善城乡文化环境，提升群众文化素养，以文启智、传承弘扬中华优秀传统文化的成效显著。
3.文旅基础设施与乡村旅游建设成效显著：全省共实施文化场馆设施维修及设备购置项目29个，超额完成年度目标，公共文化场馆服务能力持续提升；乡村旅游项目有序推进，文旅发展与新型城镇化、美丽乡村建设深度融合，有效巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。
4.文旅融合与新业态培育持续深化：全年开展旅游文化演艺活动8个，文旅演艺与景区深度融合成效凸显；培育“旅游+”新业态项目16个，有序推进22个红色文化旅游项目建设，红色资源保护管理与活化利用水平持续提升。
5.文物保护利用工程扎实推进：文物保护利用“六大工程”全面实施，全年安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目2个，深入挖掘了文物价值内涵与文化元素，推动文物资源活化利用。
6.文旅数字化与基础工作有序落地：全省旅游资源普查工作全面完成，摸清了全省文旅资源家底；湖南智慧文旅平台建设有序推进，全省文化场馆、旅游景区及文旅企业数字化应用水平显著提升，为文旅高质量发展提供了有力支撑。

	无。





[bookmark: _Toc5609]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	省委省政府部署项目
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	27490
	27490
	100%

	年度绩效目标
	设立县域特色优势产业发展引导基金，组织实施新一轮特色县域经济强县工程，支持引导各县域集中资源重点发展1—2个特色主导产业，加大工业、农业、文旅等省级特色产业小镇建设支持力度，打造特色产业集聚、城乡融合发展的重要平台，对4个县（市）进行奖补；开展“引客入湘”奖补；举办2次全省旅发大会，其中旅发大会相关配套经费主要用于相关项目、论坛、博览会等项目支出。依据《意见》湘发〔2022〕16号文件：省直年度与文旅相关的专项资金的10%用于支持湖南旅游发展大会承办市州（不含因素法分配资金）；支持艺术职业学院化债。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，县域特色优势产业发展引导基金设立工作有序推进，特色县域经济强县工程全面实施，指导各重点县（市）集中资源培育特色主导产业，工业、农业、文旅类省级特色产业小镇建设支持力度持续加大，对4个县（市）完成奖补资金拨付，有效推动了特色产业集聚和城乡融合发展。“引客入湘”奖补政策顺利落地，有效激发了各地引客入湘积极性，全省文旅市场活力进一步释放。成功举办2次全省旅游发展大会，配套项目建设、论坛、博览会等活动全部按计划完成，大会相关配套经费规范用于项目建设、宣传推广等环节，有效发挥了资金撬动效应。严格落实湘发〔2022〕16号文件要求，将省直年度文旅相关专项资金的41%按规定用于支持旅发大会承办市州建设。同时，艺术职业学院化债资金足额拨付到位，有效化解了院校债务风险，保障了院校平稳运行。总体来看，年度各项绩效目标任务均已按期完成，资金使用规范高效，预期成效全面达成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本
指标
	全省旅游发展大会相关配套经费
	2.17亿元
	2.17亿元
	完成

	
	
	
	支持艺术职业学院项目
	≤1500万元
	1500万元
	完成

	
	
	
	文旅县域经济考核奖励标准
	450万元/个
	450万元/个
	完成

	
	
	
	高品质旅游住宿业奖补
	200万元=4家；
60万元=2家；
20万元=1家；2-3万元，4家
	200万元=4家；
60万元=2家；
20万元=1家；2-3万元，4家
	完成

	
	
	
	“引客入湘”奖补
	1241万元
	1241万元
	完成

	
	
	社会成本
指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏
	=0次
	0次
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	举办全省旅游发展大会
	=2次（一年）
	2次（一年）
	完成

	
	
	
	文旅县域经济考核奖励县市数量
	4个
	4个
	完成

	
	
	
	高品质旅游住宿业奖补
	≥7家
	11家
	完成

	
	
	
	全省旅发大会重点活动
	≥10个
	10个
	完成

	
	
	
	全省旅发大会配套活动
	≥4个
	4个
	完成

	
	
	质量指标
	真抓实干达标率
	=100%
	未考核
	不适用

	
	
	
	奖补资金申报（拨付）程序规范性
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	方案完备性
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	年度旅游有效投诉受理率和办结率
	≥95%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年8月29日前全部拨付
	完成

	
	
	
	项目评审及时率
	=100%
	=100%
	完成

	
	
	
	项目完成及时率
	=100%
	=100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	推动旅游与其他产业的融合
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	
	
	提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度
	较上一年度有所高
	较上一年度有所高
	完成

	
	
	
	促进就业人数增
长率
	≥5%
	8.3%
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	
	
	旅游住宿业竞争力和吸引力
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	满意度
指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95%
	90.34%
	完成

	
	
	
	奖补对象满意度
	≥90%
	95.6%
	完成

	
	
	
	当地群众满意度
	≥90%
	92.8%
	完成





[bookmark: _Toc29969]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文化和旅游融合发展
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	2850
	2850
	100%

	年度绩效目标
	增强文化软实力，以文化人，以文创业，以文兴乡，以文塑旅，发展文化事业和文旅产业，推进文化和旅游深度融合，探索文化和科技融合；全年开展旅游文化演艺活动8个左右，打造艺术演艺品牌，引导文艺创作更加贴近生活，贴近群众，提升艺术创作水平，促进文化演艺与旅游景区深度融合；支持红色文创产品的开发；通过编排红色文化演出节目和相关书籍、视频，支持对红色文化的转化，增强游客沉浸式体验，扩大红色文化的影响力；开展“旅游+”新业态项目15个左右，开展“四个一百”乡村旅游项目10个左右。

	年度绩效目标完成情况
	以增强文化软实力为核心目标，扎实推进文化事业和文旅产业高质量发展，文旅深度融合、文旅科技融合取得显著成效。全年共开展旅游文化演艺活动8场，文艺创作更加贴近群众生活，艺术创作水平持续提升，文化演艺与旅游景区深度融合的示范效应凸显。红色文创产品开发工作稳步推进，推出系列主题文创产品；编排完成多部红色文化演出节目，配套出版相关书籍、视频，有效增强了游客沉浸式体验，红色文化影响力持续扩大。全年累计开展“旅游+”新业态项目16个、“四个一百”乡村旅游项目9个，超额完成年度目标任务，文旅新业态、乡村旅游发展活力进一步释放，有效推动了文化软实力提升和文旅产业提质增效。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本
指标
	“四个一百”乡村旅游项目
	10万—40万元，9个
	10万—40万元，9个
	完成

	
	
	
	“旅游+”新业态
项目
	20万元，9个；30万元，5个；10万元，2个
	20万元，9个；30万元，5个；10万元，2个；
	完成

	
	
	
	公共文化新空间新服务新业态试点项目
	50万元，1个；100万元，1个；20万元，2个
	50万元，1个；100万元，1个；20万元，2个
	完成

	
	
	社会成本
指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	生态旅游产业开发面积
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	“四个一百”乡村旅游项目
	≥9个
	9个
	完成

	宣传
	
	
	“旅游+”新业态项目
	≥15个
	16个
	完成

	文旅
	
	
	公共文化新空间新服务新业态试点项目
	≥4个
	4个
	完成

	
	
	质量指标
	文化产品代表性
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	文化旅游资源转化成功率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目审核合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年8月29日前全部拨付
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	乡村旅游接待人数增长率
	≥12%
	14.6%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380万人次
	完成

	
	
	
	培育全国乡村旅游重点村镇
	≥80个
	87个
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	艺术创作水平
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	文旅融合发展
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	满意度
指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90%
	92.8%
	完成



[bookmark: _Toc15898]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文化遗产保护利用项目
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	6920
	6920
	100%

	年度绩效目标
	全年实施文物保护利用“六大工程”实施方案，安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目54项；深入发掘文物价值内涵和文化元素，支持文博单位提升旅游服务能力，推出一批结合湖湘历史文化的文化遗产旅游精品展陈、创意设计研发、音视频制作等“让文物活起来”项目；支持省级非物质文化遗产代表性传承项目70个以上，补助省级非遗传承人568人。

	年度绩效目标完成情况
	全面实施文物保护利用“六大工程”，统筹推进文物保护利用、红色文旅文物类项目及文物主题艺术精品创作，全年共安排实施相关项目72项，超额完成年度目标任务。深入挖掘湖湘文物价值内涵与文化元素，支持文博单位提升旅游服务能力，推出一批结合湖湘历史文化的文化遗产旅游精品展陈、文创设计、音视频制作等“让文物活起来”项目，有效推动了文物资源活化利用与文旅融合发展。同时，省级非物质文化遗产代表性传承项目支持工作有序开展，全年支持省级非遗代表性传承项目62个，为568名省级非遗传承人发放补助资金，非遗保护传承体系持续完善，年度各项绩效目标任务均已按期高质量完成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	文物保护利用
项目
	40万元以下（不含），12个；40万元-80万元，17个；100万元-150万元（不含），5个；150万元-200万元，5个
	40万元以下（不含），12个；40万元-80万元，17个；100万元-150万元（不含），5个；150万元-200万元，5个
	完成

	
	
	
	次护项目
	20万元，6个；30万元，12个；50万元，2个
	20万元，6个；30万元，12个；50万元，2个
	完成

	
	
	
	文物保护利用六大工程
	300万元，2个；200万元，1个；150万元，1个；30万元-60万元，4个
	300万元，2个；200万元，1个；150万元，1个；30万元-60万元，4个
	完成

	
	
	
	非遗传承人补助
	1万元/人
	1万元/人
	完成

	
	
	
	省级非物质文化遗产保护传承项目
	12万—50万元，4个；50万元（不含）-100万元，10个；100万元-200万元，2个
	12万—50万元，7个；50万元（不含）-100万元，11个；100万元（不含）-200万元，2个
	完成

	
	
	
	文物主题艺术精品创作
	100万元≥1个；
400万元≥1个
	100万元，1个；
400万元，1个
	完成

	
	
	社会成本指标
	景区（点）最大承载量警示控
制率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	生态旅游产业开发面积
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	文物保护利用
项目
	≥36个
	40个
	完成

	
	
	
	红色文旅项目
	≥20个
	22个
	完成

	
	
	
	文物保护利用六大工程
	≥6个
	8个
	完成

	
	
	
	省级非物质文化遗产保护传承项目
	≥70个
	62个
	未完成，指标设置不精准

	旅游·
	
	
	省级非遗传承人补助
	568人
	568人
	完成

	
	
	
	文物主题艺术精品创作
	≥2个
	2个
	完成

	
	
	质量指标
	文化旅游资源转化成功率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目审核合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨
时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年8月29日前全部拨付
	完成

	
	
	
	红色文化旅游项目开工时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增
长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	红色文化旅游与其他旅游项目融合率
	≥60%
	68%
	完成

	
	
	
	项目红色故事宣扬度
	≥50%
	62%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380万人次
	完成

	
	
	
	传统文化传播与弘扬
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	文物和文化遗产保护力度
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	公共文化服务
体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满
意度
	≥90%
	92.8%
	完成




[bookmark: _Toc20204]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文旅活动和行业管理
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	7598
	7598
	100%

	年度绩效目标
	开展湖南国际文化旅游节、湖南省四季乡村文化旅游节、湖南红色旅游文化节等文旅活动；推动旅游产业持续发展，提升旅游公共服务水平。支持岳阳市、怀化市举办全省旅发大会；开展文旅业务活动14场；开展宣传推广活动20场，开展重大活动12场。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，成功举办湖南国际文化旅游节、湖南省四季乡村文化旅游节、湖南红色旅游文化节等系列文旅品牌活动，有效扩大了湖湘文旅影响力；旅游产业发展持续向好，旅游公共服务设施不断完善，服务水平稳步提升。全力支持岳阳市、怀化市承办全省旅游发展大会，推动两地文旅基础设施提档升级，带动区域文旅经济快速发展。全年共开展文旅业务活动36场、宣传推广活动11场、重大活动12场，除宣传推广活动因指标值设置不精准没有完成外，其他预期绩效目标均达成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	宣传推广活动
	5万元-100万元（含），9个；100万元（不含）-300万元（含），4个；500万元-100万元，2个
	5万元-100万元（含），6个；100万元（不含）-300万元（含），3个；300（含）万元-500万元（不含），2个；500万元-1000万元，1个
	完成

	
	
	
	文旅业务活动
	15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个
	2万元-15万元（不含），2个；15万元-50万元，11个；50万元（不含）-100万元，5个；100万元（不含）-200万元，6个；300万元，1个，500万元1个
	指标值设置不精准

	
	
	
	第五届全国红色故事讲解员大赛
	≤200万元
	100万元
	完成

	
	
	
	湖南戏曲春晚
	≤600万元
	500万元
	完成

	
	
	
	“湘当有味的马王堆”美食文化推广活动
	≤300万元
	300万元
	完成

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	旅游资源普查外业调查造成生态环境重大破坏
	=0次
	0次
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	宣传推广项目
	≥20个
	11个
	未完成，指标值设置不精准

	
	
	
	文旅业务活动
	≥14个
	36个
	完成

	
	
	
	重大活动
	≥12个
	12个
	完成

	
	
	质量指标
	宣传旅游信息化平台优质率
	≥85%
	95%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文旅宣传推广达标率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年8月29日前全部拨付
	完成

	
	
	
	文旅业务活动开展时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	推动旅游与其他产业的融合
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	
	
	提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	
	
	旅游业经营主体获得银行及融资担保公司的信贷支持
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	旅游企业满意度
	≥90%
	94.8%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成









[bookmark: _Toc14944]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文旅设施维修及设备更新
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	1510
	1510
	100%

	年度绩效目标
	全省文化场馆设施维修及设备购置项目20个以上，提升文物保护利用能力、提升游客接待能力和服务水平，推动文化和旅游高质量发展。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，全省共实施文化场馆设施维修及设备购置项目29个，超额完成9个年度目标任务。通过对博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场馆设施的维修改造和设备更新，文物保护利用条件得到显著改善，游客接待能力与公共文化服务水平有效提升，为文化和旅游高质量发展提供了坚实的设施保障。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	市州文化设施维修改造支持资金
	20万元-50万元/个
	20万元-50万元，21个；200万元，1个
	指标值设置不精准

	
	
	
	省直单位文化设施维修改造支持资金
	120万元以上（含），3个；50万—120万元（不含），6个
	120万元以上（含），2个；50万—120万元（不含），5个
	未完成，目标设定不准确

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	不占用永久基本农田和生态保护红线的零星民宿用地
	≤400平方米
	0
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	全省文化场馆设施维修及设备购置
	≥20项
	29项
	完成

	
	
	
	文旅基础设施提升涉及市州
	=9个市州
	9个市州
	完成

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文化设施维修改造项目开工率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文化设施购置设备合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年8月29日前全部拨付
	完成

	
	
	
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	部分项目延期
	部分完成

	
	
	
	项目开工时间
	2025年6月30日前开工率达60%
	2025年6月30日前开工率达60%
	完成

	
	
	
	项目验收时间
	2026年6月底前
	2026年6月底前
	完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	文化设施投入使用率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380万人次
	完成

	
	
	
	游客接待能力和服务水平
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成




[bookmark: _Toc14647]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文艺人才振兴工程
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	6269
	6269
	100%

	年度绩效目标
	全年创作、编排、复排、演出专业口大戏11个；专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等30个左右；重大美术（书法、摄影）主题展12个；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等48个；实施演艺惠民演出（戏曲进乡村）15场以上，有效改善文化环境，增强群众文化素养，以文启智，传播先进思想和观念，滋养传承和弘扬中华优秀传统文化的土壤和良好生态。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，完成各项艺术创作与文化惠民目标。全年创作、编排、复排、演出专业大戏22个，专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等作品28个；举办重大美术（书法、摄影）主题展15个，超额完成年度任务；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等作品完成60个，按计划落地实施；开展演艺惠民演出（戏曲进乡村）44场，超额完成29场的目标。系列活动有效改善了城乡文化环境，提升了群众文化素养，实现了以文启智、传播先进思想、传承弘扬中华优秀传统文化的预期成效，年度各项绩效目标均高质量完成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	专业口大戏支持资金
	500万元，1个；400万元，1个；230万元，1个；220万元，1个；180万元，1个；80万元，1个；50万元，2个；30万元，3个；20万元，3个；10万元，4个
	500万元，1个；400万元，1个；
300万元，1个；
230万元，1个；220万元，1个；180万元，1个；
150万元，1个；
80万元，1个；50万元，2个；30万元，3个；20万元，3个；10万元，5个
	完成

	
	
	
	专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等支持资金
	10万元，16个；8万元，13个
	10万元，15个；8万元，13个
	完成

	
	
	
	重大美术（书法、摄影）主题展支持资金
	20万元，2个；10万元，10个
	200万元，1个；170万元，1个；100万元，1个；
20万元，2个；10万元，10个
	完成

	
	
	
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等支持资金
	32万元，1个；30万元，1个；20万元，7个；15万元，10个；8万元，41个
	32万元，1个；30万元，1个；20万元，7个；15万元，10个；8万元，41个
	完成

	
	
	
	惠民演出费用
标准
	100万元，1个；50万元，12个；30万元，1个；20万元，1个
	180万元，1个；
100万元，1个；
80万元，2个；
60万元，1个；
50万元，13个；31万元，1个；
30万元，1个；
25万元，1个；
23万元，1个；20万元，1个；20万元以下，17个

	完成

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	不占用永久基本农田和生态保护红线的零星民宿用地
	≤400平方米
	0
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	专业口大戏
	11个
	22个
	完成

	
	
	
	专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	30个左右
	28个
	完成

	
	
	
	重大美术（书法、摄影）主题展
	≥12个
	15个
	完成

	
	
	
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	≥48个
	60个
	完成

	
	
	
	演艺惠民（戏曲进乡村）活动
	≥15场
	44场
	完成

	
	
	质量指标
	文创产品代表性
	≥90场
	90场
	完成

	
	
	
	艺术精品创作项目优良率
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	市州覆盖率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	惠民演出优质率
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	“送演出送书画”活动书画家参与人数
	≥12人/场
	12人/场
	完成

	
	
	
	“送戏曲进校园”“送演出送书画”活动演出时长
	≥70分钟/场
	70分钟/场
	完成

	
	
	时效指标
	艺术创作及展览项目启动时间
	2025年6月30日前
	2025年6月30日前
	完成

	
	
	
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	演出启动时间
	2025年6月30日前
	2025年6月30日前
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3388.79亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380万人次
	完成

	
	
	
	传统文化传播与弘扬
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	艺术创作水平
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	公共文化服务
体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90
	92.8%
	完成
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附件4
[bookmark: _Toc26700][bookmark: _Toc29220]2025年度省文化旅游发展专项资金绩效评价问题清单
	序号
	指标文号
	市州
	项目单位
	项目名称
	项目类别
	金额
	问题大类
	问题小类
	问题概述

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	/
	/
	/
	专项整体
	/
	/
	资金分配下达方面
	资金拨付不及时
	部分专项资金下达不及时，市县财政部门统筹管理资金，部分项目资金未根据指标文要求及时下达至项目单位，截至2025年12月31日，现场评价资金的到位率为67.33%。

	2
	/
	/
	/
	专项整体
	/
	/
	资金使用管理方面
	资金执行率不高
	部分项目资金执行率低，截至2025年12月31日，已拨付到位的项目资金的执行率为79.53%。（附清单）

	3
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市文化旅游广电体育局
	湖南围山云起民宿服务有限公司：高品质旅游住宿业奖补。新评国家级甲级旅游民宿
	省委省政府部署项目
	60
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	专项资金使用记账凭证及原始凭证不完整，仅有银行回单及发票，无法有效确定资金使用方向。

	4
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市文化旅游广电局
	长沙歌舞剧院：音乐剧《她从长安来》
	申报项目
	20
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报材料，该项目实施期间为2025年4月至12月。截至2026年5月，签订剧本创作协议。主要原因为资金未及时到位，目前只进行了前期工作。

	5
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市群众艺术馆
	小品《撤回了啥？》
	申报项目
	8
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目申报书中，2025年度需完成在抖音、视频号等短视频平台展播，积极参加省内外各级小戏小品大赛及惠民演出。截至2025年12月31日，完成惠民演出1场

	6
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市岳麓区文化馆
	舞蹈《春晓依旧》
	申报项目
	8
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	资金未执行，主要原因为专项资金下达时间为2025年11月26日，离年底财务关账时间较短，导致此项经费未在年底支付完成，计划用于2026年活动开展。

	7
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市开福区文化馆
	原创少儿舞蹈《鸡咯咯鸭嘎嘎》
	申报项目
	20
	项目实施管理
	采购执行不规范
	1.采购流程欠规范：开福区文化馆与长沙市麓之星文化传媒有限公司签订委托服务合同，约定甲方委托乙方打造文艺作品《鸡咯咯鸭嘎嘎》，合同未约定具体金额。经了解，该采购事项属于单一来源采购，但未执行相应的采购流程。
2.验收材料需完善：付款凭据中未见项目验收资料、项目执行过程记录资料等

	8
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市开福区文化馆
	长沙花鼓小戏《老街轶事》
	申报项目
	8
	项目实施管理
	采购执行不规范
	1.采购流程欠规范：开福区文化馆与长沙市湖安文化传播有限公司签订委托服务合同，约定甲方委托乙方打造文艺作品《老街轶事》，合同未约定具体金额。经了解，该采购事项属于单一来源采购，但未执行相应的采购流程。
2.验收材料需完善：付款凭据中未见项目验收资料、项目执行过程记录资料等

	9
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市雨花区文化旅游体育局
	长沙歌舞剧院：舞台剧《医圣·长沙方》
	申报项目
	8
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，项目实施期间为2025年4月至12月，截至2026年4月30日，项目完成了第二次剧本朗读及剧目推进会。主要原因一是剧本创作难度超出预期，二是疫情后演艺市场复苏带来的资源竞争加剧，优质舞美制作团队档期紧张

	10
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市小河乡人民政府
	小河乡客家非遗旅游示范项目
	申报项目
	20
	项目实施管理
	采购执行不规范
	该项目资金用于列宁图书馆旧址道路改造施工，该工程由邓*个人承包施工。根据建筑工程相关法律法规，道路改造工程，须由具备相应施工资质、独立法人资格的企业承接，严禁无资质个人承揽工程施工业务。本次工程由个人邓华直接承包施工，属于违规承包行为。

	11
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	长沙市博物馆
	长沙市博物馆“星城红韵”系列红色文化旅游产品开发
	文物保护利用项目
	50
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，因前期调研复杂度高，项目整体进度滞后，资金结转至2026年使用

	12
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	杨开慧纪念馆
	杨开慧纪念馆文化遗产资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	60
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，项目于2025年完成，因项目前期论证、方案编制等工作周期较长，工作顺延至2026年组织实施。

	13
	湘财文指〔2025〕60号
	长沙市
	浏阳市博物馆
	浏阳市博物馆文创产品开发
	文物保护利用项目
	30
	项目实施管理
	采购执行不规范
	项目采取询比价方式采购文创产品（设计工作通过比赛征集方式完成），仅有中标单位提供商品明细数量，其他参与询价两家单位虽总体报价高于中标单位，但未提供商品明细数量，无法评判中标单位是否最优。

	14
	湘财文指〔2025〕60号
	衡阳市
	耒阳市考古研究和文物保护中心
	《雪域丰碑》红色微短剧展演项目
	申报项目
	20
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报材料，该项目的实施周期为2025年1月至2025年12月。截至2026年4月底，项目处于前期手续办理阶段，尚未开展正式演出，项目推进节奏偏慢。

	15
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳市美术馆
	极目楚天·第二届洞庭湖三年展
	申报项目
	10
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	“极目楚天。第二届洞庭湖三年展”项目资金于2025年9月29日到账，项目尚未启动，计划延期至2026年11月份开始筹备，2026年12月开始实施。

	16
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县花鼓戏传承研究所
	花鼓小戏《请跟我来》
	申报项目
	10
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目计划于2025年3月启动，实际2026年3月开展，项目进度滞后的原因是专项资金下达时间较晚，与项目原计划创排周期错配。

	17
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县文化馆
	花鼓小戏《桂花湾笑声》
	申报项目
	15
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目计划于2025年开展惠民巡演、数字化宣传推广。截至2026年4月底，2025年度巡演与数字化宣传未完成。

	18
	湘财文指〔2025〕60号
	岳阳市
	岳阳县文化馆
	花鼓小戏《黄马甲》
	申报项目
	15
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目计划于2025年完成剧目创排打磨，开展惠民巡演、数字化宣传推广。截至2026年4月底，2025年度巡演与数字化宣传未完成。

	19
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市民族歌舞剧团（怀化市鹤城区阳戏保护传承中心）
	现代阳戏小戏《审红包》
	申报项目
	10
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目计划实施周期为2024年3月1日—2025年1月31日。截至2026年4月底，因专项资金未拨付到位，创排、打磨提升及演出比赛等工作未按计划开展。

	20
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市文化旅游广电体育局
	怀化非遗文创开发
	申报项目
	50
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目计划完成时间是2025年12月19日前，完成实地调研20个非遗项目，设计60款原创文创产品（包含高端类、品质类、流量类形式的文创产品），制作60款实物产品样品，完成30套产品包装设计（相应产品包装盒、包装袋设计）。
截至2026年4月底，已完成23个非遗项目调研，以及62款产品初步设计，正在根据初步筛选出的产品深化设计调整中。配套完成30款包装设计，以及26款产品打样。

	21
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江市文化馆
	岩板上的瑶寨
	申报项目
	8
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	1.项目实施停滞。截至2026年5月11日，本项目8万元省级专项资金未拨付到位，无法支付节目复排、演员劳务、场地租赁、设备运输等费用，30场惠民演出任务未开展，项目整体进度为零。
2.核心绩效目标未达成。项目原定的复排特色音乐作品、开展30场惠民演出、丰富群众精神文化生活、传承瑶族优秀文化等核心目标均未实现。仅完成的市级选送任务属于项目前期基础工作。

	22
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	通道转兵纪念馆
	通道转兵音乐党史课
	申报项目
	30
	项目效益达成情况
	项目可持续效益需提升
	1.项目宣传覆盖范围有局限，针对年轻群体的新媒体传播力度不足，部分外地游客对本项目的知晓度有待提升；
2.社会资本参与红色文旅项目的长效机制仍不完善，合作模式的灵活性有待进一步提升；
3.部分红色资源的当代价值阐释不够深入，展陈的互动性和体验性待提升空间。

	23
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	怀化市文化遗产保护中心（市博物馆）
	怀化市博物馆馆藏资源活化利用与传播
	文物保护利用项目
	160
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申报书，该项目预计于2025年底完成，计划的实施内容包括文博研学系列课程研发及实施、文博实践教育活动策划及执行、文化遗产音视频制作与传播、文创设计制作、五溪文化主题小型展览活动等。
截至2026年4月底，已完成项目招投标工作以及“湘见万年·探秘福地怀化”青少年文物文化主题展演社教活动，未达成预期目标。

	24
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	麻阳苗族自治县博物馆
	麻阳苗族自治县博物馆文创产品研发设计
	文物保护利用项目
	40
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	根据项目申请报告，该项目计划于2025年5月30日前完成100%的产品设计、打样。实际于2026年5月完成招投标，计划在4个月内完成所有项目的开发设计打样验收交付。项目实施进度不及预期。

	25
	湘财文指〔2025〕60号
	怀化市
	洪江区文化旅游广电体育局
	洪商文化博物馆“走读湖湘·探寻洪商魅力”研学、实践教育与展示传播系列活动项目
	文物保护利用项目
	100
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目资金申报197万元，实际到位100万元，实际到位资金与申报资金预算存在较大差额，项目重新优化、调整方案，导致项目进度滞后，项目原计划2025年年度全面完成，现预计2026年12月完成；项目实施内容进行缩小，如：原计划策划执行25场文博实践教育活动，现在改为：策划执行20场文博实践教育活动等。

	26
	湘财文指〔2025〕48号
	怀化市
	通道侗族自治县皇都村
	文旅基础设施灾后重建
	文旅基础设施建设
	200
	项目效益达成情况
	项目可持续效益需提升
	1.部分专业设备运维需加强技术力量。
2.淡季设备利用率有待提升。

	27
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	文旅版方言生活秀 《火宫殿》
	重点项目
	400
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据申报材料，项目实施期为2025年1月至10月，9-10月需将打磨完善的剧目深入省内高校、湖南各地进行演出。但截至2026年5月，尚在合同签订阶段。

	28
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	文旅融合励志木偶剧《丑小鸭》
	重点项目
	200
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，2025年完成复排、小剧场改造，演出40场。项目于2026年5月19日确定主创团队，预计2026年10月31日完结项目。

	29
	湘财文指〔2024〕82号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省京剧保护传承中心
	新编京剧《皿方罍》修改打磨及巡演
	重点项目
	150
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	项目支付聘用的演员和演出辅助人员工资41.27万元，因支付月份这些人员集中参与该项目，但缺少排班表、签到表等佐证资料。

	30
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖南省导游人才振兴工程项目
	文旅活动和行业管理项目
	100
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	项目资金用于劳务人员工资：用项目资金支付政务中心坐班劳务派遣人员工资，劳务派遣人员主要处理政务中心日常工作，抽查发现金额合计39,450.27元；用项目资金支付兼职财务人员工资，抽查发现金额合计6,000.00元。

	31
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	湖湘万年---“金牌导游说文博”旅游品牌系列活动
	文旅活动和行业管理项目
	80
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	项目资金用于兼职财务人员工资：存在用项目资金支付兼职财务人员工资的情况，抽查发现金额合计3,000.00元。

	32
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南图书馆
	《湖南图书馆家谱数字化建设》（三期） 项目
	申报项目
	130
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，由于资金2025年8月下达，资金下达后方启动项目，项目整体进度比计划推迟半年。

	33
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南图书馆
	《湖南图书馆家谱数字化建设》（三期） 项目
	申报项目
	20
	
	
	

	34
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湘剧《周南女中》（暂定名）
	申报项目
	230
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目材料，2025年需正式进行演出，对剧本进行最后的打磨提升，但截至2026年5月，项目尚在剧本创作阶段，主创团队尚在商定。

	35
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省湘剧院
	湘剧《周南女中》（暂定名）
	申报项目
	220
	
	
	

	36
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	戏曲数字化科技展厅二期
	申报项目
	120
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料和合同，项目计划竣工日期为2026年2月20日，但截至2026年5月，项目方完成主体工程，正在进行结算工作。

	37
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	大型荒诞花鼓戏《桂宝轶事》
	申报项目
	400
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	存在《蔡坤山耕田》项目挪用《桂宝轶事》项目资金的情况：抽查《桂宝轶事》项目资金支付凭证发现，存在实际支付款项为《蔡坤山耕田》项目创作费、演出费的情况，抽查发现金额为50.46万元。

	
	
	
	
	
	
	
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，2025年项目需完成项目排练改进，但截至2025年12月31日，该项目仅完成建组。

	38
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省京剧保护传承中心
	“湖湘京韵”数字化传承与创新发展
	申报项目
	100
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，项目建设周期10个月，但截至2026年5月，项目正在进行招标公示，因业务工作安排项目开展延后。

	39
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	演艺新空间
	申报项目
	100
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，2025年演绎新空间需投入使用。但项目于2026年5月方完工。

	40
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	木偶剧《做一粒好种子》
	申报项目
	80
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，根据项目申报材料，2025年演需完成各部门细排、演出。截至2026年5月，项目尚处于排练阶段。

	41
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	皮影戏《拯救火焰山》
	申报项目
	180
	资金使用管理方面
	资金支出不规范
	部分款项佐证材料需完善：支付员工排练费，金额合计31.04万元，缺少排班表、考勤表等佐证资料。

	42
	湘财文指〔2025〕60号
	湖南省文化和旅游厅
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	互动体验《辛追夫人的秘密》
	申报项目
	120
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目进度滞后，2026年1月完成招标，项目正在执行中，计划2026年底前全部完成

	43
	湘财文指〔2024〕71号
	岳阳市
	岳阳市文化旅游广电体育局
	第四届湖南旅游发展大会专项经费——岳阳楼博物馆古琴交流中心项目前期经费
	湖南旅游发展大会
	50
	资金分配下达方面
	预算分配不科学
	部分专项资金预算编制不科学，资金用途与项目实际实施周期、政策目标严重脱节。如本次旅发大会前期专项经费，其预算用途未明确区分法定边界，旅发大会闭幕即导致原资金使用场景消失，项目单位未按财政资金管理规定履行预算调整、资金收回或结转审批程序，自行决定暂缓后续工程实施，造成资金闲置、预算执行率偏低，存在资金使用合规性风险。

	44
	湘财文指〔2024〕71号
	岳阳市
	岳阳市文化旅游广电体育局
	第四届湖南旅游发展大会
	湖南旅游发展大会
	10000
	项目效益达成情况
	项目可持续效益需提升
	1.世界影响力有待提升。岳阳楼历史文化保护利用示范片区建设及世界级旅游度假区创建虽取得进展，但距世界一流标准尚有差距，国际影响力和美誉度需持续培育，国际游客还不多。
2.市场化运营还需深化。新建文旅项目“市场化、可持续、有效益”的长效运营模式还需进一步探索，招大引强工作仍需加强。
3.长效机制构建面临挑战。如洞庭湖夜游等亮点项目常态化运营存在困难，需持续跟进报批与招商。
4.区域协同发展有待加强。全市“一盘棋”统筹还不够，目前岳阳楼、君山、南湖等片区已经联动，但整体打造精品线路还不够。

	45
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	湖南省祁剧保护传承中心
	全国优秀目连戏展演暨学术研讨会
	演艺惠民及演出活动经费
	20
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目整体推进进度缓于预期。主要原因：一是目连戏参演院团分布范围广、剧目资料零散，前期收集整理、核实归档工作量大、耗时较长；二是项目涉及展演、研讨、仪式等多环节，需对接多方单位协调沟通，流程衔接较为复杂，导致部分方案完善及会议筹备周期延长。

	46
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市文化馆（邵阳市文化艺术研究所）
	舞蹈《“晒”村晚》创作及复排
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目原定以提质后的精品节目冲刺中国艺术节，最终未能入选国家级平台，与预期目标存在差距。

	47
	湘财文指〔2025〕60号
	邵阳市
	邵阳市文化馆（邵阳市文化艺术研究所）
	群文音乐作品《撮珠朵》创作及复排
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	20
	项目效益达成情况
	绩效目标未达成
	项目原定以提质后的精品节目冲刺中国艺术节，最终未能入选国家级平台，与预期目标存在差距。



