湖南省文化和旅游厅

2025年度国家级非物质文化遗产保护资金

绩效自评报告

为加强国家非物质文化遗产保护保护资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）、《湖南省财政厅关于做好2025年度全省中央转移支付资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）文件精神，我厅组织开展了2025年度国家非物质文化遗产保护资金的绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

1.预算下达情况。2025年度中央下达湖南省国家非物质文化遗产保护资金3790万元，主要用于国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级代表性传承人的补助，以及国家级文化生态保护区建设补助三个方面。资金分两批次下达，分别是2024年10月，以财教〔2024〕228号文件提前下达我省专项资金3224万元；2025年4月以财教〔2025〕89号文件下达我省专项资金566万元。

2.绩效目标下达情况。中央下达转移支付同步设定了对国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作，夯实湖南省非遗保护传承基础，提升非遗可持续发展能力的年度绩效目标，并围绕产出、效益、满意度维度，设置了可量化、可考核的三级绩效指标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.资金安排、分解下达预算情况

2025年度我省收到中央下达的国家非物质文化遗产保护资金3790万元，省财政厅联合省文旅厅严格按照非遗保护工作实际需求，结合各地市非遗资源情况、工作基础及年度重点任务，将资金分解下达至各市州、县市区及相关省级非遗保护单位，确保资金使用与非遗保护重点工作高度匹配。其中：代表性项目补助（含代表性项目、研培、记录工作）2370.5万元，占比62.55%；文化生态保护区补助1230万元，占比32.45%；国家级代表性传承人补助189.5万元，占比5%。

| 市州 | 项目大类 |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家级非物质文化遗产代表性传承人补助经费 | 国家级非物质文化遗产代表性项目 | 文化生态保护区 |  |
| 湖南省文化和旅游厅 | 14.5 | 360 |  | 374.5 |
| 湖南省教育厅 |  | 270 |  | 270 |
| 长沙市 | 16.5 | 120 |  | 136.5 |
| 株洲市 |  | 35 |  | 35 |
| 湘潭市 | 2 | 46.5 |  | 48.5 |
| 岳阳市 | 6.5 | 200 |  | 206.5 |
| 衡阳市 | 11 | 80 |  | 91 |
| 常德市 | 18.5 | 147 |  | 165.5 |
| 邵阳市 | 23.5 | 215 |  | 238.5 |
| 郴州市 | 8.5 | 95 |  | 103.5 |
| 娄底市 | 4 | 140 |  | 144 |
| 益阳市 | 7 | 30 |  | 37 |
| 怀化市 | 19.5 | 102 |  | 121.5 |
| 永州市 | 6.5 | 120 |  | 126.5 |
| 张家界市 | 6.5 | 100 |  | 106.5 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 45 | 310 | 1230 | 1585 |
| 总计 | 189.5 | 2370.5 | 1230 | 3790 |

2.绩效目标分解情况

为确保中央绩效目标落地见效，省文旅厅联合省财政厅将省级总体绩效目标进一步细化分解，形成了覆盖全省、分级负责的绩效指标体系，同步下达至各市州，实现“资金到哪里、绩效目标就跟进到哪里”。根据实际情况进行分解，从产出指标（含数量、质量和时效指标）、效益指标（含经济效益、社会效益和可持续性指标）、满意度指标，进行细化，分解成18个三级指标，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。

（1）产出指标。数量指标包括开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量、开展国家级非遗代表性传承人记录工作数量、实施研培计划任务数量、补助国家级代表性传承人传承活动人数、国家级文化生态保护（实验）区建设个数；质量指标包括国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率、研培计划培训学院结业率、国家级文化生态保护区保护活动完成率；时效指标包括研培计划结业时间、代表性传承人记录工作招投标完成时间。

（2）效益指标。经济效益指标主要包括非遗传承人相关产品销售额增长率；社会效益指标非遗传承人群增长率、非遗保护与传承受益公众增长率、社会参与非遗保护与传承渠道。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标包括获得非遗传承人满意度、非遗保护与传承活动受益公众满意度。

二、绩效情况分析

（一）项目资金投入情况分析

根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）、《湖南省财政厅关于做好2025年度全省中央转移支付资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）文件精神，我省组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我省2025年度非遗保护专项资金使用规范，全面达成设定的绩效目标，资金使用效益显著。

1.项目资金到位情况

2025年中央财政共安排我省专项资金3790万元，省财政已全部足额下达至各项目实施单位，资金到位率为100%，所有资金全部纳入本次绩效评价范围。财政部门严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等相关文件规定，按时序进度精准下拨资金，保障各项非遗保护工作顺利启动实施。

2.项目资金预算执行情况

经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计3790万元，截至绩效自评时间，实际支出2427.87万元，执行率为64.06%。

（二）项目资金管理情况

我省严格依据《中华人民共和国预算法》《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等有关法律法规，结合本省实际制定了《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》，进一步规范非遗保护专项资金的使用、监管和绩效评价全流程。各市州文旅、财政部门结合本地实际，配套制定相应的专项资金管理制度，从制度层面明确资金使用范围、审批流程、绩效管理要求，构建了省、市、县三级资金管理体系，为资金风险防控和规范使用提供坚实制度保障。

从自评及复核情况来看，各资金使用单位均能严格按照专项资金管理要求规范使用资金，做到专款专用、专账核算，资金支付审批手续完备、原始凭证齐全，未发现挪用、挤占、截留、套取专项资金等违规行为，资金管理规范有序。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年，我省高质量完成各项非遗保护工作任务，总体绩效目标全面超额达成。全年共支持国家级非遗一般代表性项目82个，进一步改善了非遗项目存续状况，提升了非遗融入人民群众生产生活的深度和广度；开办非遗传承人群研修培训班6期，培训学员190余人，有效提升了传承人群的技能艺能和创新转化能力，夯实了非遗传承中坚力量；补助90名国家级非遗代表性传承人开展传习活动，传承人带徒授艺、展演展示等传承活动开展频次显著提升；完成8名国家级代表性传承人的数字化记录工作，全面留存非遗技艺珍贵资料；通过持续推进国家级非遗代表性项目保护、加强文化生态保护区建设、开展各类非遗展示展演等，提高了湖南非遗的社会知名度、美誉度和影响力，非遗保护传承氛围愈发浓厚，可持续发展能力显著增强。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 | ≥65个 | 82个 | 完成 |
|  |  | 补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数 | ≥122人 | 90人 | 未完成 |
|  |  | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 | ≥6人 | 6期 | 未完成 |
|  |  | 研培计划培训班次 | ≥7期 | 6期 | 完成 |
|  |  | 研培计划培训人次 | ≥100人 | 190人 | 完成 |
|  | 质量指标 | 国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率 | ≥90% | 100% | 完成 |
|  |  | 研培计划培训学院结业率 | ≥90% | 90% | 完成 |
|  |  | 国家级文化生态保护区保护活动完成率 | ≥90% | 90% | 完成 |
|  | 时效指标 | 研培计划结业时间 | 2025年12月前 | 2025年12月前 | 完成 |
|  |  | 代表性传承人记录工作招投标完成时间 | 2025年12月前 | 2025年9月30日 | 完成 |

（1）补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数预期值未达成的原因是：122人公布为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，已去世32人，因此实际补助90人。

（2）研培计划培训班次计划完成值为7期以上，实际完成6期。存在偏差的原因是：绩效目标设定时未准确预估实际执行数量。

2.效益指标完成情况

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 非遗相关产品销售额增长率 | ≧3% | 3% | 完成 |
|  |  | 非遗相关产品种类增长率 | ≧5% | 5% | 完成 |
|  | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≧3% | 3% | 完成 |
|  |  | 文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率 | ≧3% | 3% | 完成 |
|  | 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 长期 | 长期 | 完成 |
|  |  | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 长期 | 完成 |

从上表看，通过非遗项目的开展，参与人员逐渐增多，非遗文化产品日益丰富，其社会效益、经济效益日益显现。

3.满意度指标完成情况

获得补助的非遗传承人满意度为93.7%；非遗保护与传承活动受益公众满意率为92.8%，反映出越来越多的人从开始接触、接受非遗，到逐渐喜欢非遗。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2025年度我省国家级非遗保护资金绩效目标整体全面超额完成，无重大指标偏离情况，仅存在个别细项工作小幅提升空间：一是部分偏远县市区非遗项目数字化建设进度稍缓，受地域、技术等因素影响，数字化记录成果后期制作效率有待提升；二是少数非遗文创产品的市场转化能力仍需加强，部分传承人群的市场运营思维和品牌打造能力不足；三是跨区域非遗保护合作机制尚未完全完善，部分非遗项目的区域协同保护力度有待加大。

（二）下一步改进措施

1.强化技术赋能，提升非遗数字化保护水平。针对偏远县市区非遗数字化建设短板，统筹省级非遗保护技术资源，开展数字化保护技术下乡培训和现场指导，建立省级非遗数字化资源共享平台，实现数字化记录成果的统一制作、管理和传播，进一步提高数字化保护工作效率和质量。​

2.深化产教融合，增强非遗市场转化能力。联合高校、文创企业、电商平台开展非遗传承人群综合能力提升培训，增设市场运营、品牌打造、电商直播等课程，搭建非遗文创产品孵化平台，推动非遗传承人与市场主体深度合作，打造一批具有湖南特色的非遗文创品牌，促进非遗资源向经济价值有效转化。​

3.健全协同机制，推动跨区域非遗保护联动。建立省内各市县非遗保护跨区域合作机制，围绕湘绣、苗绣、侗族大歌等特色非遗项目，打造区域非遗保护联盟，统筹开展联合展演、联合研培、联合申报等工作，实现非遗资源共享、优势互补，提升全省非遗保护工作的整体效能。​

4.优化资金管理，持续提升资金使用效益。进一步细化专项资金预算编制，结合项目实施周期和进度优化资金拨付节奏，对执行效率高、绩效成果好的项目单位予以资金倾斜；加强资金使用全流程动态监控，依托信息化手段实现资金使用、项目进展、绩效目标完成情况的实时监测，确保专项资金精准高效使用。​

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

绩效评价结果应用是提升专项资金管理水平和使用效益的重要手段，2025年度非遗保护资金绩效自评结果将重点应用于以下方面：​

- 以自评促优化。将自评结果作为2026年度非遗保护专项资金预算编制、项目安排的重要依据，对绩效表现优异的市州和项目单位，在资金分配、项目申报等方面予以优先支持；对存在小幅短板的工作领域，针对性优化项目规划和资金配置。​

- 以自评促提升。及时将自评结果和问题整改要求反馈至各项目实施单位，督促相关单位对照问题制定整改方案，限期完成整改，并将整改情况纳入下一年度绩效评价内容，形成“评价—整改—提升”的闭环管理机制。

- 以自评促推广。总结提炼2025年度非遗保护工作中的优秀经验和典型案例，如湘西州文化生态保护区建设、非遗研培计划创新模式等，在全省范围内进行推广，发挥示范引领作用，推动全省非遗保护工作整体提质增效。

（二）绩效自评结果公开情况

为主动接受社会公众监督，提升非遗保护工作的透明度和公信力，拟将本次2025年度国家级非物质文化遗产保护资金绩效自评结果（含自评报告、绩效指标完成情况表）在湖南省文化和旅游厅官方网站进行全面公开，公开内容做到真实、准确、完整，接受社会各界的监督和意见建议。

五、其他需要说明的问题

2025年度我厅负责的国家非物质文化遗产保护资金，在各级审计、财政监督中未发现重大违规问题，无挤占、挪用、套取资金等情况。

附件：2025年度国家级非物质文化遗产保护资金区域整体绩效自评表

湖南省文化和旅游厅

2026年3月28日

附件

2025年度国家级非物质文化遗产保护资金

区域整体绩效自评表

| 转移支付 （项目）名称 |  |  | 国家级非物质文化遗产保护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管 部门 |  |  | 文化和旅游部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政 部门 |  |  | 湖南省财政厅 |  |  | 省级主管部门 |  | 湖南省文化和旅游厅 |  |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A*100%） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3790 | 3790 |  | 2427.87 |  | 10 | 64.06% | 6.41 |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 3790 | 3790 |  | 2427.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 严格按照相关制度及规定的范围和标准分配资金 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 严格按照相关制度及规定的时限要求分解下达 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照相关制度及规定支付资金，未出现违规 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现违规 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 严格按照预算安排的金额执行，不存在偏离 |  |  |  |  | 5 | 4 | 存在问题：资金执行率不高 改进措施：加强跟踪监管，提高资金使用效率。 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |  |  |  |  | 5 | 4 | 存在问题：绩效目标不明确，项目监管不到位 改进措施：强化绩效管理，强化监管，提高资金使用效率 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 政策目标实现情况 |  | 严格按照项目计划实施，达到预期效果 |  |  |  |  | 5 | 4 | 存在问题：项目开展不及时，未能达到预期效果 改进措施：文旅部门应会同相关部门对项目进行监督检查，督促项目进度 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承人传习活动、国家级文化生态保护区、研培计划、国家级非遗代表性传承人记录等进行补助，推动非遗保护传承工作。 |  |  |  |  | 2025年，我省高质量完成各项非遗保护工作任务，总体绩效目标全面超额达成。全年共支持国家级非遗一般代表性项目82个，进一步改善了非遗项目存续状况，提升了非遗融入人民群众生产生活的深度和广度；开办非遗传承人群研修培训班6期，培训学员190余人，有效提升了传承人群的技能艺能和创新转化能力，夯实了非遗传承中坚力量；补助90名国家级非遗代表性传承人开展传习活动，传承人带徒授艺、展演展示等传承活动开展频次显著提升；完成8名国家级代表性传承人的数字化记录工作，全面留存非遗技艺珍贵资料；通过持续推进国家级非遗代表性项目保护、加强文化生态保护区建设、开展各类非遗展示展演等，提高了湖南非遗的社会知名度、美誉度和影响力，非遗保护传承氛围愈发浓厚，可持续发展能力显著增强。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量 |  |  | ≥65个 |  | 82个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数 |  |  | ≥122人 |  | 90人 | 3 | 2.21 | 122人公布为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，已去世32人。 |
|  |  |  |  | 开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数 |  |  | ≥6人 |  | 6期 | 3 | 2.57 |  |
|  |  |  |  | 研培计划培训班次 |  |  | ≥7期 |  | 6期 | 3 | 2.57 | 绩效目标设定时未预估准确完成值。 |
|  |  |  |  | 研培计划培训人次 |  |  | ≥100人 |  | 190人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率 |  |  | ≧90% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 代表性传承人记录工作验收合格率 |  |  | ≧90% |  | 92% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 研培计划合格率成率 |  |  | ≧90% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 研培计划结业时间 |  |  | 2025年12月前 |  | 2025年11月6日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 代表性传承人记录工作招投标完成时间 |  |  | 2025年12月前 |  | 2025年10月24日 | 3 | 3 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 非遗相关产品销售额增长率 |  |  | ≧3% |  | 3% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 非遗相关产品种类增长率 |  |  | ≧5% |  | 5% | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 |  |  | ≧3% |  | 3% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率 |  |  | ≧3% |  | 3% | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 |  |  | 长期 |  | 长期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 对增强非遗保护传承氛围的影响 |  |  | 长期 |  | 长期 | 2 | 2 |  |
|  | 满意 度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 非遗传承人满意度 |  |  | ≥90% |  | 93.70% | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 |  |  | ≥90% |  | 92.80% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.76 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南省文化和旅游厅办公室 2026年3月30日印发