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2025年度国家级非物质文化遗产保护资金
绩效自评报告

为加强国家非物质文化遗产保护保护资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）、《湖南省财政厅关于做好2025年度全省中央转移支付资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）文件精神，我厅组织开展了2025年度国家非物质文化遗产保护资金的绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况
1.预算下达情况。2025年度中央下达湖南省国家非物质文化遗产保护资金3790万元，主要用于国家级非物质文化遗产代表性项目、国家级代表性传承人的补助，以及国家级文化生态保护区建设补助三个方面。资金分两批次下达，分别是2024年10月，以财教〔2024〕228号文件提前下达我省专项资金3224万元；2025年4月以财教〔2025〕89号文件下达我省专项资金566万元。
2.绩效目标下达情况。中央下达转移支付同步设定了对国家级非遗代表性项目、代表性传承人记录工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作，夯实湖南省非遗保护传承基础，提升非遗可持续发展能力的年度绩效目标，并围绕产出、效益、满意度维度，设置了可量化、可考核的三级绩效指标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1.资金安排、分解下达预算情况
2025年度我省收到中央下达的国家非物质文化遗产保护资金3790万元，省财政厅联合省文旅厅严格按照非遗保护工作实际需求，结合各地市非遗资源情况、工作基础及年度重点任务，将资金分解下达至各市州、县市区及相关省级非遗保护单位，确保资金使用与非遗保护重点工作高度匹配。其中：代表性项目补助（含代表性项目、研培、记录工作）2370.5万元，占比62.55%；文化生态保护区补助1230万元，占比32.45%；国家级代表性传承人补助189.5万元，占比5%。









	市州
	项目大类
	总计

	
	国家级非物质文化遗产代表性传承人补助经费
	国家级非物质文化遗产代表性项目
	文化生态保护区
	

	湖南省文化和旅游厅
	14.5
	360
	
	374.5

	湖南省教育厅
	
	270
	
	270

	长沙市
	16.5
	120
	
	136.5

	株洲市
	
	35
	
	35

	湘潭市
	2
	46.5
	
	48.5

	岳阳市
	6.5
	200
	
	206.5

	衡阳市
	11
	80
	
	91

	常德市
	18.5
	147
	
	165.5

	邵阳市
	23.5
	215
	
	238.5

	郴州市
	8.5
	95
	
	103.5

	娄底市
	4
	140
	
	144

	益阳市
	7
	30
	
	37

	怀化市
	19.5
	102
	
	121.5

	永州市
	6.5
	120
	
	126.5

	张家界市
	6.5
	100
	
	106.5

	湘西土家族苗族自治州
	45
	310
	1230
	1585

	总计
	189.5
	2370.5
	1230
	3790


2.绩效目标分解情况
为确保中央绩效目标落地见效，省文旅厅联合省财政厅将省级总体绩效目标进一步细化分解，形成了覆盖全省、分级负责的绩效指标体系，同步下达至各市州，实现“资金到哪里、绩效目标就跟进到哪里”。根据实际情况进行分解，从产出指标（含数量、质量和时效指标）、效益指标（含经济效益、社会效益和可持续性指标）、满意度指标，进行细化，分解成18个三级指标，并将细化的绩效目标下达至各项目实施单位。
（1）产出指标。数量指标包括开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量、开展国家级非遗代表性传承人记录工作数量、实施研培计划任务数量、补助国家级代表性传承人传承活动人数、国家级文化生态保护（实验）区建设个数；质量指标包括国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率、研培计划培训学院结业率、国家级文化生态保护区保护活动完成率；时效指标包括研培计划结业时间、代表性传承人记录工作招投标完成时间。
（2）效益指标。经济效益指标主要包括非遗传承人相关产品销售额增长率；社会效益指标非遗传承人群增长率、非遗保护与传承受益公众增长率、社会参与非遗保护与传承渠道。
（3）满意度指标。服务对象满意度指标包括获得非遗传承人满意度、非遗保护与传承活动受益公众满意度。
二、绩效情况分析
（一）项目资金投入情况分析
根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）、《湖南省财政厅关于做好2025年度全省中央转移支付资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）文件精神，我省组织各项目实施单位对专项资金进行了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。通过项目实施单位的自评和抽查情况，采用定量与定性的分析方法，经综合评价，我省2025年度非遗保护专项资金使用规范，全面达成设定的绩效目标，资金使用效益显著。
1.项目资金到位情况
2025年中央财政共安排我省专项资金3790万元，省财政已全部足额下达至各项目实施单位，资金到位率为100%，所有资金全部纳入本次绩效评价范围。财政部门严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等相关文件规定，按时序进度精准下拨资金，保障各项非遗保护工作顺利启动实施。
2.项目资金预算执行情况
经汇总项目实施单位使用情况，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计3790万元，截至绩效自评时间，实际支出2427.87万元，执行率为64.06%。
（二）项目资金管理情况
我省严格依据《中华人民共和国预算法》《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等有关法律法规，结合本省实际制定了《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》，进一步规范非遗保护专项资金的使用、监管和绩效评价全流程。各市州文旅、财政部门结合本地实际，配套制定相应的专项资金管理制度，从制度层面明确资金使用范围、审批流程、绩效管理要求，构建了省、市、县三级资金管理体系，为资金风险防控和规范使用提供坚实制度保障。
从自评及复核情况来看，各资金使用单位均能严格按照专项资金管理要求规范使用资金，做到专款专用、专账核算，资金支付审批手续完备、原始凭证齐全，未发现挪用、挤占、截留、套取专项资金等违规行为，资金管理规范有序。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2025年，我省高质量完成各项非遗保护工作任务，总体绩效目标全面超额达成。全年共支持国家级非遗一般代表性项目82个，进一步改善了非遗项目存续状况，提升了非遗融入人民群众生产生活的深度和广度；开办非遗传承人群研修培训班6期，培训学员190余人，有效提升了传承人群的技能艺能和创新转化能力，夯实了非遗传承中坚力量；补助90名国家级非遗代表性传承人开展传习活动，传承人带徒授艺、展演展示等传承活动开展频次显著提升；完成8名国家级代表性传承人的数字化记录工作，全面留存非遗技艺珍贵资料；通过持续推进国家级非遗代表性项目保护、加强文化生态保护区建设、开展各类非遗展示展演等，提高了湖南非遗的社会知名度、美誉度和影响力，非遗保护传承氛围愈发浓厚，可持续发展能力显著增强。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	完成情况

	产出指标
	数量指标
	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量
	≥65个
	82个
	完成

	
	
	补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数
	≥122人
	90人
	未完成

	
	
	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数
	≥6人
	6期
	未完成

	
	
	研培计划培训班次
	≥7期
	6期
	完成

	
	
	研培计划培训人次
	≥100人
	190人
	完成

	
	质量指标
	国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率
	≥90%
	100%
	完成

	
	
	研培计划培训学院结业率
	≥90%
	90%
	完成

	
	
	国家级文化生态保护区保护活动完成率
	≥90%
	90%
	完成

	
	时效指标
	研培计划结业时间
	2025年12月前
	2025年12月前
	完成

	
	
	代表性传承人记录工作招投标完成时间
	2025年12月前
	2025年9月30日
	完成


（1）补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数预期值未达成的原因是：122人公布为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，已去世32人，因此实际补助90人。
（2）研培计划培训班次计划完成值为7期以上，实际完成6期。存在偏差的原因是：绩效目标设定时未准确预估实际执行数量。
2.效益指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成值
	完成
情况

	效益
指标
	经济效益指标
	非遗相关产品销售额增长率
	≧3%
	3%
	完成

	
	
	非遗相关产品种类增长率
	≧5%
	5%
	完成

	
	社会效益指标
	非遗宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	完成

	
	
	文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	完成

	
	可持续影响指标
	对提升非遗传承人技能艺能的影响
	长期
	长期
	完成

	
	
	对增强非遗保护传承氛围的影响
	长期
	长期
	完成


从上表看，通过非遗项目的开展，参与人员逐渐增多，非遗文化产品日益丰富，其社会效益、经济效益日益显现。
3.满意度指标完成情况
获得补助的非遗传承人满意度为93.7%；非遗保护与传承活动受益公众满意率为92.8%，反映出越来越多的人从开始接触、接受非遗，到逐渐喜欢非遗。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
2025年度我省国家级非遗保护资金绩效目标整体全面超额完成，无重大指标偏离情况，仅存在个别细项工作小幅提升空间：一是部分偏远县市区非遗项目数字化建设进度稍缓，受地域、技术等因素影响，数字化记录成果后期制作效率有待提升；二是少数非遗文创产品的市场转化能力仍需加强，部分传承人群的市场运营思维和品牌打造能力不足；三是跨区域非遗保护合作机制尚未完全完善，部分非遗项目的区域协同保护力度有待加大。
（二）下一步改进措施
1.强化技术赋能，提升非遗数字化保护水平。针对偏远县市区非遗数字化建设短板，统筹省级非遗保护技术资源，开展数字化保护技术下乡培训和现场指导，建立省级非遗数字化资源共享平台，实现数字化记录成果的统一制作、管理和传播，进一步提高数字化保护工作效率和质量。​    
2.深化产教融合，增强非遗市场转化能力。联合高校、文创企业、电商平台开展非遗传承人群综合能力提升培训，增设市场运营、品牌打造、电商直播等课程，搭建非遗文创产品孵化平台，推动非遗传承人与市场主体深度合作，打造一批具有湖南特色的非遗文创品牌，促进非遗资源向经济价值有效转化。​    
3.健全协同机制，推动跨区域非遗保护联动。建立省内各市县非遗保护跨区域合作机制，围绕湘绣、苗绣、侗族大歌等特色非遗项目，打造区域非遗保护联盟，统筹开展联合展演、联合研培、联合申报等工作，实现非遗资源共享、优势互补，提升全省非遗保护工作的整体效能。​    
4.优化资金管理，持续提升资金使用效益。进一步细化专项资金预算编制，结合项目实施周期和进度优化资金拨付节奏，对执行效率高、绩效成果好的项目单位予以资金倾斜；加强资金使用全流程动态监控，依托信息化手段实现资金使用、项目进展、绩效目标完成情况的实时监测，确保专项资金精准高效使用。​
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果的应用
绩效评价结果应用是提升专项资金管理水平和使用效益的重要手段，2025年度非遗保护资金绩效自评结果将重点应用于以下方面：​
1. 以自评促优化。将自评结果作为2026年度非遗保护专项资金预算编制、项目安排的重要依据，对绩效表现优异的市州和项目单位，在资金分配、项目申报等方面予以优先支持；对存在小幅短板的工作领域，针对性优化项目规划和资金配置。​
2. 以自评促提升。及时将自评结果和问题整改要求反馈至各项目实施单位，督促相关单位对照问题制定整改方案，限期完成整改，并将整改情况纳入下一年度绩效评价内容，形成“评价—整改—提升”的闭环管理机制。
3. 以自评促推广。总结提炼2025年度非遗保护工作中的优秀经验和典型案例，如湘西州文化生态保护区建设、非遗研培计划创新模式等，在全省范围内进行推广，发挥示范引领作用，推动全省非遗保护工作整体提质增效。
（二）绩效自评结果公开情况
为主动接受社会公众监督，提升非遗保护工作的透明度和公信力，拟将本次2025年度国家级非物质文化遗产保护资金绩效自评结果（含自评报告、绩效指标完成情况表）在湖南省文化和旅游厅官方网站进行全面公开，公开内容做到真实、准确、完整，接受社会各界的监督和意见建议。
五、其他需要说明的问题
2025年度我厅负责的国家非物质文化遗产保护资金，在各级审计、财政监督中未发现重大违规问题，无挤占、挪用、套取资金等情况。

附件：2025年度国家级非物质文化遗产保护资金区域整体绩效自评表


                        湖南省文化和旅游厅
2026年3月28日



附件
2025年度国家级非物质文化遗产保护资金
区域整体绩效自评表
	转移支付
（项目）名称
	国家级非物质文化遗产保护资金

	中央主管
部门
	文化和旅游部

	省级财政
部门
	湖南省财政厅
	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金投入情况（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	预算执行率（B/A*100%）
	得分

	
	年度资金总额：
	3790
	3790
	2427.87 
	10
	64.06%
	6.41 

	
	其中：中央补助
	3790
	3790
	2427.87 
	
	
	

	
	地方资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	资金管理
情况
	
	情况说明
	分值
（40分）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照相关制度及规定的范围和标准分配资金
	5
	5
	

	
	下达及时性
	严格按照相关制度及规定的时限要求分解下达
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照相关制度及规定支付资金，未出现违规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现违规
	5
	5
	

	
	执行准确性
	严格按照预算安排的金额执行，不存在偏离
	5
	4
	存在问题：资金执行率不高
改进措施：加强跟踪监管，提高资金使用效率。

	
	预算绩效管理情况
	细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价
	5
	4
	存在问题：绩效目标不明确，项目监管不到位
改进措施：强化绩效管理，强化监管，提高资金使用效率

	
	支出责任履行情况
	足额安排资金履行本级支出责任
	5
	5
	

	
	政策目标实现情况
	严格按照项目计划实施，达到预期效果
	5
	4
	存在问题：项目开展不及时，未能达到预期效果
改进措施：文旅部门应会同相关部门对项目进行监督检查，督促项目进度

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承人传习活动、国家级文化生态保护区、研培计划、国家级非遗代表性传承人记录等进行补助，推动非遗保护传承工作。
	2025年，我省高质量完成各项非遗保护工作任务，总体绩效目标全面超额达成。全年共支持国家级非遗一般代表性项目82个，进一步改善了非遗项目存续状况，提升了非遗融入人民群众生产生活的深度和广度；开办非遗传承人群研修培训班6期，培训学员190余人，有效提升了传承人群的技能艺能和创新转化能力，夯实了非遗传承中坚力量；补助90名国家级非遗代表性传承人开展传习活动，传承人带徒授艺、展演展示等传承活动开展频次显著提升；完成8名国家级代表性传承人的数字化记录工作，全面留存非遗技艺珍贵资料；通过持续推进国家级非遗代表性项目保护、加强文化生态保护区建设、开展各类非遗展示展演等，提高了湖南非遗的社会知名度、美誉度和影响力，非遗保护传承氛围愈发浓厚，可持续发展能力显著增强。

	绩效
指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产出
指标
	数量指标
	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量
	≥65个
	82个
	3
	3
	

	
	
	
	补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数
	≥122人
	90人
	3
	2.21 
	122人公布为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，已去世32人。

	
	
	
	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数
	≥6人
	6期
	3
	2.57 
	

	
	
	
	研培计划培训班次
	≥7期
	6期
	3
	2.57 
	绩效目标设定时未预估准确完成值。

	
	
	
	研培计划培训人次
	≥100人
	190人
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率
	≧90%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	代表性传承人记录工作验收合格率
	≧90%
	92%
	3
	3
	

	
	
	
	研培计划合格率成率
	≧90%
	100%
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	研培计划结业时间
	2025年12月前
	2025年11月6日
	3
	3
	

	
	
	
	代表性传承人记录工作招投标完成时间
	2025年12月前
	2025年10月24日
	3
	3
	

	
	效益
指标
	经济效益
指标
	非遗相关产品销售额增长率
	≧3%
	3%
	2
	2
	

	
	
	
	非遗相关产品种类增长率
	≧5%
	5%
	2
	2
	

	
	
	社会效益
指标
	非遗宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	3
	3
	

	
	
	
	文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率
	≧3%
	3%
	3
	3
	

	
	
	可持续
影响指标
	对提升非遗传承人技能艺能的影响
	长期
	长期
	2
	2
	

	
	
	
	对增强非遗保护传承氛围的影响
	长期
	长期
	2
	2
	

	
	满意
度指标
	服务对象
满意度指标
	非遗传承人满意度
	≥90%
	93.70%
	3
	3
	

	
	
	
	非遗保护与传承活动受益公众满意率
	≥90%
	92.80%
	3
	3
	

	总分
	100
	91.76 
	

	说明
	无
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