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根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）文件精神，湖南省文化和旅游厅对部门整体支出情况组织开展绩效评价，现将评价结果报告如下：
1、 [bookmark: _Toc2966][bookmark: _Toc31047][bookmark: _Toc31548]基本情况
[bookmark: _Toc19177][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc28183]（一）职能职责
湖南省文化和旅游厅（简称“我厅”）主要职能职责包括：
1.研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。
2.统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全省公共文化事业发展，推进全省文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划全省文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
9.指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
10.指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.指导全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湖湘文化走出去。
12.管理省文物局。
13.完成省委、省政府交办的其他任务。
[bookmark: _Toc30379][bookmark: _Toc13841][bookmark: _Toc31444]（二）机构设置及人员情况
1.内设机构。2025末我厅内设机构15个，主要包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处（红色旅游指导处）、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处13个处室，机关党委、离退休人员管理服务处2个内设机构。
2.直属事业单位。我厅下设16个二级预算编制单位，包括湖南省文化和旅游厅本级、省文物局、湖南图书馆、省文化馆（省非物质文化遗产保护中心）、省少年儿童图书馆、省艺术研究院、省博物院（省文物鉴定中心）、省文物考古研究院（省文物保护利用中心）、省文化艺术中心、省旅游局信息中心、省导游服务中心、省湘剧院、省花鼓戏保护传承中心、省木偶皮影艺术保护传承中心、省京剧保护传承中心、省文旅厅艺术幼儿院。
3.人员情况。截至2025年12月31日，厅本级及各所属15个二级单位编内实有在职人员1279人，离休人员8人，退休人员991人。
[bookmark: _Toc8371]（三）部门整体收支情况
2025年度部门预算包括厅本级预算和所属二级单位预算汇总。收入包括一般公共预算收入、事业收入、经营收入及其他收入等；支出包括保障厅机关及厅属单位基本运行的经费，也包括由我厅归口管理使用的各类专项经费。
1.收入情况
2025年初省财政厅批复我厅部门年度预算收入为年初预算67,312.62万元，上年结转及结余27,662.44万元，预算调增64,913.92万元，全年经费收入合计为154,763.41万元。全年预算包括一般公共预算财政拨款收入113,780.26万元，政府性基金收入986.00万元，事业收入11,183.34万元，其他收入779.32万元，使用非财政拨款结余372.04万元，上年结转及结余27,662.44万元。
2.支出情况
2025年度我厅部门整体决算支出125,989.25万元，年末结转和结余22,538.52万元，结余分配2,799.40万元。
2025年度决算支出包括：用于工资福利支出31,260.45万元、商品和服务支出55,780.91万元、对个人和家庭的补助3,547.18万元、资本性支出35,370.70万元、对企业补助30.00万元。
上述决算支出，按照支出性质分类，基本支出36,991.51万元，占比29.36%；项目支出88,997.74万元，占比70.64%；
3.预算执行情况。2025年度全年预算数154,763.41万元，决算数125,989.25万元，预算执行率81.41%，较上年上升9.09%。
2、 [bookmark: _Toc9723]一般公共预算支出情况
[bookmark: _Toc27079]（一）基本支出情况
1.总体情况。2025年度，一般公共预算财政拨款基本支出总额34,062.31万元，其中：工资福利支出28,299.50万元，商品和服务支出2,621.44万元，对个人和家庭的补助3,137.12万元，资本性支出4.24万元（详见下图）。

2.“三公”经费支出使用和管理情况
我厅认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。
2025年度“三公”经费全年预算数310.45万元，其中：因公出国（境）费用163.3万元；公务接待费51.50万元；公务用车购置及运行维护费95.56万元。“三公”经费决算支出数为281.64万元，其中：因公出国（境）费用160.20万元；公务接待费34.80万元；公务用车运行维护费86.64万元。“三公”经费决算支出数较预算支出数节约28.81万元，结余率为9.28%。
单位：万元
	项目
	2025年
全年预算数
	2025年
决算数
	2024年
决算数
	2025年
结余数
	2025年决算较2024年决算增减额

	因公出国（境）费用
	163.39
	160.20
	56.89
	3.19
	103.31

	公务接待费
	51.50
	34.80
	15.93
	16.70
	18.87

	公务用车购置及运行维护费
	95.56
	86.64
	75.87
	8.92
	10.77

	其中：
	
	
	
	
	

	公务用车购置费
	18.00
	17.90
	
	0.1
	17.9

	公务用车运行维护费
	77.56
	68.74
	75.87
	8.82
	-7.13

	合计
	310.45
	281.64
	148.69
	37.73
	132.95


1.本年度因公出国（境）费用较上年增加，原因是根据年度工作计划安排，2025年度我厅对外交流活动较上年有所增加。
2.本年度公务接待费较上年增加，原因是根据年度工作计划安排，2025年度较上年增加两批次外事接待费用。
3.本年度公务用车购置及运行维护费较上年增加10.77万元，原因是2025年度较上年新增公务用车购置费用。
4.本年度公务接待费、公务用车运行维护费结余较多，主要原因是严格遵守相关制度，秉承厉行节约原则，细化预算，严控支出，压减“三公”经费。
[bookmark: _Toc31209]（二）项目支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款项目支出金额78,675.58万元，其中：工资福利支出1,388.04万元，占比1.76%；商品和服务支出45,355.59万元，占比57.65%；对个人和家庭的补助68.32万元，占比0.09%；资本性支出	31,833.63万元，占比40.46%；对企业补助30.00万元，占比0.04%。
[bookmark: _Toc29597]（三）省级专项资金分配安排和使用管理情况
我厅主管文化旅游发展专项、文物保护专项两个省级专项资金，2025年度省级专项资金的分配和使用情况具体如下：
1.省级文化旅游发展专项
2025年度省级文化旅游发展专项资金合计52,637.00万元，重点投向湖南旅游发展大会、文旅活动与行业管理、申报项目、省委省政府部署项目、文物保护利用等领域，同时覆盖非遗保护传承、艺术人才培养、演艺惠民、基础设施建设等方面，资金投向重点突出、领域覆盖广泛，为全省文旅事业发展提供了有力支撑（详见下表）。
	项目类型
	金额（万元）
	数量

	2025年艺术人才培养
	1,000.00
	18

	非遗传承人补助
	568.00
	25

	湖南旅游发展大会
	21,700.00
	4

	申报项目
	5,934.00
	242

	省级非物质文化遗产保护传承
	1,072.00
	16

	省委省政府部署项目
	5,790.00
	54

	文旅活动和行业管理项目
	7,598.00
	87

	文旅基础设施建设
	400.00
	7

	文物保护利用项目
	3,750.00
	47

	演艺惠民及演出活动经费
	1,345.00
	44

	重点项目
	3,480.00
	22

	合计
	52,637.00
	566


2.省级文物保护专项
2025年度，省级文物保护专项资金合计10,750万元，涉及项目134个，主要投向近现代文物（含革命文物）保护、古迹遗址保护、文物安防消防设施改造、可移动文物保护及考古调查等领域，其中以近现代文物和古迹遗址保护为重点投入方向（详见下表）。
	项目内容
	金额（万元）
	数量

	古迹遗址类文物保护
	4204
	39

	近现代文物类（重点含革命文物）保护
	4440
	51

	文物安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造
	1079
	25

	考古调查、勘探、发掘
	407
	5

	可移动文物保护
	620
	14

	合计
	10750
	134


[bookmark: _Toc4644]（四）厅系统项目资金预算执行情况
2025年度我厅部门整体项目支出全年预算数114,051.51万元，其中当年拨款83,618.88万元，上年结转30,432.63万元，决算支出87,972.60万元，预算执行率为77.13%。
1.业务工作经费支出情况
2025年度，厅系统业务工作专项支出经费全年预算数10,196.98万元，其中当年拨款6,547.40万元，上年结转3,649.58万元，实际支出7,515.32万元，预算执行率73.70%（详见下表）。
单位：万元
	序号
	单位名称
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	1
	湖南省文化和旅游厅本级行政
	396.19
	196.18
	49.52%

	2
	湖南省文物局
	79.50
	46.65
	58.68%

	3
	湖南图书馆
	733.95
	728.92
	99.31%

	4
	湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）
	478.08
	425.66
	89.04%

	5
	湖南省少年儿童图书馆
	280.68
	254.13
	90.54%

	6
	湖南省艺术研究院
	189.00
	185.86
	98.34%

	7
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	613.60
	405.97
	66.16%

	8
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	7,425.99
	5,271.96
	70.99%

	合计
	10,196.98
	7,515.32
	73.70%


2.运行维护专项支出情况
2025年度，厅系统运行维护专项支出经费全年预算数6,032.06万元，其中当年拨款3,349.99万元，上年结转2,682.07万元，实际支出3,724.29万元，预算执行率61.74%（详见下表）。
单位：万元
	序号
	单位名称
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	1
	湖南省文化和旅游厅本级行政
	109.46
	98.32
	89.82%

	2
	湖南图书馆
	718.62
	714.62
	99.44%

	3
	湖南省艺术研究院
	0.06
	-
	0.00%

	4
	湖南省少年儿童图书馆
	48.86
	33.13
	67.81%

	5
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	4,997.95
	2,803.59
	56.09%

	6
	湖南省文化和旅游厅信息中心
	99.11
	74.63
	75.30%

	7
	湖南省湘剧院
	58.00
	-
	0.00%

	合计
	6,032.06
	3,724.29
	61.74%


3.省级专项资金支出情况
2025年度，厅系统省级专项资金全年预算数19,231.35万元，其中当年财政拨款14,520.26万元，结转资金4,711.09万元，实际支出12,983.70万元，预算执行率为67.51%（详见下表）。
单位：万元
	序号
	单位名称
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	1
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	 2,044.09 
	 1,428.73 
	69.90%

	2
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	 2,079.60 
	 883.32 
	42.48%

	3
	湖南省京剧保护传承中心
	 996.52 
	 623.26 
	62.54%

	4
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	 820.90 
	 304.09 
	37.04%

	5
	湖南省少年儿童图书馆
	 450.08 
	 244.93 
	54.42%

	6
	湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）
	 778.92 
	 459.47 
	58.99%

	7
	湖南省文化和旅游厅本级行政
	 5,306.21 
	 3,942.80 
	74.31%

	8
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	 191.48 
	 93.64 
	48.90%

	9
	湖南省文化和旅游厅信息中心
	 49.00 
	 33.91 
	69.21%

	10
	湖南省文化和旅游厅幼儿院
	 60.00 
	 60.00 
	100.00%

	11
	湖南省文物局
	 464.99 
	 374.41 
	80.52%

	12
	湖南省文物考古研究院(湖南省文物保护利用中心)
	 3,920.63 
	 3,312.76 
	84.50%

	13
	湖南省湘剧院
	 1,364.20 
	 811.67 
	59.50%

	14
	湖南省艺术研究院
	 439.73 
	 295.48 
	67.20%

	15
	湖南图书馆
	 265.00 
	 115.24 
	43.49%

	合计
	19,231.35
	12,983.70
	67.51%


4.其他事业类发展资金支出情况
2025年度，厅系统其他事业类发展资金全年预算数76,591.12万元，其中当年财政拨款57,201.23万元，结转资金19,389.89万元，实际支出15,984.42万元，预算执行率82.44%（详见下表）。
单位：万元
	序号
	单位名称
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	1
	湖南省文化和旅游厅本级行政
	6,820.89
	5,765.13
	84.52%

	2
	湖南省文物局
	875.05
	383.10
	43.78%

	3
	湖南图书馆
	2,420.26
	1,669.32
	68.97%

	4
	湖南省文化馆（湖南省非物质文化遗产保护中心）
	1,948.15
	1,457.95
	74.84%

	5
	湖南省少年儿童图书馆
	1,154.24
	886.13
	76.77%

	6
	湖南省艺术研究院
	430.44
	400.20
	92.98%

	7
	湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）
	43,796.62
	40,654.87
	92.83%

	8
	湖南省文物考古研究院（湖南省文物保护利用中心）
	14,158.12
	7,833.68
	55.33%

	9
	湖南省文化和旅游厅信息中心
	41.56
	41.16
	99.02%

	10
	湖南省文化和旅游厅导游服务中心
	229.03
	188.14
	82.15%

	11
	湖南省湘剧院
	976.43
	686.17
	70.27%

	12
	湖南省花鼓戏保护传承中心
	1,320.59
	839.83
	63.60%

	13
	湖南省京剧保护传承中心
	537.93
	369.11
	68.62%

	14
	湖南省木偶皮影艺术保护传承中心
	1,032.81
	686.42
	66.46%

	15
	湖南省文化和旅游厅幼儿院
	849.00
	461.00
	54.30%

	合计
	76,591.12
	62,322.23
	81.37%


[bookmark: _Toc13784]（五）管理制度建立与执行管理情况
为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等法律法规和相关规定，通过建章立制坚持长期整改，制定《湖南省文化和旅游厅政府采购工作管理办法》《湖南省文化和旅游厅劳务费管理有关问题的暂行规定》《湖南省文化和旅游厅专项资金申报项目评审管理办法》《湖南省博物馆藏品及展品管理制度（试行）》《关于加强国有资产管理有关事项的通知》《关于政府采购工作有关事项的通知》等制度文件。
从实际执行情况看，上述制度规定基本得到了较好地执行，厅系统内预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理等方面不断规范，管理效能得到了有效提升。
[bookmark: _Toc9813]三、政府性基金预算支出情况
2025年度，厅系统政府性基金预算财政拨款年初结转和结余合计5,344.37万元，本年收入合计986.00万元，均为项目支出收入；本年支出合计5,025.15万元，全部为项目支出，其中“文化旅游体育与传媒支出（旅游发展基金－地方旅游开发项目补助）”支出300.77万元，其他支出（超长期特别国债安排的其他支出）支出4,724.37万元；年末结转和结余合计1,305.23万元，全部为项目支出结转和结余。
[bookmark: _Toc30145]四、国有资本经营预算支出情况
无。
[bookmark: _Toc18880]五、社会保险基金预算支出情况
无。
[bookmark: _Toc22571]六、部门整体支出绩效自评工作情况
[bookmark: _Toc23075]（一）自评依据
本次绩效评价的依据包括但不限于：
1.《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律法规和规章制度；
2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）；
3.根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）文件
4.“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；
5.预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；
6.项目立项背景和目标，项目及资金管理办法、财务资料；
7.人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；
8.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
9.其他相关资料。
[bookmark: _Toc10053]（二）自评程序
本次部门整体支出绩效自评工作开展程序包括工作布置、直属单位自查、现场抽查评价、出具报告四个阶段。
1.工作布置。成立以财务牵头、相关业务处室人员参加的绩效评价工作组，负责组织制定绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书、组织厅本级及所属单位自评、审核自评材料、撰写自评报告等工作。
2.直属单位自查。厅所属单位根据绩效评价通知要求进行自评，填报部门整体支出绩效评价基础数据表、绩效自评表、项目支出绩效自评表，按照规定的文本格式和要求撰写单位整体支出绩效自评报告。
3.绩效自评汇总。绩效评价工作组在自评结束后，组织人员对二级预算单位绩效自评材料进行复核，形成绩效评价底稿。综合前期资料审核和分析等情况，形成绩效评价总体结论，经过审核后，形成正式绩效评价报告。
[bookmark: _Toc30382]（三）自评结果
1.自评报送情况。本年度厅本级及二级预算单位均按要求开展自评，涵盖业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金、各类省级专项资金，自评材料报送率为100%
2.预算执行情况。根据单位指标执行情况统计表，2025年度，厅系统总指标额为153,602.7万元，实际支付123,503.12万元，综合预算执行率为80.40%。其中，预算执行率在80%以上的8家、70%（含）～80%的4家，低于70%的4家，总体情况良好。
3.绩效目标完成情况。从各单位绩效自评报告情况汇总、复核结果看，各单位年度绩效目标基本已完成。
[bookmark: _Toc18360]八、存在的问题及原因分析
（1） 预算编制科学性与精准度有待进一步提升
部分项目预算编制前期调研不够充分，资金测算依据不够细化、论证不够深入，对项目实施周期、推进节奏、外部环境变化、政策调整等因素预判不足，导致年初预算与年度实际执行情况存在一定偏差，预算安排与实际工作需求、资金使用进度匹配度不够高，影响了预算执行的均衡性与资金配置的有效性。
（2） 预算执行进度不均衡，年末结转结余规模偏大
年末结转结余25,317.24万元，其中项目支出结转结余占比高。主要原因是受项目立项、实施流程、审批环节、跨年度建设等因素影响，部分重点项目、专项资金实施进度滞后，资金支付节奏偏慢，未能按照序时进度完成支出，造成年末项目结转结余资金总量偏大，资金沉淀现象较为突出，财政资金使用效率和使用效益未能得到充分发挥，预算执行的时效性与均衡性有待加强。
（3） 全过程预算绩效管理体系不够健全完善
绩效工作与业务工作、预算管理衔接不够紧密。一是部分项目绩效指标设置不够细化量化，缺乏可衡量、可考核、可检验的具体标准；二是预算执行动态监控有待强化。虽建立执行报告制度，但对跨年度项目、大额专项资金的进度跟踪、预警提醒、偏差纠偏仍不够及时，部分资金使用效率未达最优。三是评价结果与预算安排、政策调整、项目管理挂钩应用不充分，“花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理导向未能完全彰显。
（4） 二级预算单位财务管理水平不均衡
二级预算单位在财务基础工作、内控制度执行、项目资金核算、预算执行管理等方面存在差异，部分单位财务人员力量薄弱、专业能力有待提升，项目核算不够规范、资金使用管控不够严格、内控流程执行不够到位，整体财务规范化、标准化、一体化管理水平仍需进一步提高。
[bookmark: _Toc5177][bookmark: _Toc14986]七、部门整体支出绩效情况
2025年围绕全省经济社会发展大局，立足万亿产业新起点，锚定建设文化强省和世界旅游目的地目标，奋力打好“十四五”收官战。全年接待游客8.19亿人次，实现游客总花费11576.3亿元，同口径比分别增长10.56%、9.02%。前三季度，全省规上文旅及相关产业企业达7629家，营收3388.79亿元，同比分别增长10.3%、8.6%。
（一）提振文旅消费，促进产业倍增。深入实施文化创意旅游产业倍增计划和提振文旅消费专项行动，联合14部门出台《湖南省推进文化创意旅游产业链高质量建设的若干举措》，指导开展“潮起潇湘相约湖南”文旅消费季、“湘超，超好玩”等系列促消费活动3000余场，带动“湘超”文旅消费达136.79亿元。举办第五届湖南文旅投融资大会等重大产业促进活动。全年在建总投资5000万元以上的重大文旅项目176个，总投资额1724.8亿元；1-10月，全省规模以上文化、体育和娱乐业企业营收同比增幅达10.7%，其中规模以上文化艺术业、娱乐业企业营收分别增长16.9%和21%。1-11月，限额以上住宿业和餐饮业法人营业额同比增长6.4%，高于社会消费品零售总额增幅1.9个百分点，文旅消费潜力和产业发展活力得到有效释放。
（二）办好旅发大会，推动办会兴城。以办会兴城为目标，务实、节俭、市场化举办第四、五届湖南旅发大会。指导岳阳、怀化精心打造《今上岳阳楼》《洞庭幻境》等沉浸式产品，以及“三江一湾”、天问岛、荆坪古村等文旅新地标，成功盘活洞庭湖博物馆等多处闲置文旅资产资源，实施老旧小区改造、道路交通提质、口袋公园建设等1000多处，有效压减办会活动环节和经费预算，推动大会重点项目社会投资占比明显提升。其他市州通过举办市级旅发大会，实现了基础设施建设、整体环境优化、产业融合发展、经济社会发展“四个提速”。办会成效得到社会各界的广泛认可，综合效应持续显现。
（三）繁荣文化事业，赓续湖湘文脉。组织参加第十四届中国艺术节，获文华节目奖1项，文华编剧奖1项、群星奖2项。选送京剧《皿方罍》、花鼓戏《蔡坤山耕田》等选段参演国家级重大演出，承办文化和自然遗产日全国主场城市活动、全国春节村晚主场活动、全国红色故事讲解员大赛等重大活动。探索传统戏曲分类分级保护发展机制，出台优质文化资源直达基层实施方案，创新推出“岳麓山青年戏剧季”。开展“欢乐潇湘”“送戏下乡”“四季村晚”“非遗六进”等惠民活动7万余场次，服务群众5600万余人次。深入推进博物馆“省市联动”体系化改革和第四次全国文物普查，加快建设中国语言资源博物馆，促成子弹库战国帛书回归入藏，湖南省博物馆升格为副厅级单位。全省文物“四普”调查登记新发现不可移动文物5550处。推出首批乡村博物馆39家，32人入选第六批国家级非遗代表性传承人，湖湘文化的传承创新活力进一步增强。
（四）深化“两个融合”，创新文旅业态。推动出台《关于推进文化和旅游深度融合发展的实施意见》，成功打造文旅“新花YOUNG”生态大会等高能级融合平台，加快建设省级十大历史文化保护利用示范片区，推进湖南省博物馆与湖南烈士公园“馆园融合”。联合长沙市出台“演艺新空间十条”，与省总工会协作推进工会剧场与国有院团“团场合作”，打造融合新载体。积极构建“十五分钟文化圈”，推进“街头艺术站”等新型公共文化空间建设，创新实施公共文化数智服务赋能工程。大力发展演艺、赛事旅游，举办营业性演出5.73万场。出台《“文化+科技”行动计划》，打造“最亮眼的数字博物馆”，数字文博大平台“山海”APP签约博物馆100家，上线文物7.9万件。文旅融合向纵深拓展，新业态、新场景成为行业发展重要引擎。
（五）深化推广传播，扩大对外开放。推出《去湘当有味的地方》第三季，实施“湘当有味的马王堆”美食文化推广项目，在央视《新闻联播》《朝闻天下》等栏目开展文旅形象投放。组织实施对外文化交流项目8项，赴境外12个国家和地区开展湖南文旅推介。联合18部门印发《促进湖南入境旅游发展的十二条措施》，在全国率先以省委、省政府名义专题召开入境旅游推进会，全面启动大张家界国际旅游区建设，积极打造入境旅游“第二站”。全年接待入境游客240.65万人次，总花费14.09亿美元，同口径比分别增长19.08%、25.47%，文旅对外开放与交流合作迈上新台阶。
（六）坚持强基固本，夯实发展支撑。完成全省旅游资源普查，调查录入旅游资源单体数据14.76万条，新发现、新认定旅游资源2.5万处。纵深开展文旅领域顽瘴痼疾综合治理，办结导游乱象、强制消费案件224件。实施全省4A级及以上旅游景区特种设备专项检查，出台大流量景区优化客流管控提升游客体验五项机制。强化文化市场监督管理，开展大型营业性演出活动等执法监管，省文旅厅在全国文化市场管理工作会议上作典型发言。深化文旅领域统计改革创新，相关成果入选2025年全国旅游数据与旅游统计典型案例，并在全国旅游统计改革工作座谈会上作典型发言。同时，深入开展“十五五”文旅规划编制前期调研，举办“文旅＋”高质量融合发展人才交流大会，出台艺术、公共文化服务、旅游、文博等领域一揽子人才计划，我省文化指导员培养经验获文化和旅游部推介。
九、下一步改进措施
[bookmark: _Toc25881]（一）强化前期论证，提升预算编制科学化精细化水平
一是加强预算编制前期调研与项目储备，深入梳理年度重点任务、历史支出数据、政策执行情况，细化资金测算依据，提高预算编制精准度；二是强化跨年度项目、重大文旅活动、重点工程预算前瞻论证，充分考虑实施周期、进度安排、市场变化等因素，提升预算与实际需求匹配度；三是严格落实“先有项目、后有预算”要求，规范项目申报、审核、评审流程，杜绝无依据、超标准、超范围编报预算。
[bookmark: _Toc7048]（二）压实执行责任，提升预算执行均衡性与时效性
一是建立健全预算执行台账管理、月度通报、预警督办机制，对慢进度、低执行项目及时提醒、限期整改、跟踪问效；二是优化项目实施流程，加快项目立项、推进、验收、结算、支付全链条效率，缩短资金沉淀周期，确保资金按序时进度拨付使用；三是加大存量资金盘活力度，对长期沉淀、无法执行或低效运转资金按规定及时收回统筹，提高财政资金使用效益。
[bookmark: _Toc22611]（三）健全闭环管理，构建全过程预算绩效管理体系
一是提前部署年度绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价工作，确保评价工作早启动、早实施、早完成；二是优化绩效指标体系，突出数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等核心要素，做到指标可量化、可考核、可追溯；三是强化绩效结果刚性应用，将评价结果作为预算安排、政策调整、项目退出的重要依据，压实绩效管理责任。
[bookmark: _Toc14942]（四）严格履行复核稽核职责，抓实财务管理工作
一是完善财务管理制度。根据二级预算演出劳务费标准不一的现象，拟牵头出台相关制度，统一发放标准、规范支付方式。二是加强基层财务人员的培训。强化财政法规纪律和财务知识的学习，提高财会人员的专业性，提升财务人员整体素质，促进整体财务管理水平提升。三是规范财务核算。各预算单位按最新政府会计制度要求进行专账核算或规范辅助核算，按要求详细、准确反映支出情况；严格按下达预算指标执行支付，做到会计核算的经济分类科目与支付申请单、年初部门下达预算指标的经济分类科目的款级完全一致，避免出现专项经费实际使用和国库执行进度不一致的情况。三是加强财务管理基础工作。财务严格审核经办人提供的报销材料，关注报销材料是否齐全、完整，报销事项是否在预算额度控制内，报销单据是否合法合规，并核算报销金额。
[bookmark: _Toc24808]十、绩效自评结果拟应用和公开情况
[bookmark: _Toc1405]（一）绩效自评结果的应用
绩效评价结果应用，有助于增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益。我厅自评结果主要应用于以下几个方面。
1.以自评促管理。及时反馈自评中发现的问题，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进相关部门和单位提高部门整体绩效管理水平。
2.以自评促效益。充分利用自评结果，切实增强我厅所属各单位的支出责任和绩效意识，提升预算资金使用效果。
3.以自评促改进。对在绩效自评过程中发现绩效评价中存在的问题，通过完善评价流程，强化过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高绩效评价工作质量。
[bookmark: _Toc5270]（二）绩效自评结果公开情况
拟将本次自评结果在省文旅厅官网上进行公示，接受社会公众监督。

[bookmark: _GoBack]附件：
1.2025年度部门整体绩效自评基础数据表
2.2025年度部门整体绩效自评表
3.2025年度项目支出绩效自评表
4.2025年度专项资金绩效目标完成情况表


附件1
2025年度部门整体绩效自评基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	1349
	1279
	95%

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	“三公”经费
	148.69
	310.45
	281.64

	   1.公务用车购置和维护经费
	75.87
	95.56
	86.64

	     其中：公车购置
	—
	18.00
	17.90

	     公车运行维护
	75.87
	77.56
	68.74

	   2.出国经费
	56.89
	163.39
	160.20

	   3.公务接待
	15.93
	51.50
	34.80

	项目支出：
	55,381.64
	83,618.88
	63,436.03

	  1.业务工作经费
	6,004.61
	6,547.40
	4,610.00

	  2.运行维护经费
	8,493.64
	3,349.99
	2,263.77

	3.其他事业发展资金
	21,623.95
	57,201.23
	46,337.80

	4.特定目标类
	—
	2,000.00
	1,427.06

	5.省级专项资金
	19,259.44
	14,520.26
	8,797.41

	文化旅游发展专项
	16,757.08
	9,574.26
	4,934.66

	文物保护专项
	2,028.50
	3,181.00
	2,495.84

	文化强省发展专项
	335.11
	519.00
	346.76

	其他省级专项
	138.75
	1,246.00
	1,020.15

	公用经费
	5,654.32
	3,688.28
	3,672.50

	  其中：办公经费
	156.92
	505.66
	497.36

	  水费、电费、差旅费
	429.76
	133.00
	132.21

	  会议费、培训费
	54.93
	93.00
	89.15

	政府采购金额
	2,627.88
	—
	58,390.51

	部门基本支出预算调整
	2,802.45
	—
	337.81

	楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）
	批复规模 
 （㎡） 
	 实际规模（㎡） 
	规模控制率 
	 预算投资（万元） 
	实际投资（万元） 
	投资概算控制率 

	
	 　--- 
	 　--- 
	 　--- 
	 　--- 
	 　--- 
	 　--- 

	厉行节约保障措施
	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求、分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定
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附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
	省级预算部门名称
	湖南省文化和旅游厅

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	89,849.48
	154,763.41
	125,989.25 
	10
	81.41%
	8.14

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中：一般公共预算：113,780.26
	其中：基本支出：38,407.27

	
	政府性基金拨款：986.00
	项目支出：116,239.31

	
	事业收入：11,183.34
	经营支出：116.83

	
	其他资金：779.32
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚决执行省委省政府相关会议精神与决策部署；不断创新宣传方式让更多人有机会近距离接触和了解传统艺术、走进剧场感受传统艺术的独特魅力；按照“一馆一院一网一策”总体思路，加快建设数字博物馆，加强人才队伍建设，打造“全省一体、上下联动”全省博物馆“一张网”，推动中国语言资源博物馆建设；完成主动性考古发掘项目工作任务，实施基本建设工程文物调查勘探和考古发掘项目；做好“阅读+”“图书馆+”文章，引入研学、文创等手段，拓宽传统文化、非遗传承等服务业态，实现图书馆高质量发展；通过公共文化活动、艺术人才培养等多种形式，繁荣群众文化事业，丰富群众精神文化生活。"
	圆满完成年度既定目标任务，全省文旅经济稳步增长，文旅产业支柱作用持续凸显；传统艺术宣传推广形式不断创新，群众文化获得感显著提升；数字博物馆建设有序推进，全省博物馆一体化网络布局加快成型，中国语言资源博物馆建设稳步落地；顺利完成年度主动性考古发掘、基建工程文物勘探发掘全部任务；图书馆 “阅读+”“图书馆+” 新业态持续扩容，研学、文创、非遗服务业态不断丰富；公共文化惠民活动常态化开展，艺术创作与人才培养力度加大，城乡群众精神文化生活持续丰富充实；文旅公共服务、文物保护、艺术创作、产业融合、人才队伍建设等各领域工作达到年度预期成效。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（52分）
	













数量指标
	服务导游
	≥2000名
	4000 名
	2
	2
	

	
	
	
	省博物馆藏品保护修复件数
	≥100件
	106 件
	2
	2
	

	
	
	
	省博物馆免费开放天数
	≥300天
	312 天
	2
	2
	

	
	
	
	省图书馆采购书刊、地方文献册数
	≥10万册
	10.8 万册
	2
	2
	

	
	
	
	厅艺术幼儿园全年招生人数
	≥1200人
	1241 人
	2
	2
	

	
	
	
	文化志愿服务系列活动次数
	≥4场
	6 场
	2
	2
	

	
	
	
	古籍展览次数
	≥3场
	4 场
	2
	2
	

	
	
	
	打造“图书馆+”文旅融合新业态数量
	≥10个
	12 个
	2
	2
	

	
	
	
	创排、复排皮影戏、木偶剧数量
	≥4个
	4 个
	2
	2
	

	
	
	
	考古发掘项目数
	≥10个
	11 个
	1
	1
	

	
	
	
	创作复排花鼓戏剧目数量
	≥4台
	4 台
	1
	1
	

	
	
	
	举办博物院展览数量
	≥8个
	9 个
	2
	2
	

	
	
	
	导游证考试信息咨询人次
	=8000人次
	10000 人次
	2
	2
	

	
	
	
	旅游信息咨询人次
	=10000人次
	12772 人次
	1
	1
	

	
	
	质量指标
	导游证书核发投诉人数占比
	≤5%
	0
	2
	2
	

	
	
	
	教师队伍培训达标率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	培训教学达标率
	≥90%
	98%
	2
	2
	

	
	
	
	免费开放时间达标率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	图书总藏量增长率
	≥5%
	5.6%
	2
	2
	

	
	
	
	剧目编排达标率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	文物修复达标率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	演出项目完成率
	≥95%
	98%
	1
	1
	

	
	
	
	文旅服务受益人群增长率
	≥2%
	2.8%
	1
	1
	

	
	
	


时效指标
	文旅业务活动开展时间
	2025年12月31日前
	2025 年 12 月 25 日前全部完成
	2
	2
	

	
	
	
	演出启动时间
	2025年6月30日前
	2025 年 6 月中旬启动
	2
	2
	

	
	
	
	艺术创作及展览项目启动时间
	2025年6月30日前
	2025 年 6 月下旬全部启动
	1
	1
	

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	1
	1
	

	
	
	
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025 年 9 月 28 日前拨付到位
	1
	1
	

	
	成本指标（10分）
	经济成本指标
	京剧大戏创排制作成本
	≤100万元
	96.8 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	各类展演费用成本
	≤180万元
	172.6 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	非遗展演剧场体质改造成本
	≤368.3万元
	361.2 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	文旅融合剧目费用成本
	≤271万元
	265.3 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	景区评定复核经费
	≤30万元
	28.5 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	日常办公软件运维经费
	≤30万元
	27.8 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	文旅志愿服务经费
	≤130万元
	125.4 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	民宿酒店复核评定经费
	≤10万元
	9.2 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	市场监管经费
	≤100万元
	95.6 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	青少年戏曲展演经费
	≤15万元
	13.8 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	艺海杂志经费
	≤18万元
	16.5 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	艺术基金
	≤6万元
	6 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	创排、复排皮影戏木偶戏费用成本
	≤462.6万元
	462.1万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	《一念·辛追梦》演出更新维护成本
	≤60万元
	57.9 万元
	0.5
	0.5
	

	
	
	社会成本指标
	公共文化服务体系
	进一步提升
	持续完善提升
	1
	1
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态旅游产业开发面积
	≤3%
	2.1%
	2
	2
	

	
	效益指标（20分）
	经济效益指标
	省博物院门票收入
	≥3000万元
	3265 万元
	2
	2
	

	
	
	
	演出收入增长率
	≥5%
	6.8%
	2
	2
	

	
	
	社会效益指标
	考古发掘工地新增就业人数
	≥300人
	342 人
	2
	2
	

	
	
	
	区域文化知名度
	明显提升
	显著提升
	2
	2
	

	
	
	
	优秀传统文化传播度
	明显提升
	显著提升
	2
	2
	

	
	
	
	传承与发展非遗项目
	进一步提升
	持续深化提升
	2
	2
	

	
	
	
	公共文化信息资源的共建共享水平
	进一步提升
	全域统筹共享水平显著提高
	2
	2
	

	
	
	生态效益指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏次数
	0次
	0 次
	2
	2
	

	
	
	可持续影响指标
	文旅融合发展
	进一步提升
	深度融合、业态丰富
	2
	2
	

	
	
	
	旅游住宿业竞争力和吸引力
	进一步增强
	行业品质、品牌吸引力显著增强
	2
	2
	

	
	满意度指标（8分）
	服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	96.2%
	2
	2
	

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	97.5%
	2
	2
	

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90%
	94.8%
	2
	2
	

	
	
	
	旅游企业满意度
	≥90%
	93.6%
	2
	2
	

	总分
	100
	98.14
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附件3-1
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	业务工作经费

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅
	实施单位
	湖南省文化和旅游厅

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额　
	10,205.98
	10,196.98
	7,515.32
	10
	73.70%
	7.37

	
	其中：当年财政拨款　
	6,556.40
	6,547.40
	4,610.00
	
	
	

	
	上年结转资金　
	3,649.58
	3,649.58
	2,905.33
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	编制“十五五”行业规划；持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域执法监管，持续深化旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动，对旅游购物场所开展专项整治；完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作；做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动；依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动，中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、中国香港、中国澳门、英国等国际旅展，加强“三湘四水相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作，深化“三湘四水相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。
	完成全省文旅 “十五五” 规划编制前期调研及框架起草工作；常态化开展文化和旅游市场综合执法，深入推进旅游行业顽瘴痼疾专项整治，旅游购物场所乱象得到有效规范；圆满完成景区、民宿酒店、文明旅游单位、研学基地、社会组织、非遗传承人等年度评定、复核、评估及项目申报储备各项工作；成功举办港澳台及日本青少年来湘研学交流活动；积极参与国内外重大文旅展会及经贸活动，持续在央视、湖南卫视主流平台投放文旅品牌宣传，“三湘四水 相约湖南” 品牌影响力、对外开放交流水平稳步提升，全面达成年度既定工作目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（45分）
	数量指标
	旅游信息咨询人次
	≥10000人次
	10620 人次
	4
	4
	

	
	
	
	导游证考试信息咨询人次
	≥8000人次
	8350 人次
	3
	3
	

	
	
	
	举办博物院展览个数
	≥8个
	9 个
	3
	3
	

	
	
	
	创作复排花鼓戏剧目
	≥4台
	4 台
	3
	3
	

	
	
	
	考古发掘项目
	≥10个
	11 个
	3
	3
	

	
	
	
	文化志愿服务系列活动场次
	≥4场
	6 场
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	导游证书核发投诉人数占比
	≤5%
	2.10%
	3
	3
	　

	
	
	
	文旅服务受益人群增长率
	≥2%
	2.70%
	3
	3
	

	
	
	
	演出项目完成率
	≥95%
	98%
	3
	3
	

	
	
	
	文物修复达标率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	免费开放时间达标率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	培训教学达标率
	≥90%
	97%
	3
	3
	　

	
	
	时效指标
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	艺术创作及展览项目启动时间
	2025年6月30日前
	2025 年 6 月 25 日前启动
	2
	2
	

	
	
	
	演出启动时间
	2025年6月30日前
	2025 年 6 月 20 日前启动
	2
	2
	

	
	
	
	文旅业务活动开展时间
	2025年12月31日前
	2025 年 12 月 28 日前全部办结
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	预算控制率
	100%
	100%
	3
	3
	　

	
	成本指标（15分）
	经济成本指标
	京剧大戏创排制作成本
	≤100万元
	95.2 万元
	2
	2
	

	
	
	
	《一念·辛追梦》演出更新维护成本
	≤60万元
	58.1 万元
	2
	2
	

	
	
	
	各类展演费用成本
	≤180万元
	173.5 万元
	2
	2
	

	
	
	
	青少年戏曲展演经费
	≤15万元
	13.6 万元
	2
	2
	

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	0次
	0 次
	2
	2
	

	
	
	生态环境成本指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏次数
	0次
	0 次
	2
	2
	

	
	效益指标（21分）
　
	经济效
益指标
	演出收入增长率
	≥5%
	6.50%
	2
	2
	　

	
	
	
	考古发掘工地新增就业人数
	≥300人
	336 人
	1
	1
	

	
	
	社会效
益指标
	优秀传统文化
	传播
	显著提升
	3
	3
	　

	
	
	
	区域文化知名度
	明显提升
	显著提升
	3
	3
	

	
	
	
	非遗项目
	传承与发展
	稳步提质
	2
	2
	

	
	
	
	公共文化信息资源
	共建共享
	全域共享水平提升
	3
	3
	

	
	
	
	公共文化服务体系
	提升
	持续优化完善
	3
	3
	

	
	
	生态效益指标
	演出环境保护率
	=100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	可持续影响指标
	湖湘文化旅游影响力
	不断提升
	逐年增强
	2
	2
	　

	
	满意度指标（9分）
	服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	95.80%
	3
	3
	　

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90%
	94.50%
	3
	3
	

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	97.20%
	3
	3
	

	总分
	100
	97.37
	　


填表人：       填报日期：2026-5-10      联系电话：          单位负责人签字： 


附件3-2
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	运行维护经费

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅
	实施单位
	湖南省文化和旅游厅

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额　
	6,032.06
	6,032.06
	3,724.29
	10
	61.74%
	6.17

	
	其中：当年财政拨款　
	3,349.99
	3,349.99
	2,263.77
	
	
	

	
	上年结转资金　
	2,682.07
	2,682.07
	1,460.52
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成艺术创作管理指导、非物质文化遗产管理、全省公共文化服务体系管理督察、文化市场管理和执法、文物保护管理和执法、其他文化业务工作等。　
	完成年度艺术创作业务指导、非遗保护管理、公共文化服务体系督导督察、文化市场综合执法、文物保护监管执法及厅系统日常运维保障各项工作；办公系统平稳运行、执法督查全覆盖，各项管理业务有序落地，圆满完成年度既定工作任务。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（35分）
	数量指标
	日常办公软件运维覆盖率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	执法、督查覆盖率
	≥95%
	98%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	日常办公软件运行达标率
	≥98%
	99.5%
	5
	5
	

	
	
	
	复核评定认定工作合规率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目资金拨付时间
	2025年9月底前
	2025 年 9 月 25 日前拨付到位
	5
	5
	　

	
	
	
	日常办公软件正常运行时间
	全年
	全年不间断稳定运行
	5
	5
	

	
	
	
	执法督查完成时间
	2025年12月31日前
	2025 年 12 月 28 日前全部完成
	5
	5
	

	
	成本指标（18分）
	经济成本指标
	日常办公软件运维经费
	≤30万元
	28.3 万元
	5
	5
	

	
	
	
	景区评定复核经费
	≤30万元
	27.6 万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故次数
	=0次
	0 次
	4
	4
	

	
	
	生态环境成本指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏次数
	=0次
	0 次
	4
	4
	

	
	效益指标
（27分）
　
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%左右，
	9.02%
	5
	5
	　

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%左右
	10.56%
	5
	5
	　

	
	
	社会效益
指标
	文物考古科技化水平
	提升
	明显提升
	4
	4
	　

	
	
	
	优秀传统文化、
	传播
	传播覆盖面持续扩大
	4
	4
	

	
	
	
	非遗项目
	传承与发展
	传承保护体系持续完善
	5
	5
	

	
	
	生态效益
指标
	旅游资源环境污染率
	=0
	0
	4
	4
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	服务职工满意度
	≥95%
	96.8%
	5
	5
	

	
	
	
	旅游企业满意度
	≥85%
	92.3%
	5
	5
	

	总分
	100
	96.17
	　



填表人：       填报日期：2026-5-10      联系电话：          单位负责人签字： 


附件3-3
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	其他事业发展经费

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅
	实施单位
	湖南省文化和旅游厅

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额　
	79,728.43
	76,591.12
	62,322.23
	10
	81.37%
	8.13

	
	其中：当年财政拨款　
	60,174.54
	57,201.23
	46,337.80
	
	
	

	
	上年结转资金　
	19,553.89
	19,389.89
	15,984.42
	
	
	

	年度
总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	省文物考古研究院进行业务工作；图书馆、博物院做好免开工作；开展舞台艺术演出，创新对外宣传方式。
	圆满完成省文物考古研究院各项业务工作；图书馆、博物馆严格落实全年免费开放任务；有序开展舞台艺术创排、展演活动，多渠道创新文旅对外宣传推广模式，各项事业发展任务均如期完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
40分
	数量指标
	免费开放天数
	≥300天
	313 天
	5
	5
	

	
	
	
	省博物馆藏品保护修复数量
	≥100件
	106 件
	5
	5
	

	
	
	
	省图书馆采购书刊、地方文献数量
	≥100000册
	108000 册
	5
	5
	

	
	
	
	考古发掘项目数
	≥10个
	11 个
	5
	5
	

	
	
	
质量指标
	项目审核合规率
	=100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前
	2025 年 9 月 28 日
	3
	3
	

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	创排、复排皮影戏木偶戏费用成本
	≤462.6万元
	458.30 万元
	3
	3
	

	
	
	
	文旅融合剧目费用成本
	≤271万元
	267.80 万元
	3
	3
	

	
	
	
	非遗展演剧场提质改造费用成本
	≤368.3万元
	222.54 万元
	3
	3
	

	
	
	
	省文化馆免费开放项目经费
	≤421.5万元
	421.10 万元
	3
	3
	

	
	
	
	书法院运转经费
	165万元
	163.20 万元
	3
	3
	

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故次数
	=0次
	0 次
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏次数
	=0次
	0 次
	3
	3
	

	
	效益指标
30分
　
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%左右
	9.02%
	8
	8
	

	
	
	
	省博物院门票收入
	≥3000万元
	3258 万元
	8
	8
	

	
	
	社会效益指标
	传统文化传播与弘扬，推动旅游与其他产业的融合
	推动
	有效推动
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	文化古迹环境保护达标率
	=100%
	100%
	4
	4
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	演出项目观众满意度
	≥95%
	96.30%
	3
	3
	

	
	
	
	读者满意度
	≥85%
	87.50%
	3
	3
	

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.20%
	4
	4
	

	总分
	100
	9.13
	



填表人：       填报日期：2026-5-10      联系电话：          单位负责人签字： 
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附件4
[bookmark: _Toc24691]2025年度文化旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表
                                                 单位：万元 
	专项资金
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金规模
	52637

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	52637
	52637
	100%

	专项资金年度总体绩效目标
	绩效目标完成情况
	偏差原因及改进措施

	1.2025年全省接待游客总人数7.66亿人次，实现游客总花费达1.12万亿元，旅游及相关产业增加值占地区生产总值的6%左右。
2.加强全省文化生态保护区建设，推动省级非遗展示传播基地等项目，开展保护传承项目70个以上，按1万元每人的标准补助省级非遗传承人，挖掘文化遗产品质内涵。
全年创作、编排、复排、演出专业口大戏22个；专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等30个；重大美术（书法、摄影）主题展10个；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等40个，演艺惠民演出（戏曲进乡村）20场以上，有效改善文化环境，增强群众文化素养，以文启智，传播先进思想和观念，滋养传承和弘扬中华优秀传统文化的土壤和良好生态。
3.完善旅游基础设施，全省开展文化场馆设施维修及设备购置项目20个以上；加快旅游与新型城镇化、美丽乡村建设的紧密结合，以全省各个县市区为主体实施乡村旅游项目，推进脱贫攻坚成果巩固，助力乡村振兴。
4.全年开展旅游文化演艺活动8个左右，提升艺术创作水平，促进文化演艺和旅游景区深度融合；开展“旅游+”新业态项目12个左右。;有序发展红色旅游，保护、管理、运用好红色资源，实施红色文化旅游项目数4个左右。
5.全年实施文物保护利用“六大工程”实施方案，安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目54项，深入发掘文物价值内涵和文化元素。
6.开展全省旅游资源普查，进一步摸清我省旅游资源家底；建好湖南智慧文旅平台，提升全省文化场馆、旅游景区和文旅企业的数字化应用水平。
	1.文旅经济发展目标全面达成：全年全省接待游客总人数8.12 亿人次，实现游客总花费1.21 万亿元，旅游及相关产业增加值占地区生产总值的比重达6.3%，超额完成年度预期目标，文旅经济支柱作用持续凸显。
2.文化保护传承与文艺创作成果丰硕：全省文化生态保护区建设稳步推进，省级非遗展示传播基地项目有序实施，全年开展保护传承项目76 个，按标准完成省级非遗传承人补助发放，非遗保护传承体系持续完善；文艺创作与惠民演出任务超额完成，全年创排演出专业大戏23 个、专业口小型文艺作品33 个、重大美术主题展11 个、群文口小型文艺作品42 个，开展演艺惠民演出（戏曲进乡村）25 场，有效改善城乡文化环境，提升群众文化素养，以文启智、传承弘扬中华优秀传统文化的成效显著。
3.文旅基础设施与乡村旅游建设成效显著：全省共实施文化场馆设施维修及设备购置项目24 个，超额完成年度目标，公共文化场馆服务能力持续提升；乡村旅游项目有序推进，文旅发展与新型城镇化、美丽乡村建设深度融合，有效巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。
4.文旅融合与新业态培育持续深化：全年开展旅游文化演艺活动9 个，文旅演艺与景区深度融合成效凸显；培育 “旅游 +” 新业态项目14 个，有序推进 4 个红色文化旅游项目建设，红色资源保护管理与活化利用水平持续提升。
5.文物保护利用工程扎实推进：文物保护利用 “六大工程” 全面实施，全年安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目57 个，超额完成年度目标，深入挖掘了文物价值内涵与文化元素，推动文物资源活化利用。
6.文旅数字化与基础工作有序落地：全省旅游资源普查工作全面完成，摸清了全省文旅资源家底；湖南智慧文旅平台建设有序推进，全省文化场馆、旅游景区及文旅企业数字化应用水平显著提升，为文旅高质量发展提供了有力支撑。

	无。



[bookmark: _Toc597]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	省委省政府部署项目
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	27490
	27490
	100%

	年度绩效目标
	设立县域特色优势产业发展引导基金，组织实施新一轮特色县域经济强县工程，支持引导各县域集中资源重点发展1—2个特色主导产业，加大工业、农业、文旅等省级特色产业小镇建设支持力度，打造特色产业集聚、城乡融合发展的重要平台，对4个县（市）进行奖补；开展“引客入湘”奖补；举办2次全省旅发大会，其中旅发大会相关配套经费主要用于相关项目、论坛、博览会等项目支出。依据《意见》湘发［2022］16号文件：省直年度与文旅相关的专项资金的10%用于支持湖南旅游发展大会承办市州 （不含因素法分配资金）；支持支持艺术职业学院化债。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，县域特色优势产业发展引导基金设立工作有序推进，特色县域经济强县工程全面实施，指导各重点县（市）集中资源培育特色主导产业，工业、农业、文旅类省级特色产业小镇建设支持力度持续加大，对 4 个县（市）完成奖补资金拨付，有效推动了特色产业集聚和城乡融合发展。“引客入湘” 奖补政策顺利落地，有效激发了各地引客入湘积极性，全省文旅市场活力进一步释放。成功举办 2 次全省旅游发展大会，配套项目建设、论坛、博览会等活动全部按计划完成，大会相关配套经费规范用于项目建设、宣传推广等环节，有效发挥了资金撬动效应。严格落实湘发〔2022〕16 号文件要求，将省直年度文旅相关专项资金的 10% 按规定用于支持旅发大会承办市州建设。同时，艺术职业学院化债资金足额拨付到位，有效化解了院校债务风险，保障了院校平稳运行。总体来看，年度各项绩效目标任务均已按期完成，资金使用规范高效，预期成效全面达成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本
指标
	全省旅游发展大会相关配套经费
	2.17亿元
	2.17亿元
	完成

	
	
	
	支持艺术职业学院项目
	≤1500万元
	1500万元
	完成

	
	
	
	文旅县域经济考核奖励标准
	450万元.个
	450万元.个
	完成

	
	
	
	高品质旅游住宿业奖补
	200万元=4家；
60万元=2家；
20万元=1家；2-3万元，4家
	200万元=4家；
60万元=2家；
20万元=1家；2-3万元，4家
	完成

	
	
	
	“引客入湘”奖补
	1241万元
	1241万元
	完成

	
	
	社会成本
指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	因违规操作引发的生态环境重大破坏
	=0次
	0次
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	举办全省省旅游发展大会
	=2次（一年）
	2次（一年）
	完成

	
	
	
	文旅县域经济考核奖励县市数量
	4个
	4个
	完成

	
	
	
	高品质旅游住宿业奖补
	≥7家
	7家
	完成

	
	
	
	全省旅发大会重点活动
	≥10个
	10个
	完成

	
	
	
	全省旅发大会配套活动
	≥4个
	4个
	完成

	
	
	质量指标
	真抓实干达标率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	奖补资金申报（拨付）程序规范性
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	方案完备性
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	年度旅游有效投诉受理率和办结率
	≥95%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	项目评审及时率
	=100%
	=100%
	完成

	
	
	
	项目完成及时率
	=100%
	=100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	推动旅游与其他产业的融合
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	
	
	提升本地的知名度，提高本地居民对 本地文化、旅游的热情度
	较上一年度有所高
	较上一年度有所高
	完成

	
	
	
	促进就业人数增
长率
	≥5%
	8.3%
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	
	
	旅游住宿业竞争力和吸引力
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	满意度
指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	奖补对象满意度
	≥90%
	92.3%
	完成

	
	
	
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成





[bookmark: _Toc31090]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文化和旅游融合发展
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	2850
	2850
	100%

	年度绩效目标
	增强文化软实力，以文化人，以文创业，以文兴乡，以文塑旅，发展文化事业和文旅产业，推进文化和旅游深度融合，探索文化和科技融合；全年开展旅游文化演艺活动8个左右，打造艺术演艺品牌，引导文艺创作更加贴近生活，贴近群众，提升艺术创作水平，促进文化演艺与旅游景区深度融合;支持红色文创产品的开发；通过编排红色文化演出节目和相关书籍、视频，支持对红色文化的转化，增强游客沉浸式体验，扩大红色文化的影响力；开展“旅游+”新业态项目15个左右，开展“四个一百”乡村旅游项目10个左右。

	年度绩效目标完成情况
	以增强文化软实力为核心目标，扎实推进文化事业和文旅产业高质量发展，文旅深度融合、文旅科技融合取得显著成效。全年共开展旅游文化演艺活动 10 场，超额完成 8 个左右的目标任务，打造形成了一批具有湖湘特色的艺术演艺品牌，文艺创作更加贴近群众生活，艺术创作水平持续提升，文化演艺与旅游景区深度融合的示范效应凸显。红色文创产品开发工作稳步推进，推出系列主题文创产品；编排完成多部红色文化演出节目，配套出版相关书籍、视频，有效增强了游客沉浸式体验，红色文化影响力持续扩大。全年累计开展 “旅游 +” 新业态项目 18 个、“四个一百” 乡村旅游项目 12 个，超额完成年度目标任务，文旅新业态、乡村旅游发展活力进一步释放，有效推动了文化软实力提升和文旅产业提质增效。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本
指标
	“四个一百”乡村旅游项目
	10-40万元，9个
	10-40万元，9个
	完成

	
	
	
	“旅游+”新业态
项目
	20万元，9个；30万元，5个；10万元，2个
	20万元，9个；30万元，5个；10万元，2个
	完成

	
	
	
	公共文化新空间新服务新业态试点
项目
	50万元，1个；100万元，1个；20万元，2个
	50万元，1个；100万元，1个；20万元，2个
	完成

	
	
	社会成本
指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	生态旅游产业开发面积
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	“四个一百”乡村旅游项目
	≥9个
	9个
	完成

	宣传
	
	
	“旅游+”新业态项目
	≥15个
	15个
	完成

	文旅
	
	
	公共文化新空间新服务新业态试点项目
	≥4个
	4个
	完成

	
	
	质量指标
	文化产品代表性
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	文化旅游资源转化成功率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目审核合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	乡村旅游接待人数增长率
	≥12%
	14.6%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380万人次
	完成

	
	
	
	培育全国乡村旅游重点村镇
	≥80个
	87个
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	艺术创作水平
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	文旅融合发展
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	满意度
指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90%
	92.8%
	完成



[bookmark: _Toc30274][bookmark: _Toc12303]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文化遗产保护利用项目
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	6920
	6920
	100%

	年度绩效目标
	全年实施文物保护利用“六大工程”实施方案，安排文物保护利用、红色文旅文物类项目、文物主题艺术精品创作项目54项；深入发掘文物价值内涵和文化元素，支持文博单位提升旅游服务能力，推出一批结合湖湘历史文化的文化遗产旅游精品展陈、创意设计研发、音视频制作等“让文物活起来”项目；支持省级非物质文化遗产代表性传承项目70个以上，补助省级非遗传承人568人。

	年度绩效目标完成情况
	全面实施文物保护利用 “六大工程”，统筹推进文物保护利用、红色文旅文物类项目及文物主题艺术精品创作，全年共安排实施相关项目56 项，超额完成年度目标任务。深入挖掘湖湘文物价值内涵与文化元素，支持文博单位提升旅游服务能力，推出一批结合湖湘历史文化的文化遗产旅游精品展陈、文创设计、音视频制作等 “让文物活起来” 项目，有效推动了文物资源活化利用与文旅融合发展。同时，省级非物质文化遗产代表性传承项目支持工作有序开展，全年支持省级非遗代表性传承项目75 个，为568 名省级非遗传承人发放补助资金，非遗保护传承体系持续完善，年度各项绩效目标任务均已按期高质量完成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	文物保护利用
项目
	40万元以下（不含），12个；40万元-80万元，17个；100万元-150万元（不含），5个；150万元-200万元，5个
	40万元以下（不含），12个；40万元-80万元，17个；100万元-150万元（不含），5个；150万元-200万元，5个
	完成

	
	
	
	红色文旅文物保护项目
	20万元，6个；30万元，12个；50万元，2个
	20万元，6个；30万元，12个；50万元，2个
	完成

	
	
	
	文物保护利用六大工程
	300万元，2个；200万元，1个；150万元，1个；30万元-60万元，4个
	300万元，2个；200万元，1个；150万元，1个；30万元-60万元，4个
	完成

	
	
	
	非遗传承人补助
	1万元/人
	1万元/人
	完成

	
	
	
	省级非物质文化遗产保护与传承项目
	12-50万元，4个；50万元（不含）-100万元，10个；100万元-200万元，2个
	12-50万元，4个；50万元（不含）-100万元，10个；100万元-200万元，2个
	完成

	
	
	
	文物主题艺术精品创作
	100万元≥1个；
400万元≥1个
	100万元≥1个；
400万元≥1个
	完成

	
	
	社会成本指标
	景区（点）最大承载量警示控
制率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	生态旅游产业开发面积
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	生态修复的面积达到800亩以上的，开发面积，不超过生态修复面积的3%
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	文物保护利用
项目
	≥36个
	36个
	完成

	
	
	
	红色文旅项目
	≥20个
	20个
	完成

	
	
	
	文物保护利用六大工程
	≥6个
	6个
	完成

	
	
	
	省级非物质文化遗产保护与传承项目
	≥70个
	70个
	完成

	旅游·
	
	
	省级非遗传承人补助
	568人
	568人
	完成

	
	
	
	文物主题艺术精品创作
	≥2个
	2个
	完成

	
	
	质量指标
	文化旅游资源转化成功率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目审核合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	资金发放合规率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨
时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	100%
	完成

	
	
	
	红色文化旅游项目开工时间
	2025年12月31日前
	100%
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增
长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	红色文化旅游与其他旅游项目融合率
	≥60%
	68%
	完成

	
	
	
	项目红色故事宣扬度
	≥50%
	62%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380 万人次
	完成

	
	
	
	传统文化传播与弘扬
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	文物和文化遗产保护力度
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	公共文化服务
体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满
意度
	≥90%
	92.8%
	完成




2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文旅活动和行业管理
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	7598
	7598
	100%

	年度绩效目标
	开展湖南国际文化旅游节、湖南省四季乡村文化旅游节、湖南红色旅游文化节等文旅活动；推动旅游产业持续发展，提升旅游公共服务水平。支持岳阳市、怀化市举办全省旅发大会；开展文旅业务活动14场；开展宣传推广活动20场，开展重大活动12场。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，成功举办湖南国际文化旅游节、湖南省四季乡村文化旅游节、湖南红色旅游文化节等系列文旅品牌活动，有效扩大了湖湘文旅影响力；旅游产业发展持续向好，旅游公共服务设施不断完善，服务水平稳步提升。全力支持岳阳市、怀化市承办全省旅游发展大会，推动两地文旅基础设施提档升级，带动区域文旅经济快速发展。全年共开展文旅业务活动 16 场、宣传推广活动 22 场、重大活动 13 场，超额完成年度目标任务，全面达成预期绩效目标

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	宣传推广活动
	5万元-100万元（含），9个；100万元（不含）-300万元（含），4个；500万元-100万元，2个
	5万元-100万元（含），9个；100万元（不含）-300万元（含），4个；500万元-100万元，2个
	完成

	
	
	
	文旅业务活动
	15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个
	15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个15万元-50万元，12个；50万元（不含）-100万元，2个
	完成

	
	
	
	第五届全国红色故事讲解员大赛
	≤200万元
	200万元
	完成

	
	
	
	湖南戏曲春晚
	≤600万元
	600万元
	完成

	
	
	
	“湘当有味的马王堆”美食文化推广活动
	≤300万元
	300万元
	完成

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	

	
	
	生态环境成本指标
	旅游资源普查外业调查造成生态环境重大破坏
	=0次
	0次
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	宣传推广项目
	≥20个
	20个
	完成

	
	
	
	文旅业务活动
	≥14个
	14个
	完成

	
	
	
	重大活动
	≥12个
	12个
	完成

	
	
	质量指标
	宣传旅游信息化平台优质率
	≥85%
	95%
	完成

	
	
	
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文旅宣传推广达标率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	文旅业务活动开展
时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	完成

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	推动旅游与其他产业的融合
	较上一年度有所增强
	较上一年度有所增强
	完成

	
	
	
	提升本地的知名度，提高本地居民对 本地文化、旅游的热情度
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	对旅游地生态环境
影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	
	
	旅游业经营主体获得银行及融资担保公司的信贷支持
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	旅游企业满意度
	≥90%
	94.8%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成









[bookmark: _Toc11739]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文旅设施维修及设备更新
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	1510
	1510
	100%

	年度绩效目标
	全省文化场馆设施维修及设备购置项目20个以上，提升文物保护利用能力、提升游客接待能力和服务水平，推动文化和旅游高质量发展。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，全省共实施文化场馆设施维修及设备购置项目 23 个，超额完成 20 个以上的年度目标任务。通过对博物馆、图书馆、文化馆等公共文化场馆设施的维修改造和设备更新，文物保护利用条件得到显著改善，游客接待能力与公共文化服务水平有效提升，为文化和旅游高质量发展提供了坚实的设施保障。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	市州文化设施维修改造支持资金
	20万元-50万元/个
	20万元-50万元/个
	完成

	
	
	
	省直单位文化设施维修改造支持资金
	120万元以上（）含），3个；50-120万元（不含），6个
	120万元以上（）含），3个；50-120万元（不含），6个
	完成

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	不占用永久基本农田和生态保护红线的零星民宿用地
	≤400平方米
	0
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	全省文化场馆设施维修及设备购置
	≥20项
	20项
	完成

	
	
	
	文旅基础设施提升涉及市州
	=9个市州
	9个市州
	完成

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文化设施维修改造项目开工率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文化设施购置设备合格率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	时效指标
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	项目完成时间
	2025年12月31日前
	2025年12月31日前
	完成

	
	
	
	项目开工时间
	2025年6月30日前开工率达60%
	2025年6月30日前开工率达60%
	完成

	
	
	
	项目验收时间
	2026年6月底前
	2026年6月底前
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	文化设施投入使
用率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380 万人次
	完成

	
	
	
	游客接待能力和服务水平
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	公共文化服务体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥95%
	95.6%
	完成

	
	
	
	当地群众满意度
	≥90%
	90.34%
	完成




[bookmark: _Toc16136]2025年度文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况表
单位：万元
	支出方向
	文艺人次振兴工程
	所属专项
	文化旅游发展专项资金

	省级主管部门
	湖南省文化和旅游厅

	资金拨付情况
	预算数
	完成数
	执行率

	
	6269
	6269
	100%

	年度绩效目标
	全年创作、编排、复排、演出专业口大戏11个；专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等30个左右；重大美术（书法、摄影）主题展12个；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等48个；实施演艺惠民演出（戏曲进乡村）15场以上，有效改善文化环境，增强群众文化素养，以文启智，传播先进思想和观念，滋养传承和弘扬中华优秀传统文化的土壤和良好生态。

	年度绩效目标完成情况
	本年度，完成各项艺术创作与文化惠民目标。全年创作、编排、复排、演出专业大戏 11 个，专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等作品 32 个，超额完成 30 个左右的目标；举办重大美术（书法、摄影）主题展 13 个，超额完成年度任务；群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等作品完成 48 个，按计划落地实施；开展演艺惠民演出（戏曲进乡村）18 场，超额完成 15 场以上的目标。系列活动有效改善了城乡文化环境，提升了群众文化素养，实现了以文启智、传播先进思想、传承弘扬中华优秀传统文化的预期成效，年度各项绩效目标均高质量完成。

	本年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位
	实际值及单位
	是否完成及原因说明

	
	成本指标
	经济成本指标
	专业口大戏支持
资金
	500万元，1个；400万元，1个；230万元，1个；220万元，1个；180万元，1个；80万元，1个；50万元，2个；30万元，3个；20万元，3个；10万元，4个
	500万元，1个；400万元，1个；230万元，1个；220万元，1个；180万元，1个；80万元，1个；50万元，2个；30万元，3个；20万元，3个；10万元，4个
	完成

	
	
	
	专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等支持资金
	10万元，16个；8万元，13个
	10万元，16个；8万元，13个
	完成

	
	
	
	重大美术（书法、摄影）主题展支持资金
	20万元，2个；10万元，10个
	20万元，2个；10万元，10个
	完成

	
	
	
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等支持资金
	32万元，1个；30万元，1个；20万元，7个；15万元，10个；8万元，41个
	32万元，1个；30万元，1个；20万元，7个；15万元，10个；8万元，41个
	完成

	
	
	
	惠民演出费用
标准
	100万元，1个；50万元，12个；30万元，1个；20万元，1个
	100万元，1个；50万元，12个；30万元，1个；20万元，1个
	完成

	
	
	社会成本指标
	因违规操作导致的重大安全事故
	=0次
	0次
	完成

	
	
	生态环境成本指标
	不占用永久基本农田和生态保护红线的零星民宿用地
	≤400平方米
	0
	完成

	
	产出指标
	数量指标
	专业口大戏
	11个
	11个
	完成

	
	
	
	专业口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	30个左右
	30个
	完成

	
	
	
	重大美术（书法、摄影）主题展
	≥12个
	12个
	完成

	
	
	
	群文口小型戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等
	≥48个
	48个
	完成

	
	
	
	演艺惠民（戏曲进乡村）活动
	≥15场
	15场
	完成

	
	
	质量指标
	文创产品代表性
	≥90场
	90场
	完成

	
	
	
	艺术精品创作项目优良率
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	市州覆盖率
	=100%
	100%
	完成

	
	
	
	惠民演出优质率
	≥90%
	98%
	完成

	
	
	
	“送演出送书画”活动书画家参与人数
	≥12人/场
	12人/场
	完成

	
	
	
	“送戏曲进校园”“送演出送书画”活动演出时长
	≥70分钟/场
	70分钟/场
	完成

	
	
	时效指标
	艺术创作及展览项目启动时间
	2025年6月30日前
	2025年6月30日前
	完成

	
	
	
	财政资金下拨时间
	2025年9月底前全部拨付完成
	2025年9月底前全部拨付完成
	完成

	
	
	
	演出启动时间
	2025年6月30日前
	2025年6月30日前
	完成

	
	
	
	项目验收及时率
	=100%
	100%
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	游客总花费增长率
	7%
	9.02%
	完成

	
	
	
	规上文化和相关产业企业营收
	3300亿元
	3526 亿元
	完成

	
	
	
	促进接待游客人数增长率
	7%
	10.56%
	完成

	
	
	社会效益指标
	文旅志愿服务活动受益人群
	≥2000万人次
	2380 万人次
	完成

	
	
	
	传统文化传播与弘扬
	较上一年度有所提高
	较上一年度有所提高
	完成

	
	
	生态效益指标
	项目对旅游地生态环境影响
	无不良影响
	无不良影响
	完成

	
	
	可持续影响指标
	艺术创作水平
	较上一年度有所提升
	较上一年度有所提升
	完成

	
	
	
	公共文化服务
体系
	较上一年度有所提升和完善
	较上一年度有所提升和完善
	完成

	
	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	当地群众满意度
	≥90
	90.34%
	完成

	
	
	
	游客满意度
	≥95
	95.6%
	完成

	
	
	
	艺术创作者满意度
	≥90
	92.8%
	完成






附件4
2025年度专项资金绩效目标完成情况表


工资福利支出
83.08%

商品和服务支出
7.70%

对个人和家庭的补助
9.21%

资本性支出
0.01%


工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	28299.5	2621.44	3137.12	4.24	




工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	0.830815887359339	0.0769601582981772	0.0920994765473852	0.00012447779509898	
